

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 19.06.2023 № 787

О подготовке объектов жилищно-коммунального

и топливно-энергетического комплекса к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса округа, своевременной и качественной подготовки его к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального и топливно - энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса округа к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года:

3.1. Обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов при подготовке объектов социальной сферы, финансируемых из бюджета Белозерского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

3.2. Обеспечить контроль:

а) за выполнением плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно - энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.;

б) за созданием нормативов запасов топлива теплоснабжающими организациями;

в) за укомплектованностью всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом для эксплуатации энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства;

г) за своевременным и качественным проведением ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства с завершением их не позднее 01 сентября 2023 года, а для обеспечения нужд отопления в период прохождения осенне-зимнего максимума отрицательных температур - в срок до 15 октября 2023 года.

4. Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа и управлению образования администрации Белозерского муниципального округа обеспечить контроль за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов подведомственных организаций.

5. Рекомендовать руководителям организаций топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и других объектов жизнеобеспечения округа:

5.1 Обеспечить:

а) нормативный запас топлива на котельных. Соответствующие условия хранения топлива;

б) укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом для эксплуатации энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства;

в) своевременное и качественное проведение ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства с завершением их не позднее 01 сентября 2023 года, а для обеспечения нужд отопления в период прохождения осенне-зимнего максимума отрицательных температур - в срок до 15 октября 2023 года;

г) в зимний период подачу потребителям теплоносителя установленных параметров в соответствии с графиком, утвержденным на территории Белозерского муниципального округа и согласно заключенному договору на теплоснабжение, а также не допускать ограничения теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы;

д) обеспечить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 гг. с оформлением паспортов готовности:

- теплоснабжающим и теплосетевым организациям в срок до 1 ноября 2023 года;

- потребителям тепловой энергии в срок до 15 сентября 2023 года.

5.2. Предоставить в отдел ЖКХ администрации округа сведения о ходе подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, а также социальной сферы к работе в осенне-зимнем периоде по форме № 1-ЖКХ (зима) с 1 июня по 1 ноября 2023 года на 1 число каждого месяца.

5.3. В случае аварийных и чрезвычайных ситуаций:

а) организовать заключение договоров с предприятиями и организациями, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, исходя из их специализации и технической оснащенности для привлечения к ведению аварийно-восстановительных работ;

б) на жизненно-важных объектах предусмотреть резервные источники энерго- и водоснабжения – в случае аварийных ситуаций, стихийных бедствий немедленно сообщать в администрацию округа о прошедших авариях, а также об объемах необходимых материально-технических ресурсов и оборудования для производства восстановительных работ.

5.4. Организовать в период низких температур (-25 0С и ниже) круглосуточное дежурство ответственных инженерно-технических работников теплоснабжающих организаций и аварийных служб.

5.5. Создать нормативные запасы аварийного и резервного топлива для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и работы при вводе графиков перевода потребителей на резервные виды топлива.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа Д.А. Соловьев**

Утвержден

постановлением администрации округа

от 19.06.2023 № 787

(Приложение 1)

СОСТАВ

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| Соловьев Д.А. | - глава округа |
| Члены комиссии: |  |
| Поспелова С.А. | - начальник отдела ЖХК администрации округа, заместитель председателя комиссии; |
| Миронов Д.С. | - методист отдела ЖХК администрации округа, секретарь комиссии; |
| Хансен С.В. | - заместитель главы округа, начальник финансового управления администрации округа; |
| Бубнова Г.В. | - начальник территориального управления «Белозерское» администрации округа. |
| Марова Е.В. | - начальник территориального управления «Восточное» администрации округа. |
| Апполонова И.А. | - начальник территориального управления «Западное» администрации округа. |
| Воеводина Н.А. | - начальник управления образования администрации округа; |
| Дудырина О.А. | - начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации округа; |
| Государственный инспектор Северного управления Ростехнадзора энергетическому надзору (по согласованию) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Утвержден постановлением администрации округа | | |
|  |  |  |  |  |  |  | от 19.06.2023 № 787 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Приложение 2) | |
| ПЛАН | | | | | | | | | |
| мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к работе в  осенне-зимний период 2023-2024 гг. | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Потребность в средствах на 2023 год в текущих ценах, тыс. рублей | | | | | Ответственные | Сроки исполнения | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | начало работ | оконча-ние работ |
| местный бюджет | | областной бюджет | средства организаций |
| соц. сфера | жилфонд |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | рук. организации | месяц | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| **1. АО "Вологдаоблэнерго", ТУ "Белозерск"** | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Объекты производства тепловой энергии** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Текущий ремонт котлов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Средняя Школа №1 | 402,863 |  |  |  | 402,863 | Акопов А.С. | 01.06.2023 | 01.09.2023 |
|  | Котельная "Шола" | 50,732 |  |  |  | 50,732 | Акопов А.С. | 01.06.2023 | 01.08.2023 |
|  | Котельная Агрофирма | 671,484 |  |  |  | 671,484 | Акопов А.С. | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
| 1.1.2. | **Текущий ремонт тепломеханического оборудования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная "Оптика" | 95,839 |  |  |  | 95,839 | Акопов А.С. | 01.08.2023 | 01.09.2023 |
|  | Котельная "Агрофирма" | 23,141 |  |  |  | 23,141 | Акопов А.С. | 01.07.2023 | 01.08.2023 |
|  | Котельная "Квартальная" | 15,500 |  |  |  | 15,500 | Акопов А.С. | 01.08.2023 | 01.09.2023 |
|  | Котельная "Бечевинка" | 30,712 |  |  |  | 30,712 | Акопов А.С. | 01.08.2023 | 01.09.2023 |
| 1.1.3. | **Текущий ремонт шлакоудаления и углеподачи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная "Оптика" | 110,650 |  |  |  | 110,650 | Акопов А.С. | 01.08.2023 | 01.09.2023 |
|  | Котельня "Агрофирма" | 48,194 |  |  |  | 48,194 | Акопов А.С. | 01.08.2023 | 01.09.2023 |
| 1.1.4. | **Текущий ремонт строительной части зданий котельных** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная "Агрофирма" | 375,000 |  |  |  | 375,000 | Акопов А.С. | 01.07.2023 | 01.08.2023 |
|  | Котельная "Квартальная" | 157,655 |  |  |  | 157,655 | Акопов А.С. | 01.05.2023 | 01.07.2023 |
|  | Котельная "Белозерье" |  |  |  |  |  | Акопов А.С. | 01.07.2023 | 01.08.2023 |
|  | Котельная "Никоновская" | 200,000 |  |  |  | 200,000 | Акопов А.С. | 01.07.2023 | 31.08.2023 |
|  | Котельная Н.Мондома | 548,540 |  |  |  | 548,540 | Акопов А.С. | 01.08.2023 | 31.08.2023 |
| 1.1.5. | **Текущий ремонт электрооборудования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная "Оптика" | 15,950 |  |  |  | 15,950 | Акопов А.С. | 01.06.2023 | 01.08.2023 |
|  | Котельная "Агрофирма" | 15,360 |  |  |  | 15,360 | Акопов А.С. | 01.07.2023 | 01.08.2023 |
|  | Котельная "Никоновская" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | | | | | | | | |
| 1.2.1. | **Текущий ремонт тепловой сети** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная "Оптика" замена участка тепловой сети ул. 3 Интернационала, 6а | 91,552 |  |  |  | 91,552 | Акопов А.С. | 01.06.2023 | 01.08.2023 |
|  | Котельная "Оптика" замена участка тепловой сети ул. Пионерская, 41 | 64,865 |  |  |  | 64,865 | Акопов А.С. | 01.06.2023 | 01.08.2023 |  |
|  | Котельная "Оптика" установка запорной арматуры в ТК (ул. Коммун/3 Интернац.) | 19,832 |  |  |  | 19,832 | Акопов А.С. | 01.06.2023 | 01.08.2023 |  |
|  | Котельная "Агрофирма" замена участка сети ГВ и ТС от ТК до дома 89 | 86,734 |  |  |  | 86,734 | Акопов А.С. | 01.08.2023 | 01.09.2023 |
|  | Котельная "Агрофирма" замена участка сети от магистрали до дома 91а | 175,084 |  |  |  | 175,084 | Акопов А.С. | 01.08.2023 | 01.09.2023 |
|  | Котельная "Шола" текущий ремонт изоляции участка сети | 17,074 |  |  |  | 17,074 | Акопов А.С. | 01.07.2023 | 01.09.2023 |
| 1.3 | **Текущий ремонт дымовых труб** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Котельная "Оптика" замена дымовой трубы котла №3 | 756,000 |  |  |  | 756,000 | Акопов А.С. | 01.06.2023 | 01.08.2023 |
|  | Котельная "Оптика" замена газоходов котлов № 2-3 (от цикл. группы до котла) | 31,202 |  |  |  | 31,202 | Акопов А.С. | 01.05.2023 | 01.07.2023 |
|  | **Итого по АО "ВОЭК" ТУ Белозерск** | **4003,962** | **0** | **0** | **0** | **4003,962** |  |  |  |
| **2. ООО "Звезда"; ООО "Осень"** | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Котельная Городской Бани (ООО "Звезда")** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водогрейного котла | 850 |  |  |  | 850 | Нивин А.А. | 20.07.2023 | 20.08.2023 |
| 2.2. | **Котельная "Артюшинского детского сада"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водогрейного котла | 55 |  |  |  | 55 | Нивин А.А. | 15.06.2023 | 30.06.2023 |
| 2.3. | **Котельная ПМК (ООО "Осень")** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водогрейного котла | 650 |  |  |  | 650 | Васюков В.И. | 10.07.2023 | 10.08.2023 |
| 2.4. | **Котельная ДРСУ (ООО "Осень")** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подпитывающего насоса | 25 |  |  |  | 25 | Васюков В.И. | 26.07.2023 | 15.08.2023 |
| 2.5. | **Котельная Антушевского детского сада (ООО "Осень")** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | 25 |  |  |  | 25 | Васюков В.И. | 15.08.2023 | 30.08.2023 |
|  | Замена водогрейного котла | 50 |  |  |  | 50 | Васюков В.И. | 15.08.2023 | 30.08.2023 |
|  | **Котельная Педколледжа (ООО "Осень")** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосной группы | 55 |  |  |  | 55 | Васюков В.И. | 15.08.2023 | 30.08.2023 |
|  | **Итого по ООО "Звезда", ООО "Осень"** | **1710** | **0** | **0** | **0** | **1710** |  |  |  |
| **3. ООО "Белозерская УК"** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Текущий ремонт ОИ МКД | 900 |  |  |  | 900 | Романова В.С. | 15.05.2023 | 15.09.2023 |
| 3.2. | Промывка систем отопления, канализации | 200 |  |  |  | 200 | Романова В.С. | 15.05.2023 | 15.09.2023 |
|  | **Итого по ООО "Белозерская УК"** | **1100** | **0** | **0** | **0** | **1 100** |  |  |  |
| **4. ООО "Жилищник"** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Частичный ремонт кровли в ж/фонде | 230 |  |  |  | 230 | Мастер | 16.05.2023 | 30.09.2023 |
| 4.2. | Замена труб отопления, ХВС, ГВС, канализации | 120 |  |  |  | 120 | Инженер | 16.05.2023 | 10.09.2023 |
| 4.3. | Промывка, опрессовка систем отопления ж/ф | 570 |  |  |  | 570 | Инженер | 16.05.2023 | 10.09.2023 |
| 4.4. | Ремонт и замена запорной арматуры в МКД | 140 |  |  |  | 140 | Инженер | 16.05.2023 | 10.09.2023 |
| 4.5. | Промывка (прочистка) скоростников на ГВС | 80 |  |  |  | 80 | Инженер | 16.05.2023 | 10.09.2023 |
| 4.6. | Проверка измерительных приборов | 100 |  |  |  | 100 | Инженер | 16.05.2023 | 10.09.2023 |
| 4.7. | Утепление трубопроводов ХВС/ГВС | 80 |  |  |  | 80 | Инженер | 16.05.2023 | 10.09.2023 |
| 4.8. | Ремонт печных и вентиляционных труб | 70 |  |  |  | 70 | Мастер | 01.05.2023 | 30.09.2023 |
| 4.9. | Ремонт отмостки | 200 |  |  |  | 200 | Мастер | 01.05.2023 | 30.09.2023 |
| 4.10. | Ремонт полов в МОП МКД | 60 |  |  |  | 60 | Мастер | 01.05.2023 | 30.09.2023 |
| 4.11. | Ремонт крыши, козырьков | 45 |  |  |  | 45 | Мастер | 01.05.2023 | 30.09.2023 |
|  | **Итого по ООО "Жилищник"** | **1695** | **0** | **0** | **0** | **1695** |  |  |  |
| **5. МУП "Гулино"** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Ревизия и ремонт оборудования и запорной арматуры, установленных в тепловых пунктах | 6 |  |  |  | 6 | Костромина Е.А. | июнь | июль |
| 5.2. | Работы по освещению подвалов и тепловых пунктов | 1,5 |  |  |  | 1,5 | Костромина Е.А. | июнь | июль |
| 5.3. | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 75 |  |  |  | 75 | Костромина Е.А. | июнь | июль |
| 5.4. | Изоляция трубопровода в подвалах | 5 |  |  |  | 5 | Костромина Е.А. | июнь | июль |
| 5.5. | Обучение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 3,5 |  |  |  | 3,5 | Костромина Е.А. | июнь | сентябрь |
| 5.6. | Проверка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 25 |  |  |  | 25 | Костромина Е.А. | июнь | август |
|  | **Итого по МУП "Гулино"** | **116** | **0** | **0** | **0** | **116** |  |  |  |
| **6. Территориальное управление «Восточное»** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Ремонт печей в муниципальном жилом фонде | 10 |  | 10 |  |  | Магаева Г.В. | июнь | сентябрь |
|  | **Итого** | **10** | **0** | **10** | **0** | **0** |  |  |  |
| **7. Территориальное управление «Западное»** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Ремонт печей в муниципальном жилом фонде | 200 |  | 200 |  |  | Чудинова С.В. | август | сентябрь |
| 7.2. | Капитальный ремонт кровли в муниципальном жилом фонде | 500 |  | 500 |  |  | Чудинова С.В. | сентябрь | октябрь |
| 7.3. | Замена водоразборных колонок | 200 |  |  |  |  | Чудинова С.В. | сентябрь | октябрь |
|  | **Итого** | **900** | **0** | **700** | **0** | **0** |  |  |  |
| **8. Учреждения образования** | | | | | | | | | |
| 8.1. | **МДОУ "Детский сад №1"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | 8 | 8 |  |  |  |  | июль | август |
|  | Косметический ремонт здания | 35 | 30 |  |  | 5 |  | июль | август |
|  | Обслуживание здания по договорам (АПС, техническое обслуживание электрооборудования, тревожная кнопка) | 40.188 | 40.188 |  |  |  |  | сентябрь | декабрь |
| 8.2. | **МОУ "Шольская СШ"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 940,9 | 940,9 |  |  |  | Замятина А.Г. | июль | август |
| 8.3. | **МОУ "Глушковская ОШ"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравличевское испытание системы отопления и опрессовка | 15 |  |  |  |  | Крюкова Л.Ф. | июль | август |
| 8.4. | **МДОУ "Детский сад №7 Ленок"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка | 8 | 8 |  |  |  | Петрова М.Г. | август | август |
| 8.5. | **МДОУ "Детский сад №11 Сказка"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 8 | 8 |  |  |  | Ардынская О.Н. | июнь | август |
| 8.6. | **МОУ "Мондомская школа"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание школы опрессовка | 7.5 | 7.5 |  |  |  | ООО "Звезда" | август | август |
|  | Здание дошкольной группы, опрессовка | 7.5 | 7.5 |  |  |  | Осипова Г.Е. | август | август |
| 8.7. | **МОУ "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка | 20 |  |  |  | 20 | Сараева Р.Н. | июль | июль |
| 8.8. | **МОУ СШ№2 им. С.С. Орлова** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка счетчика энергопотребления, опрессовка и промывка системы в зданиях школы, ремонт системы отопления, замена 2 радиаторов. | 40 | 40 |  |  |  | Миронова Е.В.  Алексеева Т.Р. | июнь | август |
| 8.9. | **МОУ "Гулинская ОШ"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 10 |  |  |  | 10 | Забродина С.Ю. | август | август |
| 8.10. | **МОУ "Маэковская школа-сад"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 10 | 10 |  |  |  | Припорова Л.А. | июнь | август |
| 8.11. | **МДОУ "Детский сад №2 Кораблик"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электрических конвекторов | 10 |  |  |  | 10 | Левитская Е.Н. |  | 01.11.2023 |
| 8.12. | **МОУ "Антушевская СШ"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание системы отопления | 26 |  |  |  |  | [Брагина](https://sh-antushevskaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru/persony/sotrudniki_1.html) А.А. | август | август |
|  | Звуковое сопровождение пожарной безопасности | 30 |  |  |  |  | [Брагина](https://sh-antushevskaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru/persony/sotrudniki_1.html) А.А. | июль | июль |
| 8.13. | **МОУ "Белозерская КШИ"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 14 |  |  |  | 14 | Федотова И.П. | июнь | август |
| 8.14. | **МОУ "Бубровская школа"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 40 | 40 |  |  |  | Иванов Н.А. | июнь | август |
|  | **Итого по Учреждениям образования** | **1270.088** | **1150,088** | **0** | **0** | **69** |  |  |  |
| **9. МУ ДО "Белозерская спортивная школа"** | | | | | | | | | |
| 9.1. | Опрессовка и промывка системы отопления | 10 |  |  |  | 10 | Соколов Е.А. | август | август |
|  | **Итого по МУ ДО "Белозерская спортивная школа** | **10** | **0** | **0** | **0** | **10** |  |  |  |
| **10. МУК "Центр ремесел и туризма"** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Закупка дров | 245 | 240 |  |  | 5 опрессовка | Литвиненко О.Е. | 10.08.2023 | 31.08.2023 |
|  | **Итого по МУК "Центр ремесел и туризма"** | **245** | **240** | **0** | **0** | **5** |  |  |  |
| **11. МБУ ДО "Белозерская детская школа искусств"** | | | | | | | | | |
| 11.1. | Опрессовка и гидравлическое испытание системы отопления. | 18 |  |  |  | 18 | Есина О.В. | 01.07.2023 | 31.07.2023 |
|  | **Итого по МБУ ДО "Белозерская детская школа искусств "** | **18** | **0** | **0** | **0** | **18** |  |  |  |
| **12. МБУК БМО "Белозерская межпоселенченская библиотека"** | | | | | | | | | |
| 12.1. | Ремонт котлов | 30 |  |  |  | 30 | Соловьева П.С. | 01.08.2023 | 31.08.2023 |
|  | **Итого по МБУК БМР "Белозерская межпоселенченская библиотека"** | **30** | **0** | **0** | **0** | **30** |  |  |  |
| **13. МБУК БМО "Центр культурного развития"** | | | | | | | | | |
| 13.1. | Обследование тепловых сетей (Белозерский ДК, Бечевинский клуб, Мондомский клуб) |  |  |  |  |  | Попова О.С. | май | август |
| 13.2. | Обследование тепловых сетей и котельных (Шольский ДК, Гулинский клуб) |  |  |  |  |  | Попова О.С. | май | август |
| 13.3. | Промывка и опрессовка системы отопления | 51 | 51 |  |  |  | Попова О.С. | июнь | август |
| 13.4. | Приобретение дров топливных | 142.3 |  |  |  | 142.3 | Попова О.С. | февраль | май |
| 13.5. | Ремонт печей в сельских клубах | 20 |  |  |  | 20 | Попова О.С. | май | август |
| 13.6. | Приобретение циркуляционного электрического водяного насоса (Шольский ДК) | 6 |  |  |  | 6 | Попова О.С. | май | август |
| 13.7. | Установка котла и монтаж системы отопления (Антушевский клуб) По контракту |  |  |  |  |  | Попова О.С. | июнь | август |
|  | **Итого по МБУК БМР "Центр культурного развития** | **219.3** | **51** | **0** | **0** | **168,3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по округу** | **11327,35** | **1431,088** | **710** | **0** | **8915,262** |  |  |  |