

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# От 28.09.2023 № 1172

О внесении изменения в постановление

администрации района

от 06.12.2022 № 456

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального округа в каникулярное время на 2023-2027 годы», утверждённую постановлением администрации района от 06.12.2022 № 456 изменение, изложив Приложение 4 «План реализации муниципальной программы на 2023-2025 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте администрации Белозерского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа: Д.А. Соловьев**

Приложение к постановлению

администрации округа

# от 28.09.2023 № 1172

«Приложение 4

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) по годам | | |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Основное мероприятие 1:  **Организационное и информационно**  **-методическое обеспечение отдыха**  **и оздоровления детей в каникулярное время** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **15,0** | **15,0** |
| 1.1. Организация работы постоянной районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Павлова С.Г., заместитель начальника управления образования администрации округа | 2023 | 2025 | Оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, осуще­ствление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Подготовка нормативных документов, регламентирующих организацию отдыха детей, их оздоровления и занятости в каникулярное время | БУСО ВО  «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию) | 2023 | 2025 | Совершенствование нормативно-правовой базы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Проведение семинаров, совещаний по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (для руководителей оздоровительных учреждений) | Управление образования администрации округа,  БУСО ВО  «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию) | 2023 | 2025 | Повышение профессиональной компетенции орга­низаторов детского отдыха, руководи­телей и работников учреждений отдыха и оздоровления детей; успешное проведение оздоровительной кампании | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки и проведения оздоровительных кампаний | Управление образования администрации округа, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Информирование населения  об организации отдыха, оздоровления  и занятости детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Проведение смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления «Горизонты лета» | Управление образования администрации округа, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию) | 2023 | 2025 | Совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровле­ния детей; улучшение организации отдыха детей | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.6. Предоставление отчетности о ходе и результатах организации отдыха и оздоровления детей | Организации отдыха и оздоровления детей, созданные на базе учреждений округа,  образовательные организации, учреждения культуры и спорта | 2023 | 2025 | Контроль деятельности организаций отдыха и оздоровления детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Подведение итогов оздоровительной кампании за текущий год | Управление образования администрации округа | 2023 | 2025 | Анализ эффективности  оздоровительной кампании за текущий год, постановка задач на следующий год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2: Сохранение и развитие системы организаций отдыха и оздоровления детей,  **их материально-техническое оснащение** | | | | Х | **109,4** | **133,0** | **133,0** |
| 2.1. Материально - технической оснащений организаций отдыха и оздоровления, созданных на базе учреждений округа | Управление образования администрации округа, муниципальные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Укрепление материально – технической базы учреждения; создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования организациям отдыха и оздоровления, созданных на базе учреждений округа | Управление образования администрации округа, муниципальные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Укрепление материально – технической базы учреждения; создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Оплата труда работников оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, созданных на базе дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации округа, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Сохранение оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе дошкольных образовательных учреждений | 109,4 | 133,0 | 133,0 |
| Основное мероприятие 3: Обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей | | | | Х | **3,3** | **8,0** | **8,0** |
| 3.1. Подготовка организаций отдыха и оздоровления, в том числе:   * получение заключения Роспотребнадзора об отдыхе и оздоровлении детей в детском оздоровительном учреждении;   -проведение дезинсекцион­ных и дезинфекционных мероприятий, акарицидных обработок территорий, дератизационных обработок территории и помещений;  - вакцинация сотрудников организации отдыха и оздоровления детей, прохождение обследования на COVID-19 и норо-, рота - и других вирусных возбудителей кишечных инфекций (по мере необходимости) | Павлова С.Г., заместитель начальника управления образования администрации округа | 2023 | 2025 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в организациях отдыха и оздоровления; создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей и подростков | 3,3 | 5,0 | 5,0 |
| 3.2. Прохождение медицинских осмотров, гигиенического обучения персонала, направляемого в организации отдыха детей и их оздоровления | Павлова С.Г., заместитель начальника управления образования администрации округа | 2023 | 2025 | Создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Проведение противоклещевой обработки на территории размещения детских оздоровительных лагерей в летний период | Павлова С.Г., заместитель начальника управления образования администрации округа | 2023 | 2025 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей организациях отдыха и оздоровления детей | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.4. Приемка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, созданных на базе учреждений округа к началу оздоровительной кампании | Павлова С.Г., заместитель начальника управления образования администрации округа | 2023 | 2025 | Создание безопасных и благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. Обеспечение соблюдения санитарно-противоэпиде­мического режима при деятельности организаций отдыха и оздоровления детей | Павлова С.Г., заместитель начальника управления образования администрации округа | 2023 | 2025 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей организациях отдыха и оздоровления детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. Обеспечение охраны общественного порядка в местах отдыха детей и подростков | МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 2023 | 2025 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей организациях отдыха и оздоровления детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. Профилактика и предупреждение ДТП в период оздоровительной кампании | МО МВД России «Белозерский» (по согласованию),  организации отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений округа | 2023 | 2025 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей организациях отдыха и оздоровления детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4: **Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе предоставление мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей** | | | | Х | **141,6** | **219,7** | **219,7** |
| 4.1.Функционирование лагерей дневного пребывания, организованных на базе учреждений округа, в том числе профильных смен и лагеря труда и отдыха, палаточных лагерей | Управление образования администрации округа,  БУСО ВО  «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Обеспечение организованным отдыхом детей в возрасте от 6 до 18 лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Возмещение расходов, связанных с подвозом продуктов и приготовлением пищи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования администрации округа,  БУСО ВО  «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Увеличение охвата детей, организованными формами отдыха | 8,7 | 9,0 | 9,0 |
| 4.3. Оплата доли стоимости путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей работников муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в случае отсутствия средств у данных предприятий | Управление образования администрации округа,  БУСО ВО  «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Увеличение охвата детей, организованными формами отдыха; материальная поддержка | 24,4 | 30,7 | 30,7 |
| 4.4. Оплата доли стоимости путевок и родительской платы в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родители которых оба безработные;  для детей из семей мобилизованных граждан (мать, отец, братья, сёстры) | Управление образования администрации округа,  БУСО ВО  «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Увеличение охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха; материальная поддержка | 8,5 | 20,0 | 20,0 |
| 4.5. Оплата труда подростков 14 – 18 лет, занятых в лагере труда и отдыха с  дневным пребыванием для подростков 14-18 лет | Управление образования администрации округа,  БУСО ВО  «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения, директор МУ «Горзаказчик» (по согласованию) | 2023 | 2025 | Увеличение временной занятости подростков; профилактика правонарушений | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4.6. Проведение фестиваля оздоровительных  лагерей «Солнечный круг» | Управление образования администрации округа | 2023 | 2025 | Совершенствование форм и содержания отдыха детей; улучшение организации досуга детей | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.7. Организация малозатратных форм отдыха: массовые мероприятия, спортивные соревнования, туристско-краеведческие маршруты, походы, слёты, учебно – тренировочные сборы, экскурсии | Управление образования администрации округа,  БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), муниципальные образовательные учреждения, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа, МУ ДО «Белозерская спортивная школа» | 2023 | 2025 | Увеличение охвата детей, различными формами отдыха; совершенствование системы работы с одаренными деть­ми; развитие эффек­тивных форм отдыха и оздоровления детей | 90,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4.8. Организация культурно - досуговой деятельности детей, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 2023 | 2025 | Совершенствование форм и содержания отдыха детей; улучшение организации досуга детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. Проведение комплекса мероприятий по предуп­реждению асоциальных явлений в детской и подростковой среде, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования округа, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа, организации отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений округа | 2023 | 2025 | Профилактика асоциального поведения у детей и подростков; пропаганда здорового образа жизни; пресечение право­нарушений несовер­шеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 5:** **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** | | | | Х | **401,4** | **280,0** | **280,0** |
| 5.1. Рассмотрение вопросов трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на заседанияхпостоянной муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и КДН и ЗП, совещаниях руководителей образовательных учреждений | Межведомственная комиссия, КДН и ЗП, управление образования администрации округа, Отделение занятости населения по Белозерскому округу КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» | 2023 | 2025 | Обеспечение квалифицированного подхода исполнителей мероприятий Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Анализ рынка труда по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14до 18 лет | Межведомственная комиссия, управление образования администрации округа, Отделение занятости населения по Белозерскому округу КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» | 2023 | 2025 | Обеспечение численности участников временных работ не менее 35 человек на условиях социальной поддержки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. Опрос, анкетирование несовершеннолетних граждан из числа учащихся общеобразовательных учреждений округа по выявлению желающих получить временную работу | муниципальные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Определение спроса на временные рабочие места со стороны несовершеннолетних граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с предоставлением социальной поддержки в виде выплаты заработной платы, а также компенсации затрат работодателя на страхование, начисления на оплату труда в муниципальных образовательных учреждения | муниципальные образовательные учреждения | 2023 | 2025 | Обеспечение участия не менее 35 несовершеннолетних граждан во временных работах на условиях социальной поддержки | 401,4 | 280,0 | 280,0 |
| 5.5. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, в трудовых бригадах; взаимодействие субъектов профилактики по организации трудовой занятости подростков группы «риска» | Субъекты профилактики | 2023 | 2025 | Охват временной занятостью подростков «группы риска» с целью профилактики правонарушений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. Мониторинг занятости несовершеннолетних граждан | управление образования администрации округа, отделение занятости населения по Белозерскому округу КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» (по согласованию) | 2023 | 2025 | Использование в дальнейшем результатов мониторинга при планировании организации занятости несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | | | | **655,7** | **655,7** | **655,7** |

».