

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 20.04.2023 № 507

О внесении изменений в постановление

администрации района от 27.12.2022 № 496

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации района от 27.12.2022 № 496 следующие изменения:

- Приложение 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 1).

- Приложение 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы» на 2023-2025 годы». изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационной сети «Интернет».

**Глава округа: Д.А. Соловьев**

Приложение 1 к постановлению администрации округа

От 20.04.2023 № 507

« Приложение 5 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

подпрограммы муниципальной программы за счет

средств бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1  | Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | Администрация Белозерского муниципального округа | 100,0 (субсидия на иные цели) | 100,0(субсидия на иные цели) | 100,0(субсидия на иные цели) | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.  | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий  | Администрация Белозерского муниципального округа | 50,0(субсидия на иные цели) | 50,0(субсидия на иные цели) | 50,0(субсидия на иные цели) | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Участие в областных и Всероссийских соревнованиях | Администрация Белозерского муниципального округа |  50,0(субсидия на иные цели) | 50,0(субсидия на иные цели) | 50,0(субсидия на иные цели) | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.  | Привлечение волонтеров для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Администрация Белозерского муниципального округа | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2  | Развитие детско-юношеского спорта | Администрация Белозерского муниципального округа | 12 704,0 | 13 067,3 | 13 154,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» | Администрация Белозерского муниципального округа | 12 604,0 | 12 967,3 | 12 054,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.  | Организация и проведение соревнований в округе, областных соревнований для детей и юношества; обеспечение выездных соревнований членам сборных команды | Администрация Белозерского муниципального округа | 100,0(субсидия на иные цели) | 100,0(субсидия на иные цели) | 100,0(субсидия на иные цели) | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Администрация Белозерского муниципального округа | 376,0 | 66,7 | 66,7 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.  | На реконструкцию спортивного комплекса в городе Белозерске Вологодской области | Администрация Белозерского муниципального округа | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. | Реализация проекта «Народный тренер» | Администрация Белозерского муниципального округа | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. | Реализация мероприятий по обустройству объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой | Администрация Белозерского муниципального округа | 168,0 |  |  | 0,0 |
| ИТОГО | 13 180,0  | 13 234,0  | 13 320,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению администрации округа

от 20.04.2023 № 507

« Приложение 6 к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы» на 2023-2025 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1. Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Увеличение доли численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне не менее 26,5 %.Увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий не менее 10000 чел. Увеличение количества спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий не менее 270 единиц. | 100,0(субсидия на иные цели) | 100,0(субсидия на иные цели) | 100,0(субсидия на иные цели) |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 50,0(субсидия на иные цели) | 50,0(субсидия на иные цели) | 50,0(субсидия на иные цели) |
| Мероприятие 1.2.Участие в областных и Всероссийских соревнованиях | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 50,0(субсидия на иные цели) | 50,0(субсидия на иные цели) | 50,0(субсидия на иные цели) |
| Мероприятие 1.3. Привлечение волонтеров для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2 Развитие детско-юношеского спорта | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Увеличение доли детей до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом не менее 79,6 % | **12 704,0** | **13 067,3** | **13 154,0** |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 12 604,0 | 12 967,3 | 13 054,0 |
| Мероприятие 2.2. Организация и проведение соревнований округа, областных соревнований для детей и юношества; обеспечение выездных соревнований членам сборных команды | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 100,0 (субсидия на иные цели) | 100,0 (субсидия на иные цели) | 100,0 (субсидия на иные цели) |
| Основное мероприятие 3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Сохранение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 1535 человек. | **10 976,0**(в том числе областной бюджет 10 600,0;районный бюджет 376,0) | **666,7**(в том числе областной бюджет 600,0;Районный бюджет 66,7) | **666,7**(в том числе областной бюджет 600,0;Районный бюджет 66,7 ) |
| Мероприятие3.1.На реконструкцию спорткомплекса в городе Белозерске Вологодской области | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Реализация проекта «Реконструкция спорткомплекса в городе Белозерск» | 141,3(районный бюджет) |  |  |
| Мероприятие 3.2. Реализация проекта «Народный тренер» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 666,7(в том числе областной бюджет 600,0;Районный бюджет 66,7 ) | 666,7(в том числе областной бюджет 600,0;Районный бюджет 66,7 ) | 666,7(в том числе областной бюджет 600,0;Районный бюджет 66,7 ) |
| Мероприятие 3.3.Реализация мероприятий по обустройству объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Мацынина Л.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 10 168,0(в том числе областной бюджет 10 000,0районный бюджет 168,0) | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | **23 780,0**  | **13 834,0**  | **13 920,7** |