|  |
| --- |
| Администрация Белозерского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за | 2023 | год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
|  |  |  | Согласовано | Начальник финансового управления администрации округа  |
|  |  |  | С.В.Хансен |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Белозерск, 2024 г. |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы на 2023 год.**

Администрацией Белозерского муниципального округа утверждена постановлением администрации Белозерского муниципального округа от 11.01.2023 № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы

Основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального округа. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации.

**Основное мероприятие 1. «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха»**

В рамках осуществления данного мероприятия проведены:

Окружные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение окружного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Окружной молодежный форум «Мотивация».

Праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи.

**Основное мероприятие 2. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».**

В рамках осуществления данного мероприятия организовано:

Проведение окружных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам; Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних юношей с девиантным поведением «Неделя в армии».

Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией.

**Основное мероприятие 3. «Повышение компетенции молодежи округа, путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях»**

В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:

Участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, сбор актива ШУС и др.

**Основное мероприятие 4. «Оказание поддержки молодым семья округа»**

В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:

Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Годы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы |
| 1 | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерском муниципальном округе | % | 76,5 | 76,8 | 76,8 |   |
| 2 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи Белозерском муниципальном округе | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 |   |
| 3 | Доля участников областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий от общего числа молодежи округа. | % | 10,0 | 10 | 10 |   |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 1 | 1 | 1 |   |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланировано | достигнуто |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1: содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха  | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Запланировано проведение окружных форумов, акций, День молодежи, мероприятий для поощрения активной молодежи, «Чистые игры» | Проведены окружных форумов, акций, День молодежи, мероприятий для поощрения активной молодежи, «Чистые игры» |   |
| 2 | Основное мероприятие 2: патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение Юнармейских форумов, мероприятия допризывной подготовки, мероприятия по противодействию СПИДу  | Проведены Юнармейские форумы, мероприятия допризывной подготовки, мероприятия по противодействию СПИДу |   |
| 2 |  Основное мероприятие 3: Повышение компетенции молодежи округа путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата транспортных услуг для участия в мероприятиях областного и всероссийского уровней | Оплачены транспортные услуги для участия в мероприятиях областного и всероссийского уровней |   |
| 4 | Основное мероприятие 4: Оказание поддержки молодым семьям округа  | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание поддержки 1 семье | Оказана поддержка 1 семье |   |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы на 2023 год. (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы  |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы |  Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округаОтдел народно-хозяйственного комплекса администрации округа. | 1220,4 | 1332,9 | 1332,9 |
| 1220,4 | 1332,9 | 1332,9 |
| Основное мероприятие 1  | содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха |  Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округаОтдел народно-хозяйственного комплекса администрации округа. | 140,0 | 180,0 | 180,0 |
| Основное мероприятие 2  |  патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни |  Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округаОтдел народно-хозяйственного комплекса администрации округа. | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 3 | Повышение компетенции молодежи округа путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях |  Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округаОтдел народно-хозяйственного комплекса администрации округа. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4:  | Оказание поддержки молодым семьям округа |  Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округаОтдел народно-хозяйственного комплекса администрации округа. | 920,4 | 992,9 | 992,9 |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения  | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  | «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы | всего, в том числе | 1 332,9 | 1 332,9 | 100 |   |
| бюджет округа (собственные доходы) | 708,8 | 708,8 | 100 |   |
| областной бюджет | 348,7 | 348,7 | 100 |   |
| федеральный бюджет  | 275,4 | 275,4 | 100 |   |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |   |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |   |
| Основное мероприятие 1:  | содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха | всего, в том числе | 180,0 | 180,0 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 180,0 | 180,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2:  | патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни | всего, в том числе | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3:  | Повышение компетенции молодежи округа путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4:  | Оказание поддержки молодым семьям округа  | всего, в том числе | 992,9 | 992,9 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 368,8 | 368,8 | 100 |  |
| областной бюджет | 348,7 | 348,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет  | 275,4 | 275,4 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
|  Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 11.01.2023 №52 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы |  Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 03.04.2023 № 416 « 0 внесении изменений в постановлениеадминистрации округа от 11.01.2023 № 52»;Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 28.04.2023 № 535 « 0 внесении изменений в постановлениеадминистрации округа от 11.01.2023 № 52»;Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 12.12.2023 № 1585 « 0 внесении изменений в постановлениеадминистрации округа от 11.01.2023 № 52». |  -Увеличение бюджетных ассигнований на 118,8 тыс.руб. по осн.мероприятию 4.-Увеличение бюджетных ассигнований на 40 тыс.руб. по осн.мероприятию 1.- Приведение в соответствие муниципальной программы согласно законодательству. |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = вып /запл= 4/4=1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = вып/ запл= 1 332,9/1 332,9=1**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 76,8 /76,8 = 15,25 (1)**

**СДпз2 = 85,0/85,0 = 1**

**СДпз3 = 10/ 10= 1**

**СДпз4 = 1/1 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 4 / 4 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 1\*1= 1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

Продолжение реализации мероприятий программы в 2024 году.

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики: О.А. Дудырина