| Администрация Белозерского муниципального округа |
| --- |
| Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы |
| «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы |
|  |  |  | за | 2023 | год |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
|  |  |  | Согласовано | Начальник финансового управления администрации округа |
|  |  |  |  | С.В.Хансен |
| г. Белозерск, 2024 г. |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы за 2023 год.

Администрацией Белозерского муниципального округа принята и действует программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы  (утверждена постановлением администрации Белозерского муниципального района от 27.12.2022 № 496) (c последующими изменениями).

Основными целью и задачами программы являются:

Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Белозерского муниципального округа.

Задача 1. Популяризация здорового образа жизни и увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В 2023 году численность занимающихся физической культурой и спортом составила  6627 человек или 49, 1% от общего числа жителей, что на 8,4 % больше показателя  2022 года.

Основными массовыми мероприятиями года стали межрайонный турнир по мини-футболу «Памяти И.И. Чистякова», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023»,Всероссийский Олимпийский день, спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города, Всероссийские массовые соревнования -  день бега «Кросс нации», спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня победы.

Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  Проведены 9 окружных фестивалей по сдаче нормативов, в 2023 году принимались нормативы у учащихся школ и старших возрастных групп. Тестирование прошли 349 человек, из них успешно выполнили нормативы 277 человека, 88 человек на золото, 60- серебро,

53-бронза.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Годы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | - | 24,0 | 49,1 |  |
| 2 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | Чел. | - | 9700 | 9813 |  |
| 3 | Количество спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий | Ед. | - | 262 | 263 |  |
| 4 | Доля детей до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | - | 76,2 | 78,9 |  |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | Чел. | - | 1535 | 1535 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланировано | достигнуто |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Дудырина О.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение спортивных мероприятий | Организованы и проведены спортивные мероприятия согласно годовому плану |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Развитие детско-юношеского спорта | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Дудырина О.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Дудырина О.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Строительство раздевалок на Спорткомплексе в г.Белозерске, завершение капитального ремонта спорткомплекса в г.Белозерск | Завершено строительство раздевалок на Спорткомплексе в г.Белозерске, завершение капитального ремонта спорткомплекса в г.Белозерск |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы

на 2023 год.  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа | 23 779,9 | 32 663,0 | 25 520,7 |
| Основное мероприятие 1 | Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 2: | Развитие детско-юношеского спорта | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа | 12 703,9 | 14 082,7 | 14 082,7 |
| Основное мероприятие 3: | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа | 10 976,0 | 18 380,3 | 11 238,0 |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | всего, в том числе | 32 663,0 | 25 520,7 | 78 | Бюджетные средства, выделенные на реконструкцию спорткомплекса г.Белозерска в 2023 году не были израсходованы в связи с обращением подрядчика в арбитражный суд иск о повышении цены контракта. Освоение денежных средств по данному направлению планируется на 2024 год. |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 14 933,7 | 14 719,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 17 729,3 | 10 801,4 | 78 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1: | Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2: | Развитие детско-юношеского спорта | всего, в том числе | 14 082,7 | 14 082,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 14 082,7 | 14 082,7 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3: | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | всего, в том числе | 18 380,3 | 11 238,0 | 61,1 |  |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 651,0 | 436,6 | 67 |  |
|  |  | областной бюджет | 17 729,3 | 10 801,4 | 60,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Белозерского муниципального района Вологодской области от 27.12.2022 №496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | - Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 20.04.2023 № 507 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2022 № 496»; - Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 28.04.2023 № 534 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2022 № 496»; - Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2023 № 655 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2022 № 496»; - Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 13.06.2023 № 764 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2022 № 496»; - Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 24.07.2023 № 915 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2022 № 496»; - Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 13.09.2023 № 1104 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2022 № 496»; - Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 06.10.2023 № 1207 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2022 № 496»; - Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 12.12.2023 № 1587 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2022 № 496». | - изменение бюджетных ассигнований внутри основных мероприятий -увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий: 2 мероприятие (+646 тыс.руб.) и 3 мероприятие (+21,7 тыс.руб. - Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 2 на 361,9 тыс. руб. и увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 3 на 18091,2 тыс.руб. - изменение бюджетных ассигнований внутри основных мероприятий - увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 1 на 40 тыс. руб. - изменение бюджетных ассигнований внутри основных мероприятий -увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 2 на 985,9 тыс.руб. - увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 1 на 3103,7 тыс.руб., уменьшение объемов бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 3 на 3108,7 тыс.руб. |

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм = вып /запл= 3/3=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = вып/ запл= 25 520,7/32 663,0=0,78

Эффективность использования средств бюджета округа:

Эис = СРм / ССуз = 1/1=0,78

Степени достижения плановых значений показателей:

СДпз1 = 49,1 /24,0 = 2,04 (1)

СДпз2 = 9813/9700 = 1,01 (1)

СДпз3 = 263/262= 1

СДпз4 = 78,9/76,2 = 1,03 (1)

СДпз5 = 1535 / 1535 = 1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = 5 / 5 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы  в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

ЭРмп/п = 0,78*1= 0,78

Эффективность реализации муниципальной программы – низкая.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Дальнейшая реализация мероприятий программы в 2024 году.

# Начальник отдела культуры, спорта,

# туризма и молодежной политики                                                                                                                                              О.А.Дудырина