ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы в 2022 году

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы | | | | | |
| 1 | количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования | ед | - | 1 | 1 |  |
| 2 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | - | 5 | 5 |  |
| 3 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения сельского поселения) | % | - | - | - |  |
| 4 | доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования | % | - | 0,02 | 0,02 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования | Администрация района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; | Благоустроена общественная территория парка культуры и отдыха в д. Никоновская сельского поселения Антушевское |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы | | всего | 264,40 | 253,75 | 253,75 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования | Администрация Белозерского муниципального района | 264,40 | 253,75 | 253,75 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы | всего | 253,75 | 253,75 |
| районный бюджет | 2538 | 25,38 |
| федеральный бюджет | 152,22 | 152,22 |
| областной бюджет | 76,15 | 76,15 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

*Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования | 1 | 1 | 1:1 |
| 2 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | 5 | 5 | 1:1 |
| 3 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения сельского поселения) | - | - | - |
| 4 | доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования | 0,02 | 0,02 | 1:1 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:*

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы на 2022 год – 253,75 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 253,75 тыс.руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 1,0

*Общая эффективность муниципальной программы*:

ПР = (1+1)/1=2

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы – «Программа эффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

В период 2022 года вносились следующие изменения:

Постановление от 19.07.2022 года №: 245 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.03.2019 № 175».

Изменения вносились в связи с уменьшением объема финансирования по результатам аукционных процедур.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы закончена, утверждена новая муниципальная программа.

Начальник отдела архитектуры и

строительства администрации

Белозерского муниципального округа А.Д. Логинова