ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

в 2022 году

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2022 году. | | | | | |
| 1 | Количество погибших в ДТП. | шт. | 0 | 0 | 3 |  |
| 2 | Количество ДТП с пострадавшими | шт. | 14 | 0 | 16 |  |
| 3 | Число детей пострадавших в ДТП. | шт. | 6 | 0 | 4 |  |
| 4 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. | % | 50 | 60 | 65 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | Управление образования, образовательные организации района, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский». | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |
| 1.1 | Создание наглядных агитационных материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах. | Управление образования, образовательные организации района, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский». | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |
| 1.2 | Приобретение специализированной учебной литературы для информационного сопровождения профилактических мероприятий по предупреждению опасного поведения на дорогах. | Управление образования района, образовательные учреждения, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (по согласованию). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |
| 1.3 | Проведение муниципальных тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий, соревнований, конкурсов (Безопасное колесо), выставок, проведение уроков правовых знаний в образовательныъ учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание-дети», проведение акции «Неделя безопасности» с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числен с членами ЮИД. | Управление образования района, образовательные учреждения, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (по согласованию). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |
| 1.4 | Распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся образовательных учреждений. | Управление образования района, образовательные учреждения, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (по согласованию). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |
| 1.5 | Организация и проведение концертов, театрализованных представлений, тематических конкурсов, бесед, книжных выставок по профилактике безопасности дорожного движения. | Управление образования района, образовательные учреждения, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (по согласованию). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |
| 2. | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения. | Управление образования района, образовательные организации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |
| 2.1 | Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме сформировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. Изготовление стендов, уголков. | Управление образования района, образовательные организации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |
| 2.2 | Обустройство на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. С.С. Орлова площадки для проведения учебных занятий по обучению детей правилам дорожного движения. | Управление образования района, образовательные учреждения, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (по согласованию). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | исполнено | исполнено |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2021 году. | | всего | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| управление образования района, образовательные организации района, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский». |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | Управление образования района, образовательные организации района, ОГИБДД МО МВД России «Белозерский». | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения. | Управление образования района, образовательные организации района, | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2021 году. | всего | 130,0 | 130,0 |
| районный бюджет | 130,0 | 130,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы*:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | Количество погибших в ДТП. | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Количество ДТП с пострадавшими. | 0 | 16 | 0 |
| 3 | Число детей пострадавших в ДТП. | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. | 60 | 65 | 1,08 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 0,27

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:*

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы на 2021 год – 130,0 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 130,0 тыс.руб;

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 1

*Общая эффективность муниципальной программы*:

ПР = (0,27+0,27)/1=0,54

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы «Программа не эффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

В период 2022 года в муниципальную программу вносились изменения:

Постановление администрации района от 13.10.2022 № 368 о Внесении изменений в постановление администрации района от 16.12.2021.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основными направлениями реализации новой муниципальной Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» определены:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими;

- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Белозерском муниципальном районе.

Главный специалист отдела архитектуры и

строительства администрации

Белозерского муниципального округа С.В. Карпунин