ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2022-2025 годы»

в 2022 году

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района  на 2022-2025 годы» | | | | | |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,29 | 0,62 | 1,46 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | % | 0,02 | 0,02 | 0 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Ростани. | Администрация Белозерского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Ввод 1,7 км  отремонтированной дороги | Ввод 1,7 км  отремонтированной дороги |  |
| 2. | Ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Хлопузово-д. Возмозеро | Администрация Белозерского муниципального района | 202 | 2022 | 2022 | 2022 | Ввод 3,7 км отремонтированной дороги | Ввод 2 км отремонтированной дороги |  |
| 3. | Ремонт улиц в городе Белозерске Вологодской области (ул. Ленина). | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Ввод 1,1 км отремонтированной дороги | Ввод 1,1 км отремонтированной дороги |  |
| 4. | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерск переулок Юго-Восточный | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Ввод 0,200 км отремонтированной дороги | Ввод 0,200 км отремонтированной дороги |  |
| 3 | Содержанию автодорог общего пользования местного значения на территории Белозерского района Вологодской области. | Отдел АиС администрации Белозерского района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 253,195 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 253,195 км. |  |
| 4. | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Белозерске (ямочный ремонт струйно-инъекционным методом ул. Красноармейская) | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,75 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,75 км. |  |
| 5. | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Белозерске (восстановление изношенных верхних слоев дорожной одежды ул. Фрунзе) | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,350 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,350 км. |  |
| 6. | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Белозерска | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 81,073 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 81,073 км. |  |
| 7. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Шольского поселения | Администрация Шольского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 41,258 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 41,258 км. |  |
| 8. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Куностьского сельского поселения | Администрация Куностьского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 13,62 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 13,62 км. |  |
| 9. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов сельского поселения Антушевское | Администрация сельского поселения Антушевское | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 68,73 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 68,73 км. |  |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района. | Администрация Белозерского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района на 5,4 км | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района 5,4 км |  |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации для ремонта УДС г. Белозерска | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на УДС г. Белозерска на 1,3 км | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на УДС г. Белозерска 1,3 км |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2022-2025 годы | | всего | 14 323,4 | 68 807,5 | 62 270,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт автомобильных дорог | Отдел А и С администрации района, администрация городского поселения «Город Белозерск» | 3 250,7 | 17 594,3 | 17 583,0 |
| 1.1 | Ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Ростани. | Отдел А и С администрации района | 932,8 | 932,8 | 932,8 |
| 1.2 | Ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Хлопузово-д. Возмозеро | Отдел А и С администрации района | 1 357,0 | 1 3570 | 1 357,0 |
| 1.3 | Ремонт улиц в городе Белозерске Вологодской области (ул. Ленина). | Администрация городского поселения  «Город Белозерск» | 42 304,3 | 37 618,2 | 37 618,2 |
| Основное мероприятие 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в том числе | Отдел А и С администрации района, | 18 632,0 | 18 632,0 | 18 632,0 |
| 3.1 | Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов района | Отдел А и С администрации района | 10 748,3 | 10 748,3 | 10 748,3 |
| 3.2 | Содержание дорог в границах городского поселения «Город Белозерск» | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.3 | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети городского поселения «Город Белозерск» (ямочный ремонт струйно-инъекционным методом ул. Красноармейская) | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 471,2 | 417,2 |
| 3.4. | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети г. Белозерска (восстановление изношенных верхних слоев дорожной одежды на ул. Фрунзе) | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 6 501,0 | 6 501,0 |
| 3.5. | Замена продольного и поперечного настилов, колесоотбойного бруса деревянного моста через реку Визьма (в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации) | Отдел А и С администрации района | 0 | 411,5 | 411,5 |
| Основное мероприятие 4 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерск (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) переулок Юго-Восточный | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 858,5 | 858,5 | 858,5 |
| Основное мероприятие 5 | Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Отдел А и С администрации района, администрации сельских поселений | 2 000,0 | 4 552,9 | 4 552,9 |
| 5.1 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Шольского сельского поселения) | Администрация Шольского сельского поселения | 566,3 | 1 118,2 | 1 118,2 |
| 5.2 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Куностьского сельского поселения) | Администрация Куностьского сельского поселения | 187,0 | 586,6 | 586,6 |
| 5.3 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов сельского поселения Антушевское) | Администрация сельского поселения Антушевское | 1 246,7 | 2 448,1 | 2 448,1 |
| Основное мероприятие.6 | Разработка проектно-сметной документации | Отдел А и С администрации района, | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2022-2025 годы | всего | 68 807,5 | 62 270,9 |
| районный бюджет | 13 211,5 | 17 766,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3 917,7 | 46 335,4 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы*:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | 0,62 | 1,46 | 2,35 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | 0,02 | 0 | 0 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1,17

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:*

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы на 2021 год – 68 807,5 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 62 270,9 тыс.руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 1,1

*Общая эффективность муниципальной программы*:

ПР = 1,17+1,17/1,1= 2,13

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2022-2025 годы «Программа эффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

В период 2022 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1.от 29.05.2020 № 235 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

2. от 24.11.2020 № 493 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

3. от 14.12.2021 № 462 «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600» увеличение финансирования.

4.от 21.02.2022 № 269 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

5. от 05.04.2022 № 113 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

6. от 08.04.2022 № 116 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

7. от 29.06.2022 № 221 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

8. от 28.07.2022 № 266 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

9. от 28.10.2022 № 394 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

10.от 09.11.2022 № 411 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

11. от 12.12.2022 № 460 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

12. от 23.12.2022 № 491 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

13. от 28.12.2022 № 503 «О внесении изменений в постановление администрации района от 19.11.2019 № 555»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основными направлениями реализации муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» в 2023 году определены:

- содержание сети автомобильных дорог местного значения с целью поддержания состояния автомобильных дорог;

-ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белозерского муниципального округа, ремонт улично-дорожной сети западного района г.Белозерска (подъезд к участкам отдельных категорий граждан);

-проведение паспортизации автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права.

Главный специалист отдела архитектуры и

строительства администрации

Белозерского муниципального района С.В. Карпунин