ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы

в 2022 году

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | | | | | |
| 1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 54,07 | 60 | 72 |  |
| 2 | масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты | тн/год | - | - | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора |
| 3 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | - | 58 | 42 | Свалка отходов в сельском поселении Артюшинское (выработанный карьер) не ликвидирована по причине обводнённой и труднодоступности. |
| 4 | доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | - | - | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора информации предприятий и организаций по статотчету 2-ТП (отходы) |
| 5 | количество населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | тыс. чел. | 3,3 | 11,5 | 6,1 | - |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск | Администрация района | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Работы по разработке проектно-сметной документации не завершены, проектная организация разработала проект рекультивации, получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, необходимо получение государственной экспертизы проектной документации. Оплата по контракту после получения заключения. |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | | всего | - | 7640,98 | 0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск | Администрация Белозерского муниципального района | - | 7640,98 | 0 |

.

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | всего | 7640,98 | 0 |
| районный бюджет | 430,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 7210,98 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

*Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 60 | 72 | 1,2 |
| 2 | масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты | - | - | - |
| 3 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | - | - | - |
| 4 | доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | 38 | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора информации предприятий и организаций по статотчету 2-ТП (отходы) |
| 5 | количество населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | 11,5 | 6,1 | 0,53 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1/2(1,2+0,53)=0,865

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:*

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы на 2012 год – 7 640,98 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы –0 тыс.руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 0

*Общая эффективность муниципальной программы*:

ПР=0

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы – «Программа неэффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

В период 2022 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 401 от 01.11.2022 года«О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2019 № 590»;

2). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 246 от 19.07.2022 года«О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2019 № 590».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Провести актуализацию показателей основываясь на фактических данных. Завершить работы по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию .

Начальник отдела архитектуры и

строительства администрации

Белозерского муниципального округа А.Д. Логинова