**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы» на 2022 год.**

Администрацией Белозерского муниципального округа утверждена постановлением администрации Белозерского муниципального округаот 30.10.2019 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы»

Основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального округа. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации.

**Основное мероприятие 1. «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха»**

В рамках осуществления данного мероприятия проведены:

Районные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение районного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Районный молодежный форум «Мотивация».

Праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи.

**Основное мероприятие 2. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».**

В рамках осуществления данного мероприятия организовано:

Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам; Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних юношей с девиантным поведением «Неделя в армии».

Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией.

**Основное мероприятие 3. «Повышение компетенции молодежи района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях»**

В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:

Участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, сбор актива ШУС и др.

**Основное мероприятие 4. «Оказание поддержки молодым семья района»**

В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:

Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 |
| план | факт |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы. |  |
| 1. | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерским районе | % | 75,5 | 76,5 | 76,5 |  |
| 2. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе | % | 83,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 3. | Доля участников областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий от общего числа молодежи района | % | 7,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 4. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |  |  |  |  |  |  |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА И ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Проведение районных молодежных форумов и фестивалей, конкурсов проектов | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций к общему числу молодежи в Белозерском районе до 76,5 % в 2022 году. | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи составила 76,5%. Число клубов молодых семей составило 5 | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Проведение праздничных молодежных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ И ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», акция «Я гражданин России» (торжественное вручение паспортов РФ), другие мероприятия и акции патриотической направленности. | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе до 85 % в 2022 году | Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе до 85 % в 2022 году | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной сфере | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ РАЙОНА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ |  |  |  |  |  | 3 молодых семьи за 3 года улучшат свои жилищные условия |
|  | 3.1. Участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Увеличение доли участников областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий до 10 % в 2022 году | Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях в областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий до 10 % в 2022 году | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Формирование списков молодых семей для участия в Программе | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | 1 молодая семья улучшит свои жилищные условия  | 1 молодая семья улучшила свои жилищные условия | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы» на 2022 год. (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 1 218,8 | 1 127,0 | 1 127,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 1 127,0 | 1 127,0 |
| районный бюджет | 614,9 | 614,9 |
| федеральный бюджет | 208,2 | 208,2 |
| областной бюджет | 303,9 | 303,9 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 1 127,0 | 1 127,0 |
| районный бюджет | 614,9 | 614,9 |
| федеральный бюджет | 208,2 | 208,2 |
| областной бюджет | 303,9 | 303,9 |
| 1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА И ОТДЫХА |
| 1.1. | Проведение районных молодежных форумов и фестивалей, конкурсов проектов | всего | 200,0 | 200,0 |
| районный бюджет | 200,0 | 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение праздничных молодежных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам | всего | 50,0 | 50,0 |
| районный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация и осуществление мониторинга реализации молодёжной политики | всего |  0,00 |  0,00 |
| районный бюджет |  0,00 |  0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  0,00 |  0,00 |
| областной бюджет |  0,00 |  0,00 |
| 2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ И ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. |
| 2.1. | Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», акция «Я гражданин России» (торжественное вручение паспортов РФ), другие мероприятия и акции патриотической направленности. | всего | 20,0 | 20,0 |
| районный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной сфере | всего | 16,1 | 16,1 |
| районный бюджет | 16,1 | 16,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ РАЙОНА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ |
| 3.1 | Участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего | 123,9 | 123,9 |
| районный бюджет | 123,9 | 123,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 4. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РАЙОНА |
| 4.1. | Формирование списков молодых семей для участия в Программе | всего | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. | всего | 717,0 | 717,0 |
| районный бюджет | 204,9 | 204,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 208,2 | 208,2 |
|  |  | областной бюджет | 303,9 | 303,9 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:

 - Постановление администрации Белозерского муниципального района от 28.11.2022 № 440 «О внесении изменения в постановление администрации района от 31.10.2016 № 574»;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Белозерского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы»  |
|
| Оценка эффективности за | 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 4 |  |  |  |  |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Желаемая тенденция\* | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | И общ.к |
| план | факт |
| 1 | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерским районе | % | 1 | 76,5 | 76,5 | 1 |
| 2 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе | % | 1 | 85 | 85 | 1 |
| 3 | Доля участников областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий от общего числа молодежи района | % | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* увеличение | 1 |  |  |  |  |  |
|  уменьшение | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1** |  | **ПДЦ пр.=** | **1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы | **2,00** |  |  |  |  |
| Программа эффективна | 1,90 и более |  |  |  |  |
| Программа частично эффективна | от 1,90 до 1,75 |  |  |  |  |
| Программа неэффективна | менее 1,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОКСТ и МП: О.А. Дудырина