**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения

на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах»

за 2022 год

Программа утверждена постановлением администрации района от 08.12.2020 № 511. Цель программы: повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка на территории района.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;

- подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»;

- подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 | | |
| план | | факт |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района и подведомственных учреждений» на 2021- 2025 годы | | | | | | |  |
| 1. | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | % | 163 | | 161 | 161 | | В 2022 году зарегистрированных преступлений 220, общее количество населения в районе – 13688 человек.  Расчёт: (220 \* 10000)/13688 |
| 2. | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет | % | -0,75 | | +2,9 | -0,03 | | Состояние по детской преступности на территории района стабильное, наблюдается снижение криминальной активности несовершеннолетних с 6 до 2 преступлений. |
| 3. | снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими | % | -5,2 | | +1,6 | -5,5 | | В 2022 году 52 преступления, совершенных лицами, ранее их совершавшими.  В 2021 году 55 преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими.  Расчёт: (52/55\*100) - 100 |
| 4. | прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году | % | -2,6 | | -2,7 | -3,6 | | В 2022 году: 338 чел., состоящих на дисп. учете по употреблению алкоголя; 25 чел., употребляющих алкоголь с вредными последствиями; 10 чел. с диагнозом наркомания; 2 чел., употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями.  В 2021 году: 357 чел., состоящих на дисп. учете по употреблению алкоголя; 22 чел., употребляющих алкоголь с вредными последствиями; 9 чел. с диагнозом наркомания;.1 чел., употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями. |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | |  |
|  | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 10 | | 10 | 15 | | В 2022 году дополнительно установлено 5 камер |
|  | снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к предыдущему году | % | - 4,8 | | -2,2 | -15,8 | | В 2022 году совершено 32 преступления в общественных местах, в 2021 году – 38 преступлений.  Расчёт: (32/38\*100) - 100 |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | | | | | | |  |
|  | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | % | -1,0 | | +1,2 | -0,72 | |  |
|  | удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление | % | 0,0 | | +0,8 | 0,0 | |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | |  |
|  | количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | чел. | 231 | | 357 | 338 | | В 2022 году: 338 чел., состоящих на дисп. учете по употреблению алкоголя;  В 2021 году: 357 чел., состоящих на дисп. учете по употреблению алкоголя.  В 2020 году: 373 чел., состоящих на дисп. учете по употреблению алкоголя.  Первоначально указали количество только по городу, без учета сельских поселений. |
|  | прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2020 году | % | - 4,2 | | -2,8 | - 5,3 | |  |
|  | количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | чел. | 9 | | 9 | 10 | |  |
|  | прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году | % | -10 | | -10 | 11,1 | |  |
|  | количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | чел. | 22 | | 22 | 25 | |  |
|  | прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2019 году | % | -21,4 | | 0 | 13,6 | |  |
|  | количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | чел. | 2 | | 1 | 2 | |  |
|  | прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к предыдущему году | % | 0,0 | | -50 | 100 | |  |
|  | Подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» | | | | | | |  |
|  | количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, и иных мероприятий по вопросам социальной реабилитации указанных лиц | Ед. | 3 | | 4 | 4 | |  |
|  | количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь и к которым были применены меры социальной поддержки | Ед. | 32 | | 34 | 32 | | Снижение количества лиц, освободившихся из МЛС |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы / основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Подпрограмма 1***  ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Администрация района  (отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Создать условия для проведения профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание граждан, повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни граждан района | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни граждан, культурное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание, проводятся с использованием ресурса молодежного, волонтерского, патриотического движений, общественных объединений.  Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье». Информация размещается на официальном сайте Белозерского муниципального района, на официальной странице администрации района в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений. Публикации содержат информацию о последствиях и ответственности за употребление наркотических средств, информацию о проводимых акциях, информацию о проведении мероприятий. Большую часть информационно – методические материалы имеют профилактический характер и направлены на пропаганду здорового образа жизни. Учитывая, что общее количество подписчиков групп в социальных сетях 18 000 человек, информация доступна широкому кругу населения.  На основании решения заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушенийв Белозерском районе от 07 июня 2022 года принято решение администрации района совместно с ООО «Водоканал» (Алексеев В.Г.) разместить на оборотной стороне платежных квитанций ООО «Водоканал» памятки «Защити себя от мошенников» для последующего распространения среди получателей услуг. Таким образом, в декабре удалось распространить 1000 памяток. Также изготовлены информационные буклеты с целью дальнейшего распространения среди населения города и района через отделение КУ ВО «Центр занятости Вологодской области» по Белозерскому району и МБУ «МФЦ». Памятки распространены при выдаче документов, справочных информаций, консультировании специалистами учреждений. |  |
| 3 | Основное мероприятие 2  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Администрация района (отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС),  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Создать условия для снижения количества экстремистских проявлений, недопущения террористических актов, оказано содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов | В 2022 году с участием представителей органов местного самоуправления, МВД России «Белозерский», иных представителей было проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии.  Выплаты гражданам денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, не проводились, т.к. заявлений от граждан на сдачу оружия не поступало.  За 2022 год в газете «Белозерье», а также на различных сайтах сети Интернет опубликовано 12 материалов по антитеррористической тематике, направленных на повышение бдительности населения города, района и готовности к действиям в случае угрозы или совершения терактов.  Закуплено барьеры для ограничения допуска населения при проведении массовых мероприятий на сумму 28,0 тыс. руб. и переданы в МО МВД России «Белозерский».  На территории Белозерского района действуют 5 народных дружин: в г. Белозерск, Антушевском, Артюшинском, Глушковском и Шольском сельских поселениях. Сотрудники МО МВД России «Белозерский» регулярно проводят встречи с представителями народных дружин: перед религиозными праздниками, спортивными, районными мероприятиями и по мере необходимости.  В 2022 году выплат народным дружинникам не осуществлялось. Предполагается только нематериальное стимулирование (Почетная грамота, Благодарность, Благодарственное письмо). Также принято решение о поощрении членов ДНД, внесших наибольший вклад в оказание содействия по охране общественного порядка, абонементами для занятий спортом в МБУДО «Белозерская ДЮСШ» и контрамарками на посещение кинозала в г. Белозерск.  Изготовлены и размещены баннеры по профилактике дистанционного мошенничества на въезде в город (2шт.) и на здании гостиницы «Велес» (1 шт.) на внебюджетные средства (в рамках государственного частного партнерства) на сумму более ста тысяч рублей. |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Администрация района (отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС),  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Создать условия для внедрения и/или обеспечения эксплуатации автоматизированных систем муниципального уровня аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | На обслуживание АПК «Безопасный город» израсходовано 90,0 тыс. руб., на сумму 44,1 тыс. руб. приобретена уличная поворотная IP-камера DS-1225 (С) 2Ми.  На дополнительно выделенные средства областной субсидии на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в размере 400,0 тыс. руб. областного бюджета и средства районного софинансирования в сумме 22,0 тыс. руб. удалось установить 5 видеокамер на центральной площади г. Белозерска.  Всего 15 камер действует за счёт средств программы. |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | Администрация района (отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС),  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Обеспечить эффективную деятельность межведомственных координационных органов в сфере правопорядка и профилактики правонарушений, организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления области | Согласно утвержденному плану на 2022 год состоялись четыре заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Заслушаны вопросы о ходе выполнения программ и мероприятий по профилактике правонарушений, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции комиссии. Комиссия в своей работе обеспечивает взаимодействие и согласованность деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления района, правоохранительных органов, общественных объединений и иных организаций. |  |
| 6 | ***Подпрограмма 2 Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Х | Х | Х |
| 7 | Основное мероприятие 1 Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | Администрация района (КДН и ЗП, отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района, управление образования), соисполнители подпрограммы 2 (БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района (по согласованию), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию)) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Обеспечить снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году;  снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление;  снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа детей возраста от 14 до 18 лет | В июне при проведении межведомственной комплексной профилактической операции «ПОДРОСТОК» организовано спортивное мероприятие с участием подростков, имеющих проблемы в поведении, на которое израсходовано 10,0 тыс. рублей. В течение июня проходил муниципальный этап обучающих сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» и «Шаг вперёд», на которые направлено 4,8 тыс. руб. В мае и июле организованы мероприятия, посвящённые семейным праздникам, с участием различных категорий семей, потрачено 25,0 рублей из средств программы. В декабре проведено профилактическое мероприятие – чемпионат настольных игр «Не игры» с участием несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, с целью организации полезного досуга с бюджетом 5,2 тыс. рублей. На изготовление информационных материалов в виде памяток, буклетов, календарей профилактического характера направлено 5,0 тыс. рублей.  Организованы профилактические мероприятия, акции и операции волонтёрским отрядом «Данко», на базе БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района». В результате информационной Акции среди жителей района распространено более 300 информационных материалов. |  |
| 8 | Основное мероприятие 2 Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | Администрация района (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, управление образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП), соисполнители подпрограммы 2 (БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию)) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Обеспечить развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению | Перед началом каждых каникул Комиссией разрабатывается навигатор занятости для несовершеннолетних, который размещается в сети Интернет, в т.ч. группах классов и родительских чатах, районной газете «Белозерье», с информацией знакомятся под подпись дети и родители, состоящие на различных видах учёта. Дети, указанной категории, обеспечиваются на бесплатной основе билетами на посещение катка, мастер-классов, экскурсий, представлений, демонстрацию кинофильмов, концертов и других мероприятия учреждений культуры. В течение 2022 года представители субъектов системы профилактики принимали участие в мероприятиях для повышения профессиональной компетенции: семинар для организаторов работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, вебинар по вопросу употребления несовершеннолетними никотиносодержащих веществ, межрайонное межведомственное семинар-совещание «Профилактика наркомании среди подростков с использованием интерактивной технологии «Форум-театр» и др. Комиссией направлялись методические рекомендации, информационно-наглядные материалы, памятки по предотвращению вовлечения в  зависимое поведение, профилактике рискованного, деструктивного поведения несовершеннолетних. |  |
| 9 | Основное мероприятие 3 Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация района (КДН и ЗП) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Комиссией проведено 31 заседание, их них 7 рабочих межведомственных, 3 выездных. Все заседания Комиссии оформлены постановлениями и протоколами, которые в целях исполнения и использования в работе направлены в субъекты системы профилактики. На рабочих межведомственных совещаниях и заседаниях Комиссии рассмотрены различные вопросы, в т.ч. по повышению эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к асоциальному поведению; по организации работы, направленной на безопасное пребывание детей в учреждениях района, формирования навыков безопасного поведения у несовершеннолетних; по принятию мер по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления других одурманивающих веществ в подростковой среде; по организации работы по поддержке семей, имеющих детей; по семейном устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет и другие. организовано информирование населения, в том числе через средства массовой информации: официальные сайты учреждений, районной газете «Белозерье», группы в социальных сетях, распространены памятки для населения, на квитанциях управляющих кампаний за услуги ЖКХ о существующих рисках гибели и несчастных случаев с детьми, в том числе по выпадению из окон. Педагогами во всех дошкольных образовательных учреждениях района проведена разъяснительная работа с родителями и законными представителями по предупреждению опасности с детьми по выпадению из окон. |  |
| Обеспечить развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| 10 | ***Подпрограмма 3 Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании*** |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Х | Х | Х |
| 11 | Основное мероприятие 1 Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Администрация района (межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту), отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района; управление образования района;  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию);  МО МВД России Белозерский» (по согласованию), БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | Профилактическая работа по противодействия употребления ПАВ среди обучающихся ведется систематически, целенаправленно, охватывая всех участников образовательного процесса школы. Поэтому, в образовательных организациях работа строится на основе планов по воспитательной работе («План по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», «План по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних», «План по реализации внеурочной деятельности и дополнительного образования», «План работы по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних»). Ответственными за реализацию мероприятий являются классные руководители, педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной работе и социальные педагоги.  Образовательными учреждениями проводятся совместные мероприятия с БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», МО МВД России «Белозерский», БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района».  Распространенные виды профилактической работы:  - беседы «Быть здоровым - это модно», «Знать жизненно необходимо», «Моя жизнь в моих руках» проводятся в течение года;  - показ тематических видеофильмов, беседы: «Я выбираю здоровье и жизнь», «Вредные привычки», «Я и моё будущее».  В образовательных учреждениях проводятся мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни:  - классные часы «В здоровом теле – здоровый дух», «Твое здоровье - в твоих руках», «Ты и твое здоровье» проводятся в течение года;  - районные спортивные соревнования в зачет годовой спартакиады;  - участие детей в разнообразных спортивных объединениях, секциях на базе общеобразовательных учреждений и спортивной школы;  - занятия (тренировки) в школьных спортивных залах в вечернее время и в выходные дни проводятся в МОУ СШ №2 им. С.С. Орлова, МОУ «Антушевская СШ», МОУ «Шольская СШ», МОУ Мондомская школа.  В системе организованы мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта. На территории Белозерского округа было проведено более 130 физкультурных и спортивных мероприятий за 2022 год. Одними из самых значимых мероприятий являются:  9 ноября 2022 года в МУ ФКиС БМР "Белозерская спортивная школа", состоялся открытый турнир по волейболу среди коллективов физической культуры и сборных команд.  26 февраля состоялась XXXX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".«Путь к здоровому образу жизни» час размышлений. Мероприятие было проведено МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» для студентов БПОУ ВО Белозерский индустриально-педагогический колледж А. А. Желобовского и замечательный педагог Максимова Вера Трофимовна.  В 6 общеобразовательных организациях реализуются программы здоровьесбережения. В 4 общеобразовательных организациях мероприятия по сохранению и укреплению здоровья реализуются в рамках внеклассной работы. В мае текущего года в МОУ «Белозерская КШИ» врачом-педиатром и учителем физической культуры для обучающихся и их родителей (законных представителей) успешно проведена квест-игра на тему сохранения здоровья. Учащиеся совместно с родителями (законными представителями) выполняли задания, передвигаясь по станциям. В мероприятии приняли все учащиеся школы и ряд родителей.  За счёт средств районного бюджета ЦМТО приобретено оборудование по проведению анализов на состояние опьянения на сумму 15,0 тыс. руб. |  |
| 12 | Основное мероприятие 2 Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | Администрация района (межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту), Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики;  Управление образования  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Повысить эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими веществами, для выявления категории граждан, находящихся в группе риска | Согласно утвержденному плану на 2022 год состоялись четыре заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Заслушаны вопросы о ходе выполнения программ и мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота , а также по другим вопросам, относящимся к компетенции комиссии. В июне 2022 года в рамках работы Комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту состоялась встреча с Петраковым С.Н., директором АНО «Палинар» (г.Вологда), с представителями реабилитационного центра «Перспектива» (г.Череповец). В работе комиссии принял участие протоиерей Сергей Дементьев, субъекты профилактики, СМИ.  Обсудили реализацию проекта «Выход есть» на территории Белозерского района. Данный проект направлен на бесплатную помощь жителям Вологодской области в решении вопроса алкогольной, наркотической и игровой зависимости, а также помощь их близким и родственникам. Рассмотрели возможность создания на базе отделения по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» реабилитационной группы для страдающих алкогольной зависимостью и созависимых с участниками клуба «Здоровая семья». Состоялись первые занятия.  В июне 2022 года проведена встреча глав поселений с участием сотрудников МО МВД России «Белозерский» на предмет установления фактов незаконной реализации алкогольной продукции в частном секторе. |  |
| 13 | Основное мероприятие 3 Развитие и поддержка волонтерского движения | Администрация района (межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту), Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики;  Управление образования  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | На базе учреждений района созданы и работают волонтерские отряды, ориентированные на пропаганду позитивных ценностей через вовлечение детей и молодежи в работу по профилактике наркомании: БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» - «Данко» (16 чел.), БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» - «Надежда» (25 чел.). А также, на базе МБУК БМР «Центр культурного развития» действует молодежный центр «Новый формат», который систематически реализует проекты и акции социально-острой тематики. Одной из целей данных волонтерских отрядов является искоренение потребности и имеющихся традиций приема психоактивных веществ в молодежной среде. Волонтеры принимают участие в комплексных профилактических мероприятиях (акции, рейды, досуговые мероприятия, распространение брошюр). Волонтерские отряды, созданные на базе школьных учебных заведений, ведут работу по предоставлению своим сверстникам информацию о здоровом образе жизни, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. |  |
| 14 | Основное мероприятие 4 Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | Администрация района (межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту), отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики;  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Провести мероприятия, направленные на формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе | Информационно – методические материалы о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте распространяются в учебных заведениях района, а также используются при проведении мероприятий и акций.  Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье», размещается на официальном сайте Белозерского муниципального района, на официальной странице администрации района в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений.  Социальная реклама по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость (распространение брошюр, листовок размещение информации на сайтах школ, оформление тематических стендов в классах. |  |
| 15 | ***Подпрограмма 4 Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества*** |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 1 Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация района  (межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию); Подразделение по оперативному обслуживанию Белозерского муниципального района Кирилловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России (по согласованию) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Повысить эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам оказания социальной помощи и помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества | В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы, создания и выполнения комплекса мер, направленных на социальную поддержку и реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в Белозерском муниципальном районе создана межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы (утверждена постановлением Главы района от 10.03.2020 № 114). В состав комиссии включены представители: администрации Белозерского муниципального района, МО МВД России «Белозерский», ФКУ «Исправительная колония №5 УФСИН России по Вологодской области», подразделения по оперативному обслуживанию Белозерского муниципального района Кирилловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района», отделения занятости населения по Белозерскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области», Белозерской БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ».  В 2022 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы оказания мер социальной поддержки, оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, на комиссии присутствовали 12 граждан из МЛС (АППГ – 5). |  |
| 17 | Основное мероприятие 2 Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | Администрация Белозерского муниципального района  (межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы);  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию);  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию);  КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»  (по согласованию);  БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);  МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области (по согласованию) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Создать условия для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказанию им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | На 01.01.2022 года в отделении Центра занятости не состояли граждане из МЛС, в течение 2022 года обратились 5 человек из МЛС, из них 1 трудоустроен.  За 2022 год 15 человек обратились в КЦСОН за оказанием государственной социальной помощи. Общий размер назначенной материальной помощи составил 55 тысяч 124 рубля (денежная выплата, продуктовые наборы).  В текущем году на комиссии присутствовали 12 граждан из МЛС.  Изготовлено 100 информационных памяток для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, по вопросам трудоустройства, оформления документов, получения медицинской помощи, социальных и иных услуг, на сумму 5,0 тыс. руб.. |  |

-------------------------------

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы за 2022 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | **Всего** | **254,1** | **654,1** | **654,1** |
| **Администрация района** |
| ***Подпрограмма 1*** | ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** | Администрация Белозерского муниципального района (отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС);  отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района);  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | ***184,1*** | ***584,1*** | ***584,1*** |
| Основное мероприятие 1. | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | 50,0 | 450,0 | 450,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** | Администрация района (КДН И ЗП; отдел опеки и попечительства); БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию); БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию); МО МВД России «Белозерский» (по согласованию); управление образования района | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании*** | Администрация Белозерского муниципального района  (межведомственная комиссия по правонарушениям, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту); управление образования района;  отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района;  КДН;  БУЗ ВО «Белозерская центральная районная больница» (по согласованию);  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию);  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка волонтерского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 4*** | ***Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества*** | Администрация Белозерского муниципального района  (межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы);  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию);  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию);  КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» (по согласованию);  БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);  МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области (по согласованию) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | Всего | 654,1 | 654,1 |
| Районный бюджет | 76,7 | 76,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 577,4 | 577,4 |
| Бюджеты муниципальных образований района  **(**средства, переданные поселениями на осуществление их полномочий) | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в связи с перераспределением денежных средств в рамках программы:

- Постановление администрации района от 03.03.2022 № 67 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского и муниципального района от 08.12.2020 № 511».

- постановление администрации Белозерского муниципального района №: 08.06.2021 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации района от 08.12.2021 № 511».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Белозерского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оценка эффективности за | | | | 2022 год | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| Количество индикаторов | | | | 18 | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| Индикатор (наименование) | | | | Ед. изм. | | Желаемая тенденция\* | | | план | | | факт | | | И общ.к | |  |
| Муниципальная программа | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения) | | | | % | | 2 | | | 161 | | | 161 | | | 1 | |  |
| доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет | | | | % | | 2 | | | +2,9 | | | -0,03 | | | 1 | |  |
| снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими | | | | % | | 2 | | | +1,6 | | | -5,5 | | | 1 | |  |
| прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | -2,7 | | | -3,6 | | | 1 | |  |
| Подпрограмма 1 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | | | | Ед. | | 1 | | | 10 | | | 15 | | | 1,5 | |  |
| снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | -2,2 | | | -15,8 | | | 1 | |  |
| Подпрограмма 2 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | 1,2 | | | -0,72 | | | 1 | |  |
| удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление | | | | % | | 2 | | | 0,8 | | | 0,0 | | | 1 | |  |
| Подпрограмма 3 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | | | | чел. | | 2 | | | 357 | | | 338 | | | 1,1 | |  |
| прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2020 году | | | | % | | 2 | | | -2,8 | | | -5,3 | | | 1 | |  |
| количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | | | | чел. | | 2 | | | 9 | | | 10 | | | 0,9 | |  |
| прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | -10 | | | 11,1 | | | 0 | |  |
| количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | | | | чел. | | 2 | | | 22 | | | 25 | | | 0,9 | |  |
| прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению году | | | | % | | 2 | | | 0 | | | 13,6 | | | 0 | |  |
| количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | | | | чел. | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 0 | |  |
| прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | -50 | | | 100 | | | 0 | |  |
| Подпрограмма 4 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, и иных мероприятий по вопросам социальной реабилитации указанных лиц | | | | Ед. | | 1 | | | 4 | | | 4 | | | 1 | |  |
| количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь и к которым были применены меры социальной поддержки | | | | Ед. | | 1 | | | 34 | | | 32 | | | 0,9 | |  |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| \* увеличение | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| уменьшение | 2 | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =1** |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **ПДЦ пр. 1 =1,25**  **ПДЦ пр. 2 = 1**  ПДЦ пр.3=0,49  ПДЦ пр.4=0,95 |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | Зб | | Зф | | ЭИС | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | 654,1 | | 654,1 | | 1 | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | **1,92** | | | |  |  |  |  |
|  | Программа эффективна | | | | | | | | | 1,90 и более | | | |  |  |  |  |
|  | Программа частично эффективна | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | | |  |  |  |  |
|  | Программа неэффективна | | | | | | | | | менее 1,75 | | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |

Заместитель главы округа: А.А. Разумовская