**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**«Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021-2025 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы 2021-2025 годы были поставлены следующие задачи:

- обеспечение отдыха и оздоровления детей района в каникулярное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- профилактика асоциального поведения детей и подростков, предупреждение безнадзорности и правонарушений;

- организация малозатратных форм отдыха детей;

- сохранение и развитие организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района;

- обеспечение безопасных и благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей;

- обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах организации отдыха, оздоровления детей и занятости подростков в каникулярное время;

- содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений.

Межведомственное взаимодействие в вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков осуществляет районная межведомственная комиссия. На сайте управления образования Белозерского муниципального района, управления социальной защиты населения района, в районной газете «Белозерье» размещена информация по вопросам детского отдыха.

Постановлением Правительства Вологодской области от 31.01.2022 года №121 «Об установлении средней стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных и иных организациях, осуществляющих санаторно-курортную деятельность, расположенных на территории Вологодской области, и средней стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на 2022 год» определена средняя стоимость одного дня пребывания:

- в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (в том числе лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности) - в размере 1276 рублей;

- в санаторно-курортных и иных организациях, осуществляющих санаторно-курортную деятельность, - в размере 1502 рублей;

- набора продуктов питания (без учета расходов на приготовление пищи и транспортные перевозки):

- в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей, (в том числе в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, детских лагерях палаточного типа), за исключением лагерей труда и отдыха:

- с организацией 2-х разового питания - в размере 183,00 рублей в день;

- с организацией 3-х разового питания - в размере 228,00 рублей в день;

в детских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, с организацией 2-разового питания - в размере 198,00 рублей в день.

Постановлением администрации Белозерского муниципального района от 21.02.2022 года № 48 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белозерского муниципального района в 2022 году» утвержден перечень лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на территории Белозерского муниципального района в каникулярный период, поставлены задачи по организации и обеспечению проведения мероприятий оздоровительной кампании детей.

Межведомственное взаимодействие в вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков осуществляет районная межведомственная комиссия.

По итогам 2022 года всеми формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены 1322 ребенка или 87% от общего количества детей школьного возраста (в 2021 году 1234 человека или 84,7%).

Всего на территории района в период каникул функционировало 15 лагерей с дневным пребыванием, из них:

- в период летних каникул - 11 лагерей;

- в период осенних каникул – 4 лагеря.

Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием составило в 2022 году 349 человек, в том числе 190 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в текущем году, на базе БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» были организованы 2 лагеря труда и отдыха в период летних и осенних школьных каникул. Общее количество детей в лагерях труда и отдыха составило 24 человека, из них 19 – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Все организации отдыха и оздоровления детей открылись при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Для организации досуга в период летних каникул на базе МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» были организованы учебно-тренировочные сборы для 40 детей.

С целью обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории района в текущем году функционировали трудовые бригады.

Также в районе активно использовались малозатратные формы отдыха, такие как: походы, спортивные мероприятия, мастер-классы, квесты и др. Охват детей данными формами отдыха составил 871 человек.

В загородных оздоровительных лагерях в текущем году отдохнуло 56 детей, из них:

- 32 детям предоставлены бесплатные путевки в МУ ВОФП «Санаторий «Бобровниково» (Великоустюгский район), из них: 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 12 опекаемых детей;

- 20 детям предоставлена частичная оплата стоимости путевки. Дети отдыхали в лагерях: ДОЛ «Искра», ДОЛ «Жемчужина Мологи», «Лесная сказка» (Череповецкий район); «Корабелы Прионежья» (Вытегорский район); ДОЛ «Морская волна» (Краснодарский край);  
 - 4 ребенка, из семей мобилизованных граждан в период осенних каникул, отдыхали в лагере «Лесная сказка».

Также 5 детям будут предоставлены бесплатные путевки в загородные лагеря в период зимних школьных каникул.

Частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря предоставлялась в соответствии с поданными заявками от родителей и работодателей и составила в 2022 году:

- для работников государственных (муниципальных) учреждений (90% расчетной стоимости путевки) – 16077,60 руб.;

- для работников предприятий других форм собственности (50% от расчетной стоимости путевки) - 8932,00 руб.

На санаторно-курортное лечение в 2022 году направлено 18 детей, имеющих медицинские показания. Территориальным центром социальной помощи семье и детям приобретены путевки в санатории и санаторно-курортные организации, расположенные на территории Вологодской области: «ДООЦ «Лесная сказка», «Санаторий «Адонис», «Санаторий «Бобровниково».

Большое внимание уделяется организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В текущем году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены 265 детей или 28% от общего числа детей данной категории, из них:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 65 человек;

- дети с ограниченными возможностями здоровья -7 человек;

- дети, состоящие на различных видах учета - 8 человек;

- дети, проживающие в малоимущих семьях -185 человек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность детей | | | |
| 2021 год | | 2022 год | |
| всего | в т.ч. в ТЖС | всего | в т.ч. в ТЖС |
| Лагеря с дневным пребыванием | 387 | 163 | 349 | 190 |
| Лагеря труда и отдыха | 15 | 14 | 24 | 19 |
| Загородные оздоровительные лагеря | 55 | 36 | 56 | 38 |
| Санатории и санаторно-курортные организации | 44 | 36 | 18 | 18 |
| Итого: | 501 | 249 | 447 | 265 |

Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании 2022 года составил 3651,12 тыс. руб.:

- из областного бюджета направлено 2105,08 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета составили 550 тыс. руб.;

- средства работодателей, родителей и спонсоров – 996,04 тыс. руб.

С целью обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории района в текущем году функционировало 10 трудовых бригад для 99 подростков.

Основные задачи при подготовке к оздоровительной кампании 2023 года для обеспечения доступного, эффективного, качественного и безопасного отдыха детей:

- сохранение числа детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и занятости (не менее 84,5% от общего числа детей школьного возраста);

- охват детей находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 54,5% от общего числа детей указанной категории;

- 100% охват всеми формами отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений;

- обеспечение доступности услуг, представляемыми организациями отдыха детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

- осуществление регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об оздоровительных организациях, содержащихся в реестре организаций детей и их оздоровления;

- недопущение функционирования несанкционированных оздоровительных организаций, не включённых в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Вологодской области, и не прошедших приёмку районными и городскими межведомственными комиссиями по организации отдыха детей и их оздоровления;

- недопущение сокращения средств, направляемых на организацию детской оздоровительной кампании;

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями;

- укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений, создание безопасных условий отдыха и оздоровления детей, а также доступности в организациях отдыха для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение страхования детей на период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, а также во время проезда к месту отдыха и обратно;

- проведение информационной работы с юридическими и физическими лицами по разъяснению условий и особенностей организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Приложение 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |  |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января 2022  года (отчетный год) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату на 31 декабря 2022 года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021 – 2025 годы» | | | всего | | **500.0** | **550.0** | **550.0** |  |
| Управление образования Белозерского муниципального района | | 500.0 | 550.0 | 550.0 |  |
| Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию), администрация Белозерского муниципального района (отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района), муниципальное учреждение «Центр информационно-методического, материально-технического обеспечения образовательных учреждений», казённое учреждение Вологодской области «Центр занятости населения Белозерского района»(по согласованию), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** | **Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время** | | |  | | **10.0** | **3.8** | **3.8** |  |
| 1.5. Проведение районного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления «Горизонты лета» | | | | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию) | | 10.0 | 3.8 | 3.8 |  |
| **Основное мероприятие 2** | **Сохранение и развитие системы организаций отдыха и оздоровления детей, их материально – техническое оснащение** | | | | | **130.0** | **105.7** | **105.7** |  |
| 2.1 Материально – технической оснащений организаций отдыха и оздоровления, созданных на базе учреждений района | | | | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования организациям отдыха и оздоровления, созданных на базе учреждений района | | | | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. Оплата труда работников оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, созданных на базе дошкольных образовательных учреждений | | | | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | | 130.0 | 105.7 | 105.7 |  |
| **Основное мероприятие 3** | | | **Обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей** | | | **17.0** | **1.9** | **1.9** |  |
| 3.1Подготовка организаций отдыха и оздоровления, в том числе:  - получение заключения Роспотребнадзора об отдыхе и оздоровлении детей в детском оздоровительном учреждении;  - проведение дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий, акарицидных образоток территорий, дератизационных обработок территории и помещений;  - вакцинация сотрудников организации отдыха и оздоровления детей, прохождение обследования на COVID – 19 и норо-, рота-и других вирусных возбудителей кишечных инфекций (по мере необходимости) | | | | | Павлова С.Г., заместитель начальника управления образования |  |  |  |  |
| 3.2. Прохождение медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, гигиенического обучения персонала, направляемого в организации отдыха детей и их оздоровления | | | | Организация отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района | | 4.5 | 0.9 | 0.9 |  |
| 3.3. Проведение противоклещевой обработки на территории размещения детских оздоровительных лагерей в летний период | | | | Организация отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района | | 12.5 | 1.0 | 1.0 |  |
| **Основное мероприятие 4** | | **Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе предоставление мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей** | | | | **143.0** | **164.1** | **164.1** | **0,0** |
| 4.2. Возмещение расходов, связанных с подвозом продуктов и приготовлением пищи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | | | | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения | | 1.3 | 6.6 | 6.6 |  |
| 4.3. Оплата доли стоимости путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей работников районных муниципальных бюджетных учреждений, районных муниципальных унитарных предприятий в случае отсутствия средств у данных предприятий | | | | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения | | 66.7 | 28.5 | 28.5 |  |
| 4.4. Оплата доли стоимости путевок и родительской платы в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родители которых оба безработные | | | | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения | | 9.0 | 9.0 | 9.0 |  |
| 4.5. Оплата труда подростков 14 – 18 лет, занятых в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием для подростков 14 – 18 лет | | | | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения | | 66.0 | 62.2 | 62.2 |  |
| 4.6. Проведение фестиваля оздоровительных лагерей «Солнечный круг» | | | | МУ «ЦИМ, МТО ОУ» | | 0 | 0 | 00 |  |
| 4.7. Организация малозатратных форм отдыха: массовые мероприятия, спортивные соревнования, туристско – краеведческие маршруты, походы, слёты, учебно -тренировочные сборы, экскурсии | | | | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | 57,8 | 57.8 | 57.8 |  |
| **Основное мероприятие 5** | | **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** | | | | **200.0** | **274.5** | **274.5** |  |
| 5.4 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с предоставлением социальной поддержки в виде выплаты заработной платы, а также компенсации затрат работодателя на страхование, начисления на оплату труда в муниципальных учреждениях | | | | Управление образования, КУ ЦЗН Вологодской области «Отделение занятости населения по Белозерскому району», муниципальные образовательные учреждения | | 125.0 | 274.5 | 274.5 |  |
| 5.5 Обеспечение временной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, в трудовых бригадах; взаимодействие субъектов профилактики по организации трудовой занятости подростков группы «риска» | | | | Субъекты профилактики | | 75.0 | 0.0 | 0.0 |  |

Таблица 15

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов  <9> | Фактические расходы  <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021-2025 годы» | всего | 550.0 | 550.0 |
| районный бюджет | 550.0 | 550.0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |

Таблица 16

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год | |
| план | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021 – 2025 годы» | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей, созданных на базе учреждений района, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | процент | 27% | 27% | - |
| 2. | Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет данной категории | процент | 21% | 28% | - |
| 3. | Доля детей, стоящих на учёте в КДН и ЗП, охваченных различными формами отдыха и занятости от общей численности детей данной категории | процент | 100% | 100% | - |
| 4. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, вовлечённые в массовые мероприятия, спортивные соревнования, туристско-краеведческие маршруты, походы, слёты, учебно-тренировочные сборы, экскурсии и другие формы занятости и отдыха в каникулярное время от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | процент | 17% | 17% | - |
| 5. | Количество организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района | единиц | 12 | 15 | - |
| 6. | Удельный вес организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района, признанных межведомственной комиссией готовыми к приёму учащихся в каникулярное время, от общего количества организаций, планирующих организацию отдыха детей в каникулярное время | процент | 100% | 100% | - |

Таблица 17

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Основное мероприятие 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время** | **10,0** | **3,8** | **10,0** | **3,8** | **3,8** |
| **Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие системы организаций отдыха и оздоровления детей, их материально – техническое оснащение** | **130,0** | **105,7** | **130,0** | **105,7** | **105,7** |
| **Основное мероприятие 3. Обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей** | **17,0** | **1,9** | **17,0** | **1,9** | **1,9** |
| **Основное мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе предоставление мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей** | **143,0** | **164,1** | **143,0** | **164,1** | **164,1** |
| **Основное мероприятие 5.**  **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** | **200,0** | **274,5** | **200,0** | **274,5** | **274,5** |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция\* | план | факт | И общ.к |
| Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей, созданных на базе учреждений района, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | 1 | 27 | 27 | 1 |
| Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет данной категории | % | 1 | 21 | 28 | 1,3 |
| Доля детей, стоящих на учёте в КДН и ЗП, охваченных различными формами отдыха и занятости от общей численности детей данной категории | % | 1 | 100 | 100 | 1 |
| Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, вовлечённые в массовые мероприятия, спортивные соревнования, туристско-краеведческие маршруты, походы, слёты, учебно-тренировочные сборы, экскурсии и другие формы занятости и отдыха в каникулярное время от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | 1 | 17 | 17 | 1 |
| Количество организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района | ед. | 1 | 12 | 15 | 1,25 |
| Удельный вес организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района, признанных межведомственной комиссией готовыми к приёму учащихся в каникулярное время, от общего количества организаций, планирующих организацию отдыха детей в каникулярное время | % | 1 | 100 | 100 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* увеличение | 1 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. = 1,1** |  |  | **ПДЦ пр.= 1,1** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат**  **программы** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |  |
|  | 550,0 | 550,0 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | **2,2** | |  |
|  | Программа эффективна | | | | 1,90 и более | |  |
|  | Программа частично эффективна | | | | от 1,90 до 1,75 | |  |
|  | Программа неэффективна | | | | менее 1,75 | |  |

Начальник управления образования: Н.А. Воеводина