**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022-2025 годы

за 2022 год

Программа утверждена постановлением администрации района от 16.12.2021 № 465. Цель программы: Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОHKO), осуществляющих деятельность на территории Белозерского муниципального района

В рамках муниципальной программы реализуются три основных мероприятий:

1. Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 | | |
| план | | факт |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022- 2025 годы | | | | | | |  |
| 1. | количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий | Ед. | 1 | | 1 | 1 | |  |
| 2. | количество СОНКО, которым предоставлена имущественная поддержка | Ед. | 1 | | 1 | 1 | |  |
| 3. | количество размещенных материалов, освящающих деятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальных ресурсах района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 5 | | 5 | 5 | |  |
| 4. | количество районных массовых мероприятий, проводимых с участием СОНКО | Ед. | 3 | | 3 | 3 | |  |
| 5. | количество СОНКО, которым оказана консультационная помощь | Ед. | 3 | | 3 | 3 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | Х |
| 2 | 1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, на конкурсной основе | Логинов Д.Д., управляющий делами администрации района | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Создание условий для осуществления уставной деятельности СОНКО, возможность реализации их проектов на территории района | В 2022 году по итогам конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии  Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) предоставлена субсидия из районного бюджета в размере 45,0 тыс. руб. |  |
| 3 | 1.2. Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Данилова О.В., начальник управления имущественных отношений | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности администрации Белозерского муниципального района | Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Районной ветеранской организации, АНО «Былинный город» помещение предоставлены на безвозмездной основе.  В районе принято решение Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 30.06.2022 № 46 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления во владение и (или) использование имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». |  |
| 4 | 1.3. Предоставление некоммерческим организациям во владение и (или) пользование имущества района, включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Данилова О.В., начальник управления имущественных отношений | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности администрации Белозерского муниципального района |
| 5 | Основное мероприятие 2 «Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | 2.1.Участие в областных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Эффективное решение общественных проблем. Рост потенциала негосударственных организаций при поддержке органов местного самоуправления, включение в совместную работу | Оказание методической помощи осуществляется через Школу социального проектирования, созданную на базе БИХМ, в которой принимают участие представители СОНКО.  При подготовке проектов для участия в конкурсах оказана консультативная помощь 3 СОНКО.  В 2022 году в районе прошел выездной семинар Семинар проводится в рамках проекта "Мобильный ресурсный центр" Грант-десант" Благотворительного фонда «Дорога к дому» при поддержке Правительства Вологодской области, кроме того районные СОНКО приняли участие в 3 областных семинарах в онлайн формате. |  |
| 7 | 2.2. Оказание методической и консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |
| 8 | 2.3. Участие в выездных обучающих семинарах в муниципальных образованиях области по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |
| 9 | Основное мероприятие 3 «Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | 3.1. Освещение деятельности СОНКО через районные печатные средства массовой информации, с использованием интернет – ресурсов | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Формирование общественного мнения граждан района, повышение авторитета СОНКО района среди населения | Информация о деятельности СОНКО размещается в официальных группах администрации Белозерского муниципального района, районной газеты «Белозерье» в ВК, а также в печатном издании газеты, действуют официальные группы в ВК АНО «Былинный город», «Ветераны Белозерья» |  |
| 11 | 3.2. Информационное сопровождение общественных инициатив, размещение информации о проектах и мероприятиях СОНКО, получивших государственную поддержку | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Размещение информации в районной газете «Белозерье» и на официальном сайте администрации Белозерского муниципального района Объявления о начале конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Белозерского муниципального округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, о результатах отбора. А также размещается информация по участию в областных грантовых конкурсах. |  |
| 12 | 3.3. Создание рубрики «Общественные объединения района» на официального сайте администрации Белозерского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационное наполнение | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики, Орлова М.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Создана рубрика на официальном сайте администрации Белозерского муниципального района «НКО» в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в которой размещаются нормативные документы по конкурсам поддержки НКО. |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы за 2022 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022- 2025 годы | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Администрация района |
| *Основное мероприятие 1.* | Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | *Х* | *45,0* | *45,0* | *45,0* |
| Мероприятие 1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, на конкурсной основе | Логинов Д.Д., управляющий делами администрации района | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Мероприятие 1.2. | Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Данилова О.В., начальник управления имущественных отношений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Предоставление некоммерческим организациям во владение и (или) пользование имущества района, включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Данилова О.В., начальник управления имущественных отношений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Основное мероприятие 2 «Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Х | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.1. | Участие в областных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.2. | Оказание методической и консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.3. | Участие в выездных обучающих семинарах в муниципальных образованиях области по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Основное мероприятие 3 | «Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Х | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие  3.1. | Освещение деятельности СОНКО через районные печатные средства массовой информации, с использованием интернет – ресурсов | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 3.2. | Информационное сопровождение общественных инициатив, размещение информации о проектах и мероприятиях СОНКО, получивших государственную поддержку | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие  3.3. | Создание рубрики «Общественные объединения района» на официального сайте администрации Белозерского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационное наполнение | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики, Орлова М.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022- 2025 годы | Всего | 45,0 | 45,0 |
| Районный бюджет | 45,0 | 45,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований района  **(**средства, переданные поселениями на осуществление их полномочий) | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Белозерского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022- 2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оценка эффективности за | | | | 2022 год | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| Количество индикаторов | | | | 5 | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| Индикатор (наименование) | | | | Ед. изм. | | Желаемая тенденция\* | | | план | | | факт | | | И общ.к | |  |
| количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий | | | | Ед. | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |  |
| количество СОНКО, которым предоставлена имущественная поддержка | | | | Ед. | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |  |
| количество размещенных материалов, освящающих деятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальных ресурсах района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | Ед. | | 1 | | | 5 | | | 5 | | | 1 | |  |
| количество районных массовых мероприятий, проводимых с участием СОНКО | | | | Ед. | | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | |  |
| количество СОНКО, которым оказана консультационная помощь | | | | Ед. | | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | |  |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| \* увеличение | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| уменьшение | 2 | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1** | |  | | **ПДЦ пр.=** | | | **1** | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | Зб | | Зф | | ЭИС | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | 45,0 | | 45,0 | | 1 | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | **2,0** | | | |  |  |  |  |
|  | Программа эффективна | | | | | | | | | 1,90 и более | | | |  |  |  |  |
|  | Программа частично эффективна | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | | |  |  |  |  |
|  | Программа неэффективна | | | | | | | | | менее 1,75 | | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |

Заместитель главы округа: А.А. Разумовская