**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022-2025 годы

за 2022 год

Программа утверждена постановлением администрации района от 16.12.2021 № 465. Цель программы: Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОHKO), осуществляющих деятельность на территории Белозерского муниципального района

В рамках муниципальной программы реализуются три основных мероприятий:

1. Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 |
| план | факт |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022- 2025 годы |  |
| 1. | количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | количество СОНКО, которым предоставлена имущественная поддержка | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. |  количество размещенных материалов, освящающих деятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальных ресурсах района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 4. | количество районных массовых мероприятий, проводимых с участием СОНКО | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | количество СОНКО, которым оказана консультационная помощь | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | Х |
| 2 | 1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, на конкурсной основе | Логинов Д.Д., управляющий делами администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для осуществления уставной деятельности СОНКО, возможность реализации их проектов на территории района | В 2022 году по итогам конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии  Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) предоставлена субсидия из районного бюджета в размере 45,0 тыс. руб. |  |
| 3 | 1.2. Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Данилова О.В., начальник управления имущественных отношений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности администрации Белозерского муниципального района | Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Районной ветеранской организации, АНО «Былинный город» помещение предоставлены на безвозмездной основе.В районе принято решение Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 30.06.2022 № 46 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления во владение и (или) использование имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». |  |
| 4 | 1.3. Предоставление некоммерческим организациям во владение и (или) пользование имущества района, включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Данилова О.В., начальник управления имущественных отношений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности администрации Белозерского муниципального района |
| 5 | Основное мероприятие 2 «Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | 2.1.Участие в областных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное решение общественных проблем. Рост потенциала негосударственных организаций при поддержке органов местного самоуправления, включение в совместную работу | Оказание методической помощи осуществляется через Школу социального проектирования, созданную на базе БИХМ, в которой принимают участие представители СОНКО.При подготовке проектов для участия в конкурсах оказана консультативная помощь 3 СОНКО.В 2022 году в районе прошел выездной семинар Семинар проводится в рамках проекта "Мобильный ресурсный центр" Грант-десант" Благотворительного фонда «Дорога к дому» при поддержке Правительства Вологодской области, кроме того районные СОНКО приняли участие в 3 областных семинарах в онлайн формате. |  |
| 7 | 2.2. Оказание методической и консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 8 |  2.3. Участие в выездных обучающих семинарах в муниципальных образованиях области по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 9 | Основное мероприятие 3 «Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | 3.1. Освещение деятельности СОНКО через районные печатные средства массовой информации, с использованием интернет – ресурсов | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование общественного мнения граждан района, повышение авторитета СОНКО района среди населения | Информация о деятельности СОНКО размещается в официальных группах администрации Белозерского муниципального района, районной газеты «Белозерье» в ВК, а также в печатном издании газеты, действуют официальные группы в ВК АНО «Былинный город», «Ветераны Белозерья» |  |
| 11 | 3.2. Информационное сопровождение общественных инициатив, размещение информации о проектах и мероприятиях СОНКО, получивших государственную поддержку | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Размещение информации в районной газете «Белозерье» и на официальном сайте администрации Белозерского муниципального района Объявления о начале конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Белозерского муниципального округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, о результатах отбора. А также размещается информация по участию в областных грантовых конкурсах. |  |
| 12 | 3.3. Создание рубрики «Общественные объединения района» на официального сайте администрации Белозерского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационное наполнение  | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики, Орлова М.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создана рубрика на официальном сайте администрации Белозерского муниципального района «НКО» в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в которой размещаются нормативные документы по конкурсам поддержки НКО. |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы за 2022 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022- 2025 годы  | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Администрация района |
| *Основное мероприятие 1.* | Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | *Х* | *45,0* | *45,0* | *45,0* |
| Мероприятие 1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, на конкурсной основе | Логинов Д.Д., управляющий делами администрации района | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Мероприятие 1.2. | Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Данилова О.В., начальник управления имущественных отношений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Предоставление некоммерческим организациям во владение и (или) пользование имущества района, включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Данилова О.В., начальник управления имущественных отношений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Основное мероприятие 2 «Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Х | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.1. | Участие в областных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.2. | Оказание методической и консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.3. | Участие в выездных обучающих семинарах в муниципальных образованиях области по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Основное мероприятие 3 | «Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Х | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 3.1. | Освещение деятельности СОНКО через районные печатные средства массовой информации, с использованием интернет – ресурсов | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 3.2. | Информационное сопровождение общественных инициатив, размещение информации о проектах и мероприятиях СОНКО, получивших государственную поддержку | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 3.3. | Создание рубрики «Общественные объединения района» на официального сайте администрации Белозерского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационное наполнение  | Копылова Е.Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики, Орлова М.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022- 2025 годы | Всего | 45,0 | 45,0 |
| Районный бюджет  | 45,0 | 45,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований района  **(**средства, переданные поселениями на осуществление их полномочий) | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Белозерского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022- 2025 годы |
|
| Оценка эффективности за | 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция\* | план | факт | И общ.к |  |
| количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| количество СОНКО, которым предоставлена имущественная поддержка | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  количество размещенных материалов, освящающих деятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальных ресурсах района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 1 | 5 | 5 | 1 |  |
| количество районных массовых мероприятий, проводимых с участием СОНКО | Ед. | 1 | 3 | 3 | 1 |  |
| количество СОНКО, которым оказана консультационная помощь | Ед. | 1 | 3 | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* увеличение | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  уменьшение | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1** |  | **ПДЦ пр.=** | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45,0 | 45,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | **2,0** |  |  |  |  |
|  | Программа эффективна | 1,90 и более |  |  |  |  |
|  | Программа частично эффективна | от 1,90 до 1,75 |  |  |  |  |
|  | Программа неэффективна | менее 1,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы округа: А.А. Разумовская