|  |
| --- |
| Управление имущественных отношений Белозерского муниципального районаОтчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы»за 2022 годОтветственный исполнитель: Управление имущественных отношений Белозерского муниципального районаг. Белозерск, 2023 г. |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Год, предшествующий отчетному | отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, бесхозяйного имущества | * 1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района
 | га | 17 | 17 | 17 |  |
| 1.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района | % | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
| 2 | Пополнение доходной части бюджета Белозерского района, а также обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | 2.1.Сумма от доходов, поступающих в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | тыс.руб. | 6448,6 | 5735,50 | 6720,9 |  |
| 2.2. Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | Доля жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных услуг | % | 0 | 0 | 0 |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименовниемероприятия | Ответственныеза реализациюмероприятия | Плановый период | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начало реализации | Окончание реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Запланировано осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков (выполнение кадастровых работ по разделу земельных участков, по исправлению кадастровых ошибок, выполнение межевых и кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости, в т.ч. под многоквартирными домами, расположенными в сельских поселения района, межевание земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, для предоставления через торги и др. | Выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами капитального строительства в отношении 17 объектов,комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под 8 ОКСами,комплекс работ по снятию с кадастрового учета 2 ОКС. | нет |
| 2 | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланировано проведение работ по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости, предоставленным по договорам аренды или планируемых к предоставлению, по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости | Проведена работа по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости- 3, рыночной стоимости объектов недвижимости -7 | нет |
| 3 | Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Белозерского муниципального района | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланировано проведение работ по содержанию объектов казны района.  | осуществлено проведение работ по содержанию казны | нет |
| 4 | Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланированы расходы на выплаты персоналу Управления имущественных отношений района, а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления | Осуществлены выплаты персоналу Управления имущественных отношений района, а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления | нет |
| 5 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланированы единовременные денежные выплаты, в размере 3650,2 тыс. рублей, взамен предоставления земельного участка  | единовременные денежные выплаты осуществлены в полном объеме от запланированных  | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета районана реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7>  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы | Всего  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 9184,3 | 9134,7 | 8999,6 |
| Мероприятие 1  | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 330,0 | 323.5 | 307,6 |
| Мероприятие 2 | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 100,0 | 33.3 | 33,3 |
| Мероприятие 3 | Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Белозерского муниципального района | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 70,0 | 26,4 | 26,4 |
| Мероприятие 4 | Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений. | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 5034,0 | 5101,3 | 4982,1 |
| Мероприятие 5 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 3650,2 | 3650,2 | 3650,2 |

 |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА РАЙОНА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И МО «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения  |  |  |
| Оценка расходов | Фактические расходы |
| 2 |  | 3 | 4 |
| «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021 - 2025 годы» | Всего, в том числе: | 9134,7 | 8999,6 |
| Собственные доходы районного бюджета  | 5084.80 | 4950,5 |
| Областные субвенции | 3650,2 | 3650,2 |
| Городские полномочия | 399,7 | 398.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021 - 2025 годы» |  |  |
|  |  |
| Оценка эффективности за | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция\* | план | факт | И общ.к |  |  |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района | га | 1 | 17 | 17 | 1 |  |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района | % | 1 | 32,23 | 32,23 | 1 |  |  |
| Сумма от доходов, поступающих в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | тыс.руб. | 1 | 5735,50 | 6720,9 | 1,17 |  |  |
| Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды | % | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |
| Доля жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных услуг | % | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* увеличение | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  уменьшение | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1,03** |  | **ПДЦ пр.=** | **1,03** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9134,7 | 8999,6 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | **2,04** |  |  |  |  |
|  | Программа эффективна | 1,90 и более |  |  |  |  |
|  | Программа частично эффективна | от 1,90 до 1,75 |  |  |  |  |
|  | Программа неэффективна | менее 1,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа (наименование и реквизиты) | МПА, предусматривающие внесение изменений в муниципальную программу в 2022 году (наименование и реквизиты) |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 10.02.2021 №34 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» |
| 2 | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 28.06.2022 №218 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10.02.2021 №34» |