|  |
| --- |
| Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района  Отчет о реализации и оценке эффективности  муниципальной программы  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом  Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы»  за 2022 год  Ответственный исполнитель:  Управление имущественных  отношений Белозерского  муниципального района  г. Белозерск, 2023 г. |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Год, предшествующий отчетному | отчетный год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, бесхозяйного имущества | * 1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района | га | 17 | 17 | 17 |  |
| 1.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района | % | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
| 2 | Пополнение доходной части бюджета Белозерского района, а также обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | 2.1.Сумма от доходов, поступающих в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | тыс.руб. | 6448,6 | 5735,50 | 6720,9 |  |
| 2.2. Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | Доля жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных услуг | % | 0 | 0 | 0 |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименовние мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия | Плановый период | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начало реализации | Окончание реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Запланировано осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков (выполнение кадастровых работ по разделу земельных участков, по исправлению кадастровых ошибок, выполнение межевых и кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости, в т.ч. под многоквартирными домами, расположенными в сельских поселения района, межевание земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, для предоставления через торги и др. | Выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами капитального строительства в отношении 17 объектов,комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под 8 ОКСами,комплекс работ по снятию с кадастрового учета 2 ОКС. | нет |
| 2 | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланировано проведение работ по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости, предоставленным по договорам аренды или планируемых к предоставлению, по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости | Проведена работа по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости- 3, рыночной стоимости объектов недвижимости -7 | нет |
| 3 | Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Белозерского муниципального района | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланировано проведение работ по содержанию объектов казны района. | осуществлено проведение работ по содержанию казны | нет |
| 4 | Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланированы расходы на выплаты персоналу Управления имущественных отношений района, а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления | Осуществлены выплаты персоналу Управления имущественных отношений района, а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления | нет |
| 5 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланированы единовременные денежные выплаты, в размере 3650,2 тыс. рублей, взамен предоставления земельного участка | единовременные денежные выплаты осуществлены в полном объеме от запланированных | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района  на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | сводная бюджетная роспись, план на 1  января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | | кассовое исполнение | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | |  | | Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы | Всего |  |  | |  | | | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 9184,3 | 9134,7 | | 8999,6 | | | Мероприятие 1 | | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 330,0 | 323.5 | | 307,6 | | | Мероприятие 2 | | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 100,0 | 33.3 | | 33,3 | | | Мероприятие 3 | | Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Белозерского муниципального района | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 70,0 | 26,4 | | 26,4 | | | Мероприятие 4 | | Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений. | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 5034,0 | 5101,3 | | 4982,1 | | | Мероприятие 5 | | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 3650,2 | 3650,2 | | 3650,2 | | |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА РАЙОНА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И МО «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения |  |  |
| Оценка расходов | Фактические расходы |
| 2 |  | 3 | 4 |
| «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021 - 2025 годы» | Всего, в том числе: | 9134,7 | 8999,6 |
| Собственные доходы районного бюджета | 5084.80 | 4950,5 |
| Областные субвенции | 3650,2 | 3650,2 |
| Городские полномочия | 399,7 | 398.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| Оценка эффективности за | | | 2022 год | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| Количество индикаторов | | | | 5 | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | | | | Ед. изм. | | Желаемая тенденция\* | | | | план | | | факт | | И общ.к |  |  |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района | | | | га | | 1 | | | | 17 | | | 17 | | 1 |  |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района | | | | % | | 1 | | | | 32,23 | | | 32,23 | | 1 |  |  |
| Сумма от доходов, поступающих в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | | | | тыс.руб. | | 1 | | | | 5735,50 | | | 6720,9 | | 1,17 |  |  |
| Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды | | | | % | | 1 | | | | 100 | | | 100 | | 1 |  |  |
| Доля жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных услуг | | | | % | | 2 | | | | 0 | | | 0 | | 1 |  |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| \* увеличение | | 1 | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| уменьшение | | 2 | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | | **1,03** | | |  | | **ПДЦ пр.=** | | **1,03** | |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | Зб | | | Зф | | ЭИС | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | 9134,7 | | | 8999,6 | | 1,01 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | **2,04** | | |  |  |  |  |
|  | | Программа эффективна | | | | | | | | | 1,90 и более | | |  |  |  |  |
|  | | Программа частично эффективна | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | |  |  |  |  |
|  | | Программа неэффективна | | | | | | | | | менее 1,75 | | |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа (наименование и реквизиты) | МПА, предусматривающие внесение изменений в муниципальную программу в 2022 году (наименование и реквизиты) |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 10.02.2021 №34 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» |
| 2 | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 28.06.2022 №218 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10.02.2021 №34» |