## Титул
Администрация Белозерского муниципального округа
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы
| за | 2022 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Администрация Белозерского муниципального округа
| Структурное подразделение |  |  | Управление социально-экономического развития администрации округа
| Согласовано |  |  | Управление имущественных отношений администрации округа
Финансовое управление администрации округа
г. Белозерск, 2023 г.

## Табл.12
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 12
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Содействие инвестициям в Череповецком муниципальном районе на 2014-2020 годы
Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021 - 2025 годы
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | ед. | 376.35 | 283,43 | 403.82
2 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 28.12 | 42,05 | 27.85
3 | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП в районе | ед. | 181 | 80 | 182 | включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
4 | Количество инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | ед. | 20 | 20 | 20
5 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 641 | 250 | 390.9
6 | Объем инвестиций в расчете на 1 жителя | руб. | 42 795,40 | 18168,60 | 25690.7
7 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | ед. | 68 | не менее 60 | 68
Подпрограмма 1
... | Показатель (индикатор)
... | ...

## Табл.13
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 13
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
| Основное мероприятие 1 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белозерского муниципального района | Управление социально-экономического развития администрации района
1 | Мероприятие 1.1 Реализация мероприятий, направленных на формирование положительного образа пред-принимателя, популяризацию роли предпринимательства | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Пропаганда предпринимательской деятельности, повышение ее эффективности | Организация и проведение поздравления Главы района в связи с Днем российского предпринимателя, Днем работников торговли | Нет
2 | Мероприятие 1.2 Проведение мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Мониторинг показателей деятельности субъектов малого и среднего бизнеса | Ведение реестра субъектов малого предпринимательства | Нет
3 | Мероприятие 1.3 Предоставление в аренду имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | В утвержденный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включены 9 объектов площадью – 11361,6 кв.м. | 8 объектов, площадью 10397,2 кв.м. включенные в утвержденный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду субъектам МСП | Нет
4 | Мероприятие 1.4 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду имущества района, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-принимательства. | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства необходимым для осуществления предпринимательской деятельности имуществом | Заявдений о предоставлении в аренду имущества, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-принимательства, от субъектов МСП не поступало | Нет
...
5 | Мероприятие 1.5 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Объявление о приеме завок на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Заявок на получение субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало | Нет
6 | Мероприятие 1.6 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», информационной поддержки. | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Повышение информированности, правовой, профессиональной грамотности субъектов МиСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Повышение активности предпринимательской деятельности | Нет
7 | Мероприятие 1.7 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района области, услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты и приобретение специализированного ав-тотранспорта | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Предоставление субсидий организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | 1 организация, занимающаяся доставкой товаров в отдельные населенные пункты района получила субсидии | Нет
| Основное мероприятие 2 Повышение инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района | Управление социально-экономического развития администрации района
8 | Мероприятие 2.1 Подготовка презентационных и информационных материалов (стенды, стойки, баннеры, макеты), изготовление печатной продукции (каталогов, буклетов, листовок и т.д.) с тематикой инвестиционной привлекательности района | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование профильной аудитории об инвестиционном климате и потенциале Белозерского муниципального района | Повышение информированности инвесторов | Нет
9 | Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, (форумов, круглых столов, выставок, деловых встреч, семинаров, конференций, совещаний и т.д.) | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение инвесторов к реализации проектов на территории Белозерского муниципального района | Формирование благоприятного климата в Белозерском районе и повышение информированности инвесторов | Нет
10 | Мероприятие 2.3 Организация участия Белозерского муниципального района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах, семинарах по инвестиционной деятельности | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование потенциальных инвесторов | Повышение информированности инвесторов | Нет
11 | Мероприятие 2.4 Обновление инвестиционного паспорта Белозерского муниципального района и его размещение на официальном сайте района | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование потенциальных инвесторов | Привлечение инвесторов к реализации проектов на территории Белозерского муниципального района | Нет
12 | Мероприятие 2.5 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Белозерского муниципального района, размещение материалов об инвестиционном потенциале в средствах массовой информации | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование потенциальных инвесторов | Привлечение инвесторов к реализации проектов на территории Белозерского муниципального района | Нет

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы | Всего | 415.3 | 375.8 | 375.8
|  | Управление социально-экономического развития администрации района | 415.3 | 375.8 | 375.8
Основное мероприятие 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белозерского муниципального района | Управление социально-экономического развития администрации района | 335.3 | 356.4 | 356.4
Мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий, направленных на формирование положительного образа пред-принимателя, популяризацию роли предпринимательства | Управление социально-экономического развития администрации района | 10 | 7.9 | 7.9
Мероприятие 1.2 | Проведение мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса. | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Предоставление в аренду имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-ства. | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду имущества района, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление социально-экономического развития администрации района | 20 | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», информационной поддержки. | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района области, услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты и приобретение специализированного ав-тотранспорта | Управление социально-экономического развития администрации района | 305.3 | 354.4 | 354.4
Основное мероприятие 2 | Повышение инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района | Управление социально-экономического развития администрации района | 80 | 0 | 0
Мероприятие 2.1 | Подготовка презентационных и информационных материалов (стенды, стойки, баннеры, макеты), изготовление печатной продукции (каталогов, буклетов, листовок и т.д.) с тематикой инвестиционной привлекательности района | Управление социально-экономического развития администрации района | 30 | 11.5 | 11.5
Мероприятие 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, (форумов, круглых столов, выставок, деловых встреч, семинаров, конференций, совещаний и т.д.) | Управление социально-экономического развития администрации района | 10 | 0 | 0
Мероприятие 2.3 | Организация участия Белозерского муниципального района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах, семинарах по инвестиционной деятельности | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.4 | Обновление инвестиционного паспорта Белозерского муниципального района и его размещение на официальном сайте района | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.5 | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Белозерского муниципального района, размещение материалов об инвестиционном потенциале в средствах массовой информации | Управление социально-экономического развития администрации района | 40 | 0 | 0
<7> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Подпрограмма 1 |  | всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...

## Табл.15
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 15
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы | всего | 415.3 | 375.8
|  | районный бюджет | 125.3 | 37.2
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 290 | 338.6
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
<9> В соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы районного бюджета и относящиеся к доходам районного бюджета средства областного бюджета; в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации муниципальной программы, - иные средства областного бюджета, бюджетов муниципальных образований района, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц.
<10> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | ед. | 291.94 |  | Муниципальная программа "Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы" признана утратившей силу (постановление администрации Белозерского муниципального округа от 13.01.2023 № 63). В 2023 году реализуется муниципальная программа "Экономическое развитие Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы"
2 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 43.1
3 | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП в районе | ед. | 85
4 | Количество инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | ед. | 20
5 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 250
6 | Объем инвестиций в расчете на 1 жителя | руб. | 18477.46
7 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | ед. | не менее 60

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.06.2020 № 243» | Изменение объема финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 году с 493,6 т.р. на 415,3 т.р. | Постановление администрации Белозерского муниципального района от от 21.01.2022 № 7
2 | О внесении изменений в постановление администрации района от 16.06.2020 № 243 | Изменение объема финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 году с 415,3 т.р. на 463,9 т.р. | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 28.10.2022 № 393
3 | О внесении изменений в постановление администрации района от 16.06.2020 № 243 | Изменение объема финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 году с 463,9 т.р. на 375,8 т.р. | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 21.12.2022 № 478

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы
Оценка эффективности за |  | 2022 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 7
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | ед. | 1 | 283,43 | 444.7 | 1.569
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 1 | 42,05 | 29.7 | 0.7063
Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП в районе | ед. | 1 | 80 | 182 | 2.275
Количество инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | ед. | 1 | 20 | 20 | 1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1 | 250 | 455.9 | 1.8236
Объем инвестиций в расчете на 1 жителя | руб. | 1 | 18168,60 | 31335.1 | 1.7247
Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | ед. | 1 | 60 | 68 | 1.1333
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.4617 |  | ПДЦ пр.= | 1.46
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 375.8 | 375.8 | 1
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 2.9217
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75