**Годовой отчёт управления образования Белозерского муниципального района о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»**

**на 2016 - 2025 годы в 2022 году**

(утверждена постановление администрации района от 07.12.2015 № 935).

В Белозерском муниципальном районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. Система образования района включает в себя 17 муниципальных образовательных учреждений, из них: 10 общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, из которых 1 подведомственно администрации района.

Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств и органом, исполняющим функции и полномочия учредителя в отношении 16 муниципальных учреждений системы образования района.

Определяющее влияние на развитие муниципальной системы образования оказывают демографические тенденции и социально – экономические условия. Снижение рождаемости и отток населения из сельской местности обусловили значительное снижение численности детского населения, в связи с чем произошло сокращение образовательных учреждений, особенно в сельской местности. За последние 3 года сеть образовательных учреждений в сельской местности сократилась на 2дошкольных образовательных учреждения.

Всего в муниципальных образовательных учреждениях Белозерского района воспитываются и обучаются 2 116 человек.

Услуги дошкольного образования в районе предоставляют 5 дошкольных образовательных учреждений, расположенных в городе, также на базе 7 сельских общеобразовательных учреждений функционируют 13 дошкольных групп: 2 группы в начальной школе – детский сад, 7 групп в 3 основных школах, 4 дошкольные группы при 2 средних школах.

Дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2021 года охвачено 598 человек, из них в городской местности – 482 человека, в сельской местности – 116 человек.

Общее образование в районе предоставляется в 10 общеобразовательных учреждениях, из них 4 средние, 4 основные, 1 начальная школа – сад, 1 коррекционная школа – интернат.

На 01.09.2021 года контингент учащихся в школах района составил 1518 детей, из них в школах города 1184 человека, в сельских школах – 334 человека. Сегодня основное место в образовательном пространстве Белозерского муниципального района занимает сельская школа. В сельской местности расположено 7 школ, что составляет 70 % от общего количества общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 22,0 % учащихся от общего контингента школьников. В городских образовательных учреждениях, составляющих 30 % общего количества школ, обучаются 78,0 % учащихся от общего количества.

Модернизация сети муниципальных образовательных учреждений района - приоритетная задача развития образования.

За последние три года реализованы плановые мероприятия по созданию в образовательных учреждениях района современной комфортной развивающей среды, оптимальных и безопасных условий пребывания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях. В учреждениях проведены текущие ремонты, предприняты меры по созданию безопасных условий и укреплению материально технической базы учреждений.

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2021 – 2022 учебному году в образовательных учреждениях района проведены следующие ремонтные работы: в МОУ «Шольская СШ» и МДОУ «Детский сад №7 «Ленок» отремонтированы дошкольные группы; в МОУ «Антушевская СШ» и МДОУ «Детский сад №7 «Ленок» заменена часть окон; в МОУ СШ №2 им. С.С. Орлова осуществлён ремонт пищеблока, в МДОУ «Детский сад №2 «Кораблик» проведён ремонт подвала, в МОУ «Гулинская ОШ» выполнены сантехнические работы и ремонт системы водоснабжения и водоотведения; в МОУ «Маэковская школа - сад» проведены сантехнические работы. В МОУ Белозерская СШ № 1 приобретено технологическое, медицинское и спортивное оборудование. Общая сумма финансирования составила 1 809,7 тыс. руб. средств районного бюджета.

Тем не менее, как и в предыдущие годы особого внимания требует решение вопроса по совершенствованию материально – технического обеспечения, созданию безопасных условий, отвечающих современным требованиям. На сегодняшний день одной из главных проблем отрасли образования остаётся слабая материальная база. Темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы реконструкции и строительства новых объектов. Указанные факторы негативно влияют на образовательный процесс, качество образования.

Так в ряде учреждений необходимо провести ремонт кровли, полов, системы электропроводки, отопления, водоснабжения и водоотведения, замену окон. В дошкольных учреждениях необходимо создать условия для медицинского обеспечения воспитанников. Внедрение ФГОС требует обновление материально-технического оснащения образовательных учреждений. Требуется замена технологического оборудования, пополнение спортивного оборудования, оснащение современным оборудованием школьных спортзалов, спортивных площадок, обустройства территории детских садов.

Результаты анализа состояния муниципальной системы образования свидетельствуют о том, что образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя следующие проблемы и противоречия:

- необходимость укрепления материально-технической базы образовательных организаций (темпы пополнения фондов не соответствуют темпам их износа);

- изношенность функциональных возможностей зданий и сооружений образовательных организаций.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы за 2021 год утвержденная постановлением администрации района от 07.12.2015 № 935 | | | | | |
| 1 | 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации - всего | единиц | 0 | 550 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2 | в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий, реализуемых в субъектах Российской Федерации | единиц | 0 | 550 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 3 | 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - всего | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |

Отчет об использовании бюджетных

ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы | Ответственный исполнитель - управление образования Белозерского муниципального района;  Участники:  - Администрация Белозерского муниципального района; управление образования Белозерского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы | всего | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |

Начальник управления образования: Н.А. Воеводина