**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**Муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы»**

**за 2022 год.**

Администрацией Белозерского муниципального района принята и действует программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением администрации Белозерского муниципального района от 23.09.2019 № 462) (c последующими изменениями).

Основными целью и задачами программы являются:

Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Белозерского муниципального района.

Задача 1. Популяризация здорового образа жизни и увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В 2022 году численность занимающихся физической культурой и спортом составила 6114 человек или 44, 7% от общего числа жителей, что на 0,7 % больше показателя 2021 года.

Основными массовыми мероприятиями года стали трейл Калина красная, межрайонный турнир по мини-футболу «Памяти И.И. Чистякова», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022»,Всероссийский Олимпийский день, спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города, Всероссийские массовые соревнования - день бега «Кросс нации» , спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня победы.

Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведены 8 районных фестивалей по сдаче нормативов, в 2022 году принимались нормативы у учащихся школ и старших возрастных групп. Тестирование прошли 201 человек, из них успешно выполнили нормативы 159 человека, 40 человек на золото, 71- серебро,

48-бронза.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (2021) | отчетный год(2022) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 16,6 | 16,7 | 27,0 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  | % | 53,5 | 53,6 | 79,1 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст: 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 75,7 | 76,5 | 83,34 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 37,8 | 48,0 | 57,04 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 15,0 | 17,0 | 17,0 | Показатель выполнен |
| 6 | Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 44,1 | 46,6 | 46,6 | Показатель выполнен |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации |
| запланированные | достигнутые |
| Основное мероприятие 1. Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 4физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом – 16,8%Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 53,9%Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 59,0%Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 21,0% | 27,079,157,0417,0 |  |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  |  |
| Мероприятие 1.2.Участие в областных и Всероссийских соревнованиях | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - |  |
| Мероприятие 1.2. Привлечение волонтеров для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | - |  |
| Основное мероприятие 2 Развитие детско-юношеского спорта | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля детей и молодежи (возраст: 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - 78,5% | 83,34 |  |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Муниципальное задание выполнено |
| Мероприятие 2.2. Организация и проведение районных, областных соревнований для детей и юношества; обеспечение выездных соревнований членам сборных команды | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  |  |
| Основное мероприятие 3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 1585 человек. | Сохранена на запланированном уровне | 0 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» 2020-2025 годы | всего | 15 678,6 | 34 748,8 | 27 222,8 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» 2017-2019 годы | всего | 34 748,8 | 27 222,8 |
| районный бюджет | 12 723,9 | 12 498,4 |
| федеральный бюджет | 3 224,1 | 3 059,7 |
| областной бюджет | 18 800,8 | 11 664,7 |
| Основное мероприятие 1. | Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | всего | 99,6 | 99,6 |
| районный бюджет | 99,6 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2  | Развитие детско-юношеского спорта | всего | 11 779,4 | 11 779,4 |
| районный бюджет | 11 779,4 | 11 779,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | всего | 22 869,8 | 15 343,8 |
| районный бюджет | 844,9 | 619,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 224,1 | 3 059,7 |
|  |  | областной бюджет | 18 800,8 | 11 664,7 |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  |
| Показатель объема услуги: | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» | 239 | 239 | 9 060,6 | 9 107,8 | 9 107,8 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  |
| Показатель объема услуги: | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» | 88 | 88 | 1 960,5 | 1 970,7 | 1 970,7 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по проведению занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан  |
| Показатель объема | Количество занятий |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» | 240 | 240 | 383,2 | 385,2 | 385,2 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  |
| Показатель объема | Количество мероприятий |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» | 14 | 14 | 314 | 315,7 | 315,7 |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

-Постановление администрации района от 17.03.2022 №80 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.09.2019 №462»;

-Постановление администрации района от 24.05.2022 №166 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.09.2019 №462»;

-Постановление администрации района от 30.06.2022 №222 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.09.2019 №462»;

-Постановление администрации района от 04.07.2022 №226 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.09.2019 №462»;

-Постановление администрации района от 08.08.2022 №276 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.09.2019 №462»;

-Постановление администрации района от 19.09.2022 №332 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.09.2019 №462»;

Постановление администрации района от 31.10.2022 №397 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.09.2019 №462»;

Постановление администрации района от 30.11.2022 №445 «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.09.2019 №462».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы» |
|
| Оценка эффективности за | 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция\* | план | факт | И общ.к |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 1 | 16,7 | 27,0 | 1,62 |
| Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  | % | 1 | 53,6 | 79,1 | 1,48 |
| Доля детей и молодежи (возраст: 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 1 | 76,5 | 83,34 | 1,09 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 1 | 48,0 | 57,04 | 1,19 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 1 | 17,0 | 17,0 | 1 |
| Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 1 | 46,6 | 46,6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| \* увеличение | 1 |  |  |  |  |  |
|  уменьшение | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1,23** |  | **ПДЦ пр.=** | **1,23** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |
|  | 34748,8 | 27222,8 | 1,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | **1,92** |
|  | Программа эффективна | 1,90 и более |
|  | Программа частично эффективна | от 1,90 до 1,75 |
|  | Программа неэффективна | менее 1,75 |

 Фактические расходы по муниципальной программе ниже прогнозных в связи с тем, что контракт на реконструкцию спорткомплекса в г.Белозерске был продлен по решению суда до 20.05.2023 года.

Начальник отдела культуры, спорта,

туризма и молодежной политики О.А.Дудырина