**Годовой отчёт управления образования администрации Белозерского муниципального округа о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» в 2022 году**

(утверждена постановлением администрации района от 22.01.2021 № 7).

В Белозерском муниципальном округе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. Система образования округа включает в себя 17 муниципальных образовательных учреждений, из них: 10 общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, из которых 1 подведомственно администрации округа.

Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств и органом, исполняющим функции и полномочия учредителя в отношении 16 муниципальных учреждений системы образования округа.

 Определяющее влияние на развитие муниципальной системы образования оказывают демографические тенденции и социально – экономические условия. Снижение рождаемости и отток населения из сельской местности обусловили значительное снижение численности детского населения, в связи с чем произошло сокращение образовательных учреждений в сельской местности.

 Всего в муниципальных образовательных учреждениях Белозерского округа воспитываются и обучаются 2 062 человека.

Услуги дошкольного образования в округе предоставляют 5 дошкольных образовательных учреждений, расположенных в городе, также на базе 7 сельских общеобразовательных учреждений функционируют 12 дошкольных групп: 2 группы в начальной школе – детском саду, 7 групп в 4 основных школах, 3 дошкольные группы при 2 средних школах.

 Дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2022 года охвачено 583 человека, из них в городской местности – 474 человека, в сельской местности – 109 человек.

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в районе достигнута 100% доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих получать услугу дошкольного образования, также достигнута 100% доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

 С целью увеличения охвата детей услугами дошкольного образования функционирует консультационный центр на базе МДОУ «Детский сад №1».

 Общее образование в округе предоставляется в 10 общеобразовательных учреждениях, из них 4 средние, 4 основные, 1 начальная школа – сад, 1 коррекционная школа – интернат.

На 01.09.2022 года контингент учащихся в школах округа составил 1479 детей, из них в школах города 1174 человека, в сельских школах – 305 человек. Сегодня основное место в образовательном пространстве Белозерского муниципального округа занимает сельская школа. В сельской местности расположено 7 школ, что составляет 70 % от общего количества общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 20,6 % учащихся от общего контингента школьников. В городских образовательных учреждениях, составляющих 30 % общего количества школ, обучаются 79,4 % учащихся от общего количества.

С целью обеспечения доступности общего образования в 7 школах округа организован подвоз учащихся. Подвоз школьников осуществляется по договору с МАУ «Центр материально – технического обеспечения района». Ежегодно на подвозе более 90 детей, в 2022 году – 119 человек.

 В 2 сельских школах (МОУ «Шольская СШ» и МОУ «Антушевская СШ») и в МОУ «Белозерская КШИ» имеются интернаты.

В образовательных учреждениях округа организовано питание учащихся в школьных столовых, в том числе индивидуальными предпринимателями. Средний процент учащихся охваченных горячим питанием составляет 91%. Льготным питанием в 2022 году охвачено 350 чел., что составляет 23,26% от числа детей, обучающихся в образовательных учреждениях. Все обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Процессы модернизации в системе образования округа напрямую связаны с введением обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). С 1 сентября 2022 года обучение по обновлённым ФГОС проводится с 1 по 5 классы во всех школах округа. Во всех дошкольных организациях с 2016 года в штатном режиме реализуются федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.

С целью создания равенства возможностей для получения качественного образования с 1 сентября 2016 года реализуется федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью. Приказом Департамента образования Вологодской области от 22.02.2017 № 567 базовой организацией по реализации новых стандартов определена МОУ «Белозерская коррекционная школа – интернат».

Одна из задач, которая стоит перед школами, реализующими общеобразовательную программу среднего общего образования, обеспечить соответствие профильного образования предпочтениям, способностям и жизненным планам школьников и их семей, перспективным задачам развития района и области. Средние общеобразовательные организации реализуют учебные планы универсального профиля.

В округе действует система поддержки одарённых и талантливых детей за счет средств муниципального бюджета. Данная работа организована по следующим направлениям:

- проведение районного этапа и участие школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно в округе проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Большое количество детей участвуют в школьном и муниципальном этапах предметных олимпиад, в то же время результативность участия в региональном этапе невысока;

-выплата стипендий отличникам муниципальных образовательных учреждений;

- проведение муниципальных мероприятий по различным направлениям, а также участие в мероприятиях регионального и федерального уровней.

Одним из важнейших направлений государственной образовательной политики является обеспечение качественного и доступного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

На территории нашего района продолжается реализация проекта по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий на базе ресурсного центра в МОУ «Средняя школ № 1 имени Героя Советского Союза И.П. Малозёмова».

В 2022 году в отношении 19 детей реализовывался перечень мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов (ИПРА). В основном это обучающиеся МОУ Белозерской КШИ.

Говоря о доступности образования для детей – инвалидов, следует сказать о создании универсальной безбарьерной среды для обучения детей-инвалидов, на сегодняшний день в 3 общеобразовательных учреждениях и одном дошкольном образовательном учреждении округа создана архитектурная доступность, а также имеется оборудование в: Белозерской СШ №1, МОУ «Шольская СШ», Белозерской КШИ и в МДОУ «Детский сад №1».

В Белозерском округе сохранена и развивается система дополнительного образования. В городе работают два учреждения дополнительного образования: муниципальное учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр «Пирамида», подведомственное управлению образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белозерская школа искусств», подведомственное администрации района (отделу культуры, спорта, туризма и молодёжной политики), в школах и дошкольных учреждениях также активно реализуются дополнительные общеобразовательные программы.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами составляет 86,5%.

В округе дополнительные общеобразовательные программы реализуются по всем 6 направлениям: технической, физкультурно – спортивной, социально – гуманитарной, художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой. Во всех школах работают школьные спортивные клубы.

В настоящее время большое внимание уделяется увеличению охвата детей дополнительными общеобразовательными программами технической, туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей.

С целью дальнейшего развития данных направлений в округе на основе лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей создан опорный центр дополнительного образования на базе ОДЦ «Пирамида».

В системе образования округа работают 390 человек, в том числе педагогических работников 196, из них в школах – 137 человек, из них 17 воспитателей дошкольных групп, в дошкольных учреждениях – 59 человек, в учреждении дополнительного образования – 11 человек.

В образовательных учреждениях, как и в предыдущие годы, остаётся проблема сокращение притока молодых специалистов, старение педагогических кадров.

 Переход на федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение профильного обучения, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием предъявляют новые требования к уровню подготовки работников образования, при этом особую значимость приобретает послевузовское непрерывное педагогическое образование, включающее профессиональную переподготовку для выполнения нового вида деятельности, и повышение квалификации в разных формах.

Модернизация сети муниципальных образовательных учреждений округа - приоритетная задача развития образования.

Проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (модернизация пищеблока) в МОУ «Средняя школа № 2 им. С.С. Орлова», расположенного по адресу: г. Белозерск, ул. III Интернационала, д.49, израсходовано 1 267 600,0 рублей, из них: 1 220 000,0- областной бюджет, 24 898,0 – бюджет округа, 22 702,0 – внебюджетные средства: замена технологического оборудования: столы производственные – 4 шт., стеллажи – 3 шт., универсальный механический привод, жарочный шкаф, мармит, мясорубка, шкаф холодильный среднетемпературный, пекарский шкаф, протирочная машина, фасовочные весы порционные, тестомес спиральный, ванна моечная, плита электрическая.

За последние три года реализованы плановые мероприятия по созданию в образовательных учреждениях округа современной комфортной развивающей среды, оптимальных и безопасных условий пребывания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях. В учреждениях проведены текущие и капитальные ремонты, предприняты меры по созданию безопасных условий и укреплению материально технической базы учреждений.

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2022 – 2023 учебному году в образовательных учреждениях округа проведены следующие ремонтные работы: Проведён ремонт пищеблока: увеличены два дверных проёма, установлены две двери, две батареи, произведены электромонтажные работы на сумму 150 475,54 рублей (108 975,54 рублей – бюджет округа, 41 500,0 рублей - внебюджетные средства). В МОУ «Шольская СШ» приобретён холодильник стоимостью 15 000,0 рублей (средства бюджета округа), в МОУ «Антушевская СШ» на сумму 15 000,0 рублей проведен косметический ремонт пищеблока: покраска плинтусов по периметру помещения, покраска стен в подсобных помещениях. Общая сумма финансирования составила 138 975,54 руб. средств бюджета округа.

В 2023 году МОУ Белозерская СШ № 1 и МОУ СШ №2 им. С.С. Орлова приняли участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В каждую общеобразовательную организацию приобретено и используется 23 ноутбука российского производства, 23 мышки и 23 комплекта программного обеспечения.

Тем не менее, как и в предыдущие годы особого внимания требует решение вопроса по совершенствованию материально – технического обеспечения, созданию безопасных условий, отвечающих современным требованиям. На сегодняшний день одной из главных проблем отрасли образования остаётся слабая материальная база. Темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы реконструкции и строительства новых объектов. Указанные факторы негативно влияют на образовательный процесс, качество образования.

Так в ряде учреждений необходимо провести ремонт кровли, полов, системы электропроводки, отопления, водоснабжения и водоотведения, замену окон. В дошкольных учреждениях необходимо создать условия для медицинского обеспечения воспитанников. Требуется обновление материально-технического оснащения образовательных учреждений. Требуется замена технологического оборудования, пополнение спортивного оборудования, оснащение современным оборудованием школьных спортзалов, спортивных площадок, обустройства территории детских садов.

Результаты анализа состояния муниципальной системы образования свидетельствуют о том, что образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя следующие проблемы и противоречия:

- недостаточно высокий уровень качества образования по результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования;

- необходимость укрепления материально-технической базы образовательных организаций (темпы пополнения фондов не соответствуют темпам их износа);

- изношенность функциональных возможностей зданий и сооружений образовательных организаций;

- сокращение притока молодых специалистов в образовательные учреждения округа;

- необходимость расширения направлений работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением администрации района от 22.01.2021 № 7 |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет включительно | % | 78,8 | 100 | 85,7 | В округе проживает 804 ребёнка в возрасте от 1 года до 7 лет включительно, из них посещают ДОУ- 583, 106 человек в возрасте 6-7 лет обучаются в школе. Все желающие имеют возможность получить места в ДОУ.  |
| 2 | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 81,07 | 82 | 86,5 |  |
| 4 | доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 100 | 100 | 100 | Численность детей-инвалидов, занесённых в контингент дошкольных образовательных организаций, –9 человек, 7 человек посещают дошкольные образовательные организации города Белозерска. 2 ребёнка не вошли в число детей-инвалидов, посещающих дошкольное учреждение и число детей-инвалидов, состоящих в очереди в дошкольную организацию, так как родители этих детей-инвалидов выбрали форму семейного образования. В случае подачи заявления родителями (законным представителями) о постановке на учет в дошкольное образовательное учреждение места вышеназванным детям будут незамедлительно предоставлены. |
| 5 | доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей – инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6 | доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительного образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 56,25 | 55 | 55,2 |  |
| 7 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 37,0 | 25,0 | 45,04 | Количество детей, охваченных программами ДОД в рамках системы ПФДО – 954 человека из 2 118. |
| 8 | доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 76,6 | 76,6 | 76,6 |  |
| 9 | доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | МДОУ «Детский сад №1», г. Белозерск, ул. Советский Вал, д.11 |
| 10 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 1)Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза И.П. Малозёмова»,2)Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белозерская коррекционная школа-интернат»,3) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шольская средняя школа» |
| 11 | доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | % | 79,0 | 90,0 | 85,7 | Всего в образовательных учреждениях работают 196 педагогических работника, из них на 1 и высшую категорию имеют 168 педагогических работников. Причина отклонения – замещение специалистами без категории, приём на работу молодых специалистов. |
| 12 | доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности педагогических работников  | % | 8,73 | 19 | 16,5 | Всего в школах района работают 121 учитель, 20 учителей в возрасте до 35 лет. Отсутствие желания молодых специалистов трудоустраиваться на работу в школы. |
| 13 |  доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 89,7 | 46 | 89,0 |  |
| 14 | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы (единиц) | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

Отчет об использовании бюджетных

ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» | Ответственный исполнитель - управление образования Белозерского муниципального района;соисполнители -Администрация Белозерского муниципального района | 306 601.4 | 318 439.6 | 317 683.9 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов  | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» | всего | 318 439.6 | 317 683.8 |
| районный бюджет | 97 841.6 | 97 702.0 |
| федеральный бюджет | 18 131.8 | 18 107.7 |
| областной бюджет | 202 466.2 | 201 874.1 |
| бюджеты муниципальных образований района | 318 439.6 | 317 683.8 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица |  |  |

Отчёт о выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемероприятия  | Источник финансирования | Объем финансирования на 1 января 2022 года (тыс. руб.) (план) | Объем финансирования на 31 декабря2022 года (тыс. руб.)(план) | Кассовое исполнение | Обоснование внесения изменений |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы»** | **Всего, в т.ч.** | **306 601.4** | **318 439.6** | **317 683.8** |  |
| ***районный бюджет*** | **96 216.0** | **97 841.6** | **97 702.0** |
| ***областной бюджет*** | **191 505.0** | **202 466.2** | **201 874.1** |
| ***федеральный бюджет*** | **18 880.4** | **18 131.8** | **18 107.7** |
| ***Основное мероприятие 1*** | ***Развитие системы*** ***дошкольного образования*** | Всего, в т.ч. | **88 505.3** | **96 413.2** | **95 745.3** |  |
| *районный бюджет* | **23 091.7** | **23 538.7** | **23 441.9** |
| *областной бюджет* | **65 413.6** | **72 874.5** | **72 303.4** |
| 1.1.Предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания | Всего, в т.ч. | 84 248.8 | 92 383.8 | 92 383.8 | В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Белозерского муниципального района, в качестве основных видов деятельности (в редакции приказа управления образования от 16.12.2016 № 291) дошкольным учреждениям и общеобразовательным учреждениям, имеющим в составе дошкольные группы у установлены муниципальные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотру и уходу. С целью выполнения муниципального задания предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).В среднем 396 человек получили муниципальные услуги. |
| *районный бюджет* | 22 663.2 | 23 043.7 | 23 043.7 |
| *областной бюджет* | 61 585.6 | 69 340.1 | 69 340.1 |
| 1.2. Обеспечение доступности дошкольного образования: | Всего, в т.ч. | 4 241.5 | 4 013.2 | 3 701,0 |  |
| *районный бюджет* | 413,5 | 481.5 | 384.7 |
| *областной бюджет* | 3 828.0 | 3 534.4 | 2 963.3 |
| 1.2.1 Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | *областной бюджет* | 3 455,4 | 3 155.4 | 2 584.3 | В соответствии со статьёй 7 Закон Вологодской области от 17.07.2013 № 3140-ОЗ (ред. от 13.03.2014) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2014 № 209 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» компенсация выплачена 100 % родителям, обратившимся за получением компенсации.  |
| 1.2.2 Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Всего: | 372,6 | 408,3 | 408,3 | В соответствии с Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014 № 323 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья», 22 воспитанникам (детям с ОВЗ) логопедических групп МДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» и МДОУ «Детский сад №1» предоставляется 2-х разовое питание.  |
| *областной бюджет* | 372,6 | 379,0 | 379,0 |
| *районный бюджет* | 0,0 | 29,3 | 29,3 |
| 1.2.3. Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | *районный бюджет* | 413,5 | 331,8 | 331,8 | В соответствии с частью 3 статьи 65Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не взимается. Данной льготой пользуется 32 человека. |  |
| 1.2.4 Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан, а также граждан, служащих по контракту и заключивших контракт, принимающих участие в специальной военной операции | *районный бюджет* | 0,0 | 100,5 | 23,6 | В соответствии с приказом управления образования района от 09.12.2022 № 312 «Об освобождении от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан в муниципальных образовательных организациях Белозерского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» льготой пользуются 16 человек. |  |
| 1.2.5 Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, вынужденно покинувших территории Украины, ЛНР, ДНР | *районный бюджет* | 0,0 | 19,9 | 0,0 |  |  |
| 1.3. Создание условий для получения качественного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования | *районный бюджет* | 15,0 | 13,5 | 13,5 |  |  |
| 1.3.1. Поддержка программ воспитания и обучения детей дошкольного возраста, предлагаемых дошкольными организациями (приобретение программно-методического обеспечения при переходе на новые программы по реестру программ в соответствии с ФГОС ДО) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Приобретение печатной продукции и подарков для награждения победителей и призеров районных выставок, конкурсов, соревнований и других мероприятий | *районный бюджет* | 15,0 | 13,5 | 13,5 |  |  |
| 1.4. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам, образовавшимися в предыдущие годы, а также текущей кредиторской задолженности | *районный**бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ***Основное мероприятие 2*** | ***Развитие системы общего******образования*** | **Всего, в т.ч.** | **203 991.2** | **206 619.5** | **206 599.1** |  |  |
| ***районный бюджет*** | **59 119.4** | **59 906.4** | **59 906,0** |  |
| ***областной бюджет*** | **125 991.4** | **129 448.2** | **129 428.2** |  |
| ***федеральный бюджет*** | **18 880.4** | **17 264.9** | **17 264,9** |  |
| 2.1. Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания, в том числе на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | **Всего, в т.ч.** | 177 030,9 | 184 711,4 | 184 711,4 | В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Белозерского муниципального района, в качестве основных видов деятельности (в редакции приказа управления образования от 16.12.2016 № 291) учреждениям установлены муниципальные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных программ для детей с умственной отсталостью, дополнительных общеобразовательных программ, а также содержание детей. С целью выполнения муниципального задания общеобразовательным учреждениям (школам) предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).Муниципальные услуги предоставлены 1505 учащимся. |  |
| ***Районный бюджет*** | 58 650,1 | 59 288,0 | 59 288,0 |  |
| ***областной бюджет*** | 109 037,6 | 117 665,8 | 117 665,8 |  |
| ***федеральный бюджет*** | 9 343,2 | 7 757,6 | 7 757,6 |  |
| 2.1.1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ***Всего, в т.ч.*** | 0,0 | 250,8 | 250,8 | В трёх школах округа введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (МОУ Белозерская СШ №1, МОУ СШ № 2 им. С.С.Орлова, МОУ Мондомская школа |  |
| ***областной бюджет*** | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| ***федеральный бюджет*** | 0,0 | 240,8 | 240,8 |  |
| 2.2.Обеспечение доступности основного общего образования | Всего, в т.ч. | 22 324,7 | 17 308,7 | 17 288,7 |  |  |
| *районный бюджет* | 223,5 | 377,6 | 377,6 |  |
| *областной бюджет* | 15 607,0 | 10 436,9 | 10 416,9 |  |
| *федеральный бюджет* | 6 494,2 | 6 494,2 | 6 494,2 |  |
| 2.2.1. Предоставление следующих социальных льгот и гарантий в рамках выполнения закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования»: | Всего: в т.ч. | 19 969,7 | 14 995,0 | 14 975,0 |  |  |
| *районный бюджет*  | 173,5 | 368,9 | 368,9 |  |
| *областной бюджет* | 13 302,0 | 8 131,9 | 8 111,9 |  |
| *федеральный бюджет* | 6 494,2 | 6 494,2 | 6 494,2 |  |
| - содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | *областной бюджет* | 1 847,0 | 967,1 | 949,1 | В соответствии Законом Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» местным бюджетам предоставлены субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования.В 2022 году в образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучались дети:- не проживающие в МОУ – 110 чел., из них: 31– СШ №2, 34 чел. – КШИ.; СШ №1 – 20; Глушковская ОШ – 12 чел; Мондомская школа – 2, Гулинская ОШ – 7 чел. Антушевская СШ – 1 чел., Антушевская СШ – 4 чел.;- проживающие в МОУ – 13 чел. (Белозерская КШИ). |  |
| - обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | *Всего, в т.ч.* | 0,0 | 984,0 | 984,0 |  |  |
| *районный бюджет* | 0,0 | 196,8 | 196,8 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 787,2 | 787,2 |  |
| - обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных образовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере  | *областной бюджет* | 6 883,1 | 2 535,4 | 2 535,4 |  В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2013 № 1149 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях» обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях области и муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, обеспечиваются льготным питанием за счет средств областного бюджета, размер стоимости льготного питания за счет средств областного бюджета составляет 63 рубля в учебный день на одного обучающегося. В общеобразовательных учреждениях в 2022 году 350 учащихся были обеспечены льготным питанием. |  |
| - социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой  | *областной бюджет* | 2 017,0 | 1 900,4 | 1 900,4 | В 2022 году 356 детей из многодетных семей получили социальную поддержку. |  |
| - социальная поддержка детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому | *областной бюджет* | 481,4 | 2,0 | 0,0 |  |  |
| - обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях района не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка  | *Всего в т.ч.* | 8 606,1 | 8 606,1 | 8 606,1 | Все учащиеся начальных классов округа обеспечены бесплатным горячим питанием |  |
| *районный бюджет* | 172,1 | 172,1 | 172,1 |  |
| *областной бюджет* | 1 939,8 | 1 939,8 | 1 939,8 |  |
| *федеральный бюджет* | 6 494,2 | 6 494,2 | 6 494,2 |  |
| - обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11-х классов вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР  | *районный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - приобретение услуг распределительно – логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | *Всего, в т.ч.* | 135,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *районный бюджет* | 1,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| *областной бюджет* | 133,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках реализации проекта «Дистанционное образование детей – инвалидов», учащихся сельских малокомплектных школ в рамках реализации проекта «Дистанционное образование малокомплектных сельских школ» (оплата доступа к сети Интернет в ресурсном центре МОУ «Белозерская СОШ № 1») | *районный бюджет* | 45,0 | 3,7 | 3,7 | Расходы на оплату доступа к сети Интернет в ресурсном центре на базе МОУ Белозерская СШ №1, где организовано дистанционное обучение учащихся удалённых сельских школ (МОУ Шольская СШ). |  |
| 2.2.3. Приобретение и доставка учебников и учебных пособий (в том числе электронных учебных пособий) для муниципальных образовательных учреждений | *областной**бюджет* | 2 305,0 | 2 305,0 | 2 305,0 | Закуплено 3 955 экземпляров учебников по ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ (7 класс – КШИ), родной русский язык 2,5,6 классы, технология – 5-7 классы, литературное чтение на родном русском языке –1,2,4 классы, дозакупка недостающих учебников, замена ветхих учебников. |  |
| 2.2.4. Проведение учебных сборов с гражданами мужского пола по основам военной службы | *районный бюджет* | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.3 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | *Всего, в т.ч.* | 3 311,2 | 3 278,6 | 3 278,6 | Участники проекта - МОУ Белозерская СШ № 1 и МОУ СШ №2 им. С.С.Орлова. В каждую общеобразовательную организацию приобретено и используется 23 ноутбука российского производства, 23 мышки и 23 комплекта программного обеспечения. |  |
| *районный бюджет* | 141,4 | 140,0 | 140,0 |  |
| *областной бюджет* | 126,8 | 125,5 | 125,5 |  |
| *федеральный бюджет* | 3 043,0 | 3 013,1 | 3 013,1 |  |
| 2.4 Реализация регионального проекта «Современная школа»: - создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | *Всего, в т.ч.* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *районный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей | *районный бюджет* | 46,5 | 42,9 | 42,5 |  |  |
| 2.5.1. Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и иных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах | *районный бюджет* | 25,0 | 22,0 | 21,6 | В муниципальном и школьном этапе всероссийской олимпиады приняли 1 093 человека из числа обучающихся 4-11 классов. Олимпиады прошли по 16 предметам школьной программы.По итогам муниципального этапа в 2022 году 11 обучающихся приняли участие в региональном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам «Биология» (1 чел.), «Обществознание» (3 чел.), «Право» (4 чел.), «Литература» (2 чел.), «Русский язык» (1 чел.).По итогам второго этапа отборочного тура в четвертьфинале основного тура региональной телевизионной губернаторской олимпиады «Умники и умницы Вологодчины» принял участие 1 обучающийся 10 класса МОУ Белозерской СШ №1. |  |
| 2.5.2. Приём у Главы района выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении» и выпускников 11 х классов, набравших 90 и более баллов по результатам ЕГЭ | *районный бюджет* | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Пять выпускников 11–х классов школ округа, получили аттестаты с отличием, награждены медалями «За особые успехи в учении».  |  |
| 2.5.3. Выплата стипендий отличникам муниципальных общеобразовательных учреждений | *районный бюджет* | 13,5 | 12,9 | 12,9 | В соответствии с решением Представительного Собрания района «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий отличникам муниципальных образовательных учреждений Белозерского муниципального района» установлен размер стипендии 150 руб. ежемесячно, квота учащихся – 10 человек, выплата стипендии производится в течение учебного года (по полугодиям с сентября по декабрь и с января по май).В 2022 году выплата произведена 14 учащимся. |  |
| 2.6. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования | Всего, в т.ч. | 33,0 | 33,0 | 33,0 | В 2022 году в основном периоде ГИА принимали участие 39 выпускников 11-х классов. Для проведения экзаменов на территории Белозерского района был открыт 1 пункт проведения экзаменов, расположенный на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза И.П. Малозёмова».  |  |
| *районный бюджет* | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 2.6.1. Организация и проведение мероприятий в рамках государственной итоговой аттестации | *районный бюджет* | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 2.7 Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях района  | *Всего, в т.ч.* | 1 244,9 | 1 244,9 | 1 244,9 | Мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях проведены в МОУ «Средняя школа № 2 им. С.С. Орлова», расположенного по адресу: г. Белозерск, ул. III Интернационала, д.49, израсходовано 1 267 600,0 рублей, из них: 1 220 000,0- областной бюджет, 24 898,0 – бюджет округа, 22 702,0 – внебюджетные средства: замена технологического оборудования: столы производственные – 4 шт., стеллажи – 3 шт., универсальный механический привод, жарочный шкаф, мармит, мясорубка, шкаф холодильный среднетемпературный, пекарский шкаф, протирочная машина, фасовочные весы порционные, тестомес спиральный, ванна моечная, плита электрическая. |  |
| *районный бюджет* | 24,9 | 24,9 | 24,9 |  |
| *областной бюджет* | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 |  |
| **Основное мероприятие 3** | **Развитие дополнительного образования детей, системы воспитания»** | **Всего, в т.ч.** | **5 888,1** | **7 989,8** | **7 989,8** |  |  |
| ***районный бюджет*** | **5 888,1** | **7 989,8** | **7 989,8** |  |
| ***областной бюджет*** |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** |  |  |  |  |
| 3.1.Предоставление субсидии учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания | *Районный бюджет* | 3 247,7 | 5 617,8 | 5 617,8 | В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Белозерского муниципального района, в качестве основных видов деятельности (в редакции приказа управления образования от 16.12.2016 г. № 291) учреждениям устанавливается муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. С целью выполнения муниципального задания учреждению дополнительного образования предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). |  |
| 3.2. Участие в реализации проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках Национального проекта «Образование» | *районный бюджет* | 2 340,4 | 2 172,0 | 2 172,0 | Персонифицированная системы дополнительного образования осуществляется в ОДЦ «Пирамида». |  |
| 3.2.1. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: | *районный бюджет* | 2 340,4 | 2 172,0 | 2 172,0 |  |  |
| - предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования  | *районный бюджет* | 2 220,4 | 2 052,0 | 2 052,0 |  |  |
| -. возмещение затрат уполномоченной организации за выполнение мероприятий, направленных на проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования | *районный бюджет* | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
| 3.3. Организация воспитательной работы через систему мероприятий различных направлений: историко-патриотическому и военно-патриотическому; гражданско-правовому;туристско – краеведческому;художественно-эстетическому;эколого-биологическому;техническому и технологическомуфизкультурному и спортивно-оздоровительному. | *Районный бюджет* | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  Команда МОУ Белозерская СШ №1 заняла третье место в областном финале детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница – 2022» имени А.А. Попова.Команда средней возрастной группы СШ №2 им. С.С. Орлова заняла 1 место во Всероссийской каникулярной профильной смене «Zа беzопасность!». |  |
| **Основное мероприятие 4** | **Кадровое обеспечение системы образования района** | **Всего, в т.ч.** | **30,0** | **11,7** | **11,7** |  |  |
| ***районный бюджет*** | **30,0** | **11,7** | **11,7** |  |
| ***областной бюджет*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4.1.Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образования района  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3. Создание условий для стимулирования деятельности работников системы образования района | Всего, в т.ч. | 30,0 | 11,7 | 11,7 |  |  |
| районный бюджет | 30,0 | 11,7 | 11,7 |  |
| 4.3.1. Распространение лучших педагогических практик, в том числе проведение научно-практических конференций, семинаров, проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства (в том числе «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «С любовью к детям», «Лидер в образовании») | *районный бюджет* | 20,0 | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 4.3.2.Оганизация и проведение августовской конференции, профессиональных праздников («День Учителя», «День дошкольного работника»), награждение и чествование работников в рамках данных мероприятий | *районный бюджет* | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| **Основное мероприятие 5** | **«Модернизация сети муниципальных образовательных учреждений»** | **Всего, в т.ч.** | **3 371,2** | **1 678,1** | **1 676,7** |  |  |
| ***районный бюджет*** | **3 271,2** | **1 678,1** | **1 676,7** |  |
| ***областной бюджет*** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ***федеральный бюджет*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 5.1. Проведение мероприятий по снижению риска безопасности обучающихся, работников в муниципальных образовательных учреждениях района | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *районный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.1. Реализация мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *районный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. Проведение мероприятий по оснащению и созданию прочной материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений района, в том числе: | Всего, в т.ч. | 3 271,2 | 1 678,1 | 1 676,7 |  |  |
| *районный бюджет* | 3 271,2 | 1 678,1 | 1 676,7 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2.1 Проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий образовательных учреждений, в том числе подготовка ПСД | Всего, в т.ч. | 1 591,0 | 966,9 | 966,9 |  |
| *районный бюджет* | 1 591,0 | 966,9 | 966,9 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2.2 Проведение текущих ремонтов образовательных учреждений, строительство теневых навесов | *районный бюджет* | 1 621,7 | 711,2 | 709,8 | В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2022 – 2023 учебному году в образовательных учреждениях округа проведены следующие ремонтные работы: В МОУ СШ № 2 им С.С. Орлова проведён ремонт пищеблока: увеличены два дверных проёма, установлены две двери, две батареи, произведены электромонтажные работы на сумму 150 475,54 рублей (108 975,54 рублей – бюджет округа, 41 500,0 рублей - внебюджетные средства). В МОУ «Шольская СШ» приобретён холодильник стоимостью 15 000,0 рублей (средства бюджета округа), в МОУ «Антушевская СШ» на сумму 15 000,0 рублей проведен косметический ремонт пищеблока: покраска плинтусов по периметру помещения, покраска стен в подсобных помещениях.  |  |
| 5.2.3 Приобретение ценных подарков для укрепления материально – технической базы образовательных учреждений в рамках празднования юбилейной даты учреждения | *районный бюджет* | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2.4. Приобретение мебели в столовую, в центр «Точка роста», приобретение технологического и спортивного оборудования, медицинского оборудования (медицинских изделий) | Всего, в т.ч. | 48,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *районный бюджет* | 48,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для получения детьми – инвалидами качественного образования | *районный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.4. Строительство детского сада на 140 мест в г. Белозерске | *районный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.5 Реализация мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в т.ч.инвалидов молодого возраста на оборудование (оснащённые) для них рабочие места  | *областной бюджет* | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Основное** **мероприятие 6**  | **«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | ***Всего в т.ч.*** | **4 815,6** | **4 789,1** | **4 748,1** |  |  |
| *районный бюджет* | **4 815,6** | **4 681,7** | **4 640,7** |  |  |
| *областной бюджет* | **0,0** | **107,4** | **107,4** |  |  |
| 6.1. Финансовое обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий управления образования района | *Всего в т.ч.* | 4 815,6 | 4 789,1 | 4 748,1 |  |  |
| *районный бюджет* | 4 815,6 | 4 681,7 | 4 640,7 |  |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 107,4 | 107,4 |  |  |
| **Основное мероприятие 7** | **«Реализация регионального проекта Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | ***Всего, в т.ч.*** | **0,0** | **938,2** | **913,1** |  |  |
| 7.1 Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных образований области, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ | *районный бюджет* | 0,0 | 35,2 | 35,2 | Все общеобразовательные организации округа оснащены государственными символами РФ. |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 36,1 | 35,1 |  |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 866,9 | 842,8 |  |

Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» в 2022 году исполнена на 99,8 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы |
|
| Оценка эффективности за | 2022 год |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция\* | план | факт | И общ.к |
| Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет включительно | % | 1 | 100 | 85,7 | 0,86 |
| удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 1 | 100 | 100 | 1 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 1 | 82,0 | 86,5 | 1,07 |
| доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 1 | 100 | 100 | 1,00 |
| доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей – инвалидов школьного возраста | % | 1 | 100 | 100,0 | 1,00 |  |
| доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительного образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 1 | 55 | 55,2 | 1,02 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 1 | 25,0 | 45,04 | 1,48 |  |
| доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 1 | 76,6 | 76,6 | 1,0 |  |
| доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 1 | 20,0 | 20,0 | 1,00 |  |
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 1 | 30,0 | 30,0 | 1,00 |  |
| доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | % |  | 90,0 | 85,7 | 0,95 |  |
| доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности педагогических работников  | % | 1 | 19 | 16,5 | 0,87 |  |
|  доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 1 | 46 | 89,0 | 1,93 |  |
| количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы (единиц) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| \* увеличение | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  уменьшение | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1,04** |  | **ПДЦ пр.=** | **1,04** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 278 395,2 | 277 777,3 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | **2,08** |  |  |  |  |
|  | Программа эффективна | 1,90 и более |  |  |  |  |
|  | Программа частично эффективна | от 1,90 до 1,75 |  |  |  |  |
|  | Программа неэффективна | менее 1,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления образования: Н.А. Воеводина