ОДОБРЕНО

Глава Белозерского

муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Соловьев

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Белозерского муниципального района за 2022 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Белозерского муниципального района за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района, утвержденным постановлением администрации района от 30.09.2015 № 810 (в редакции постановления администрации района от 25.09.2020 № 387 с последующим дополнением), на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями программ, информации о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ Белозерского муниципального района в 2022 году, представленного финансовым управлением администрации округа.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации района от 18.10.2019 № 505 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального района на 2022 – 2024 годы» (в редакции постановления администрации от 11.11.2021 № 411 с последующим дополнением), в 2022 году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ.

При подготовке сводного отчета рассмотрены 18 муниципальных программ, на реализацию которых в 2022 году предусмотрено бюджетное финансирование. Не подпадают под оценку, в связи с отсутствием финансирования в 2022 году, следующие муниципальные программы:

-«Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы»,

-«Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы».

На реализацию муниципальных программ направлены средства в сумме 681,5 млн. рублей, что составляет 91,07 % от запланированных объемов бюджетных ассигнований за отчетный год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с учетом степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета.

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы устанавливается согласно следующим интервалам значений индекса общей эффективности муниципальной программы ПР:

-значение показателя ПРот 1,90 и более –программа эффективна;

-значение показателя ПРот 1,90 до 1,75–программа частично эффективна;

-значение показателя ПР менее 1,75 –программа неэффективна.

Данные об общей эффективности реализации муниципальных программ приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ, % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского  муниципального района на 2021 – 2025 годы» | 100 | 2,92 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | 100 | 1,92 |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» | Финансирование в 2022 году не осуществлялось | Муниципальная программа не оценивалась |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» | 99,84 | 2,07 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» | 98,52 | 2,04 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» | 99,76 | 2,08 |
| 7 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 99,96 | 1,84 |
| 8 | Муниципальная программа «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» | Финансирование в 2022 году не осуществлялось | Муниципальная программа не оценивалась |
| 9 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район на 2019-2025 годы» | 46,38 | 0,93 |
| 10 | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021-2025 годы» | 100 | 2,2 |
| 11 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022-2025 годы | 100 | 2,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы | 100 | 1,97 |
| 13 | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск-Былинный город» на 2021-2025 годы | 98,69 | 7,23 |
| 14 | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы | 100 | 2,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы» | 78,34 | 1,92 |
| 16 | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | 0 | 0 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2022-2025 годы» | 90,5 | 2,13 |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 100 | 0,54 |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы» | 100 | 2,0 |
| 20 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района и подведомственных учреждений» на 2021-2025 годы | 98,96 | 1,96 |

В результате проведенной оценки из 18 муниципальных программ:

- 14 программ признаны эффективными (от 1,9 и более баллов);

- 1 программа признана частично эффективной (от 1,90 до 1,75 баллов);

- 2 программы (менее 1,75 баллов) признаны неэффективными.

Оценка эффективности муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы не проведена в связи с фактическим отсутствием финансирования мероприятий программы в 2022 году. Работы по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск в 2022 году не завершены. Проектная организация разработала проект рекультивации, получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, необходимо получение государственной экспертизы проектной документации. Таким образом, оплата по контракту будет произведена после получения заключения, а именно в 2023 году.

Причины неэффективности муниципальных программ:

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район на 2019-2025 годы»:

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и федерально бюджета. Изменения в программу, в части финансирования, вносятся после утверждения соответствующих поправок в областной бюджет. Проведение конкурсных процедур по приобретению у застройщика жилых помещений под переселение граждан из аварийного жилья планируется в 2023 году. В связи с этим в адрес Департамента строительства Вологодской области направлено письмо о перераспределении в полном объеме финансирования, предусмотренного в рамках третьего этапа, c 2022 на 2023 год. В 2022 году соответствующие поправки в областной бюджет не внесены.

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»:

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано провести актуализацию запланированных показателей основываясь на фактических данных.

По итогам 2022 года из 114 показателей (в т.ч. подпрограмм) плановые значения достигнуты по 93 показателям, или 81,6 %. Не выполнен 21 показатель, или 18,4 %.

Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано проанализировать невыполненные показатели программ и их плановые значения, при необходимости, своевременно вносить изменения в части корректировки плановых показателей.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей, предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении к отчету.

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год**

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского  муниципального района на 2021 – 2025 годы» | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 году составил 375,9 тыс. руб. Фактическое использование средств 375,9 тыс. руб., или 100 % к запланированному значению.  Из 7 запланированных показателей программы выполнены 6.  В рамках реализации мероприятий программы в 2022 году:  - организация и проведение поздравления Главы района в связи с Днем российского предпринимателя, Днем работников торговли;  - 8 объектов, площадью 10397,2 кв.м. включенные в утвержденный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду субъектам МСП;  - 1 организация, занимающаяся доставкой товаров в отдельные населенные пункты района получила субсидии;   * изготовлена брошюра «Инвестиционный паспорт Белозерского муниципального района»   **Программа эффективна.**  В связи с реализацией закона Вологодской области от 06.05.2022  № 5120-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Белозерского муниципального округа Вологодской области» муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» прекратила действие. С 2023 года реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 году составил 654,1 тыс. рублей. Фактическое использование средств 654,1 тыс. руб. или 100 % к запланированному значению.  Из 4 запланированных показателей программы все выполнены.  Мероприятия муниципальной программы включены в четыре подпрограммы:  Подпрограмма 1:***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»***  Из 2 запланированных показателей подпрограммы 1 все выполнены.  В рамках подпрограммы:  В 2022 году с участием представителей органов местного самоуправления, МВД России «Белозерский», иных представителей было проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии.  Выплаты гражданам денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, не проводились, т.к. заявлений от граждан на сдачу оружия не поступало.  За 2022 год в газете «Белозерье», а также на различных сайтах сети Интернет опубликовано 12 материалов по антитеррористической тематике, направленных на повышение бдительности населения города, района и готовности к действиям в случае угрозы или совершения терактов.  Закуплено барьеры для ограничения допуска населения при проведении массовых мероприятий на сумму 28,0 тыс. руб. и переданы в МО МВД России «Белозерский».  На территории Белозерского района действуют 5 народных дружин: в г. Белозерск, Антушевском, Артюшинском, Глушковском и Шольском сельских поселениях. Сотрудники МО МВД России «Белозерский» регулярно проводят встречи с представителями народных дружин: перед религиозными праздниками, спортивными, районными мероприятиями и по мере необходимости.  В 2022 году выплат народным дружинникам не осуществлялось. Предполагается только нематериальное стимулирование (Почетная грамота, Благодарность, Благодарственное письмо). Также принято решение о поощрении членов ДНД, внесших наибольший вклад в оказание содействия по охране общественного порядка, абонементами для занятий спортом в МБУДО «Белозерская ДЮСШ» и контрамарками на посещение кинозала в г. Белозерск.  Изготовлены и размещены баннеры по профилактике дистанционного мошенничества на въезде в город (2шт.) и на здании гостиницы «Велес» (1 шт.) на внебюджетные средства (в рамках государственного частного партнерства) на сумму более ста тысяч рублей.  На обслуживание АПК «Безопасный город» израсходовано 90,0 тыс. руб., на сумму 44,1 тыс. руб. приобретена уличная поворотная IP-камера DS-1225 (С) 2Ми.  На дополнительно выделенные средства областной субсидии на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в размере 400,0 тыс. руб. областного бюджета и средства районного софинансирования в сумме 22,0 тыс. руб. удалось установить 5 видеокамер на центральной площади г. Белозерска. Всего 15 камер действует за счёт средств программы.  Согласно утвержденному плану на 2022 год состоялись четыре заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Заслушаны вопросы о ходе выполнения программ и мероприятий по профилактике правонарушений, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции комиссии. Комиссия в своей работе обеспечивает взаимодействие и согласованность деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления района, правоохранительных органов, общественных объединений и иных организаций.  Подпрограмма 2: **«*Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*»**  Из 2 запланированных показателей все выполнены.  В рамках подпрограммы:  В июне при проведении межведомственной комплексной профилактической операции «ПОДРОСТОК» организовано спортивное мероприятие с участием подростков, имеющих проблемы в поведении, на которое израсходовано 10,0 тыс. рублей. В течение июня проходил муниципальный этап обучающих сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» и «Шаг вперёд», на которые направлено 4,8 тыс. руб. В мае и июле  организованы мероприятия, посвящённые  семейным праздникам, с участием различных категорий семей, потрачено 25,0 рублей из средств программы. В декабре проведено профилактическое мероприятие – чемпионат настольных игр «Не игры» с участием несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, с целью организации полезного досуга с бюджетом 5,2 тыс. рублей. На изготовление информационных материалов в виде памяток, буклетов, календарей профилактического характера направлено 5,0 тыс. рублей.  Организованы профилактические мероприятия, акции и операции  волонтёрским отрядом «Данко», на базе БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района». В результате информационной Акции среди жителей района распространено более 300 информационных материалов.  Перед началом каждых каникул Комиссией разрабатывается навигатор занятости для несовершеннолетних, который размещается в сети Интернет, в т.ч. группах классов и родительских чатах, районной газете «Белозерье», с информацией знакомятся под подпись дети и родители, состоящие на различных видах учёта. Дети, указанной категории, обеспечиваются на бесплатной основе билетами на посещение катка, мастер-классов, экскурсий, представлений, демонстрацию кинофильмов, концертов и других мероприятия учреждений культуры. В течение 2022 года представители субъектов системы профилактики принимали участие в мероприятиях для повышения профессиональной компетенции: семинар  для организаторов работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, вебинар по вопросу употребления несовершеннолетними никотиносодержащих веществ, межрайонное межведомственное семинар-совещание «Профилактика наркомании среди подростков с использованием интерактивной технологии «Форум-театр» и др. Комиссией направлялись методические рекомендации, информационно-наглядные материалы, памятки по предотвращению вовлечения в зависимое поведение, профилактике рискованного, деструктивного поведения несовершеннолетних.  Комиссией проведено 31 заседание, их них 7 рабочих межведомственных, 3 выездных. Все заседания Комиссии оформлены постановлениями и протоколами, которые в целях исполнения и использования в работе направлены в субъекты системы профилактики. На рабочих межведомственных совещаниях и заседаниях Комиссии рассмотрены различные вопросы, в т.ч. по повышению эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к асоциальному поведению;  по организации работы, направленной на безопасное пребывание детей в учреждениях района, формирования навыков безопасного поведения у несовершеннолетних; по принятию мер по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления других одурманивающих веществ в подростковой среде; по организации работы по поддержке семей, имеющих детей; по семейном устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет и другие. организовано информирование населения, в том числе через средства массовой информации: официальные сайты учреждений, районной газете «Белозерье», группы в социальных сетях, распространены памятки для населения, на квитанциях управляющих кампаний за услуги ЖКХ о существующих рисках гибели и несчастных случаев с детьми, в том числе по выпадению из окон. Педагогами во всех дошкольных образовательных учреждениях района проведена разъяснительная работа с родителями и законными представителями по предупреждению опасности с детьми по выпадению из окон.  Подпрограмма 3 **«*Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»***  Из 8 запланированных показателей выполнены 2.  В рамках подпрограммы:  Профилактическая работа по противодействия употребления ПАВ среди обучающихся ведется систематически, целенаправленно, охватывая всех участников образовательного процесса школы. Поэтому, в образовательных организациях работа строится на основе планов по воспитательной работе («План по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», «План по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних», «План по реализации внеурочной деятельности и дополнительного образования», «План работы по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних»). Ответственными за реализацию мероприятий являются классные руководители, педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной работе и социальные педагоги.  Образовательными учреждениями проводятся совместные мероприятия с БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», МО МВД России «Белозерский», БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района».  Распространенные виды профилактической работы:  - беседы «Быть здоровым - это модно», «Знать жизненно необходимо», «Моя жизнь в моих руках» проводятся в течение года;  - показ тематических видеофильмов, беседы: «Я выбираю здоровье и жизнь», «Вредные привычки», «Я и моё будущее».  В образовательных учреждениях проводятся мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни:  - классные часы «В здоровом теле – здоровый дух», «Твое здоровье - в твоих руках», «Ты и твое здоровье» проводятся в течение года;  - районные спортивные соревнования в зачет годовой спартакиады;  - участие детей в разнообразных спортивных объединениях, секциях на базе общеобразовательных учреждений и спортивной школы;  - занятия (тренировки) в школьных спортивных залах в вечернее время и в выходные дни проводятся в МОУ СШ №2 им. С.С. Орлова, МОУ «Антушевская СШ», МОУ «Шольская СШ», МОУ Мондомская школа.  В системе организованы мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта. На территории Белозерского округа было проведено более 130 физкультурных и спортивных мероприятий за 2022 год. Одними из самых значимых мероприятий являются:  9 ноября 2022 года в МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа», состоялся открытый турнир по волейболу среди коллективов физической культуры и сборных команд.  26 февраля состоялась XXXX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".«Путь к здоровому образу жизни» час размышлений. Мероприятие было проведено МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» для студентов БПОУ ВО Белозерский индустриально-педагогический колледж А. А. Желобовского и замечательный педагог Максимова Вера Трофимовна.  В 6 общеобразовательных организациях реализуются программы здоровьесбережения. В 4 общеобразовательных организациях мероприятия по сохранению и укреплению здоровья реализуются в рамках внеклассной работы. В мае текущего года в МОУ «Белозерская КШИ» врачом-педиатром и учителем физической культуры для обучающихся и их родителей (законных представителей) успешно проведена квест-игра на тему сохранения здоровья. Учащиеся совместно с родителями (законными представителями) выполняли задания, передвигаясь по станциям. В мероприятии приняли все учащиеся школы и ряд родителей.  За счёт средств районного бюджета ЦМТО приобретено оборудование по проведению анализов на состояние опьянения на сумму 15,0 тыс. руб.  Согласно утвержденному плану на 2022 год состоялись четыре заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Заслушаны вопросы о ходе выполнения программ и мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота , а также по другим вопросам, относящимся к компетенции комиссии. В июне 2022 года в рамках работы Комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту состоялась встреча с Петраковым С.Н., директором АНО «Палинар» (г. Вологда), с представителями реабилитационного центра «Перспектива» (г. Череповец). В работе комиссии принял участие протоиерей Сергей Дементьев, субъекты профилактики, СМИ.  Обсудили реализацию проекта «Выход есть» на территории Белозерского района. Данный проект направлен на бесплатную помощь жителям Вологодской области в решении вопроса алкогольной, наркотической и игровой зависимости, а также помощь их близким и родственникам. Рассмотрели возможность создания на базе отделения по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» реабилитационной группы для страдающих алкогольной зависимостью и созависимых с участниками клуба «Здоровая семья». Состоялись первые занятия.  В июне 2022 года проведена встреча глав поселений с участием сотрудников МО МВД России «Белозерский» на предмет установления фактов незаконной реализации алкогольной продукции в частном секторе.  На базе учреждений района созданы и работают волонтерские отряды, ориентированные на пропаганду позитивных ценностей через вовлечение детей и молодежи в работу по профилактике наркомании: БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» - «Данко» (16 чел.), БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» - «Надежда» (25 чел.). А также, на базе МБУК БМР «Центр культурного развития» действует молодежный центр «Новый формат», который систематически реализует проекты и акции социально-острой тематики. Одной из целей данных волонтерских отрядов является искоренение потребности и имеющихся традиций приема психоактивных веществ в молодежной среде. Волонтеры принимают участие в комплексных профилактических мероприятиях (акции, рейды, досуговые мероприятия, распространение брошюр). Волонтерские отряды, созданные на базе школьных учебных заведений, ведут работу по предоставлению своим сверстникам информацию о здоровом образе жизни, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде.  Подпрограмма 4: ***«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»***  Из 2 запланированных показателей выполнен 1.  В рамках подпрограммы:  В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы, создания и выполнения комплекса мер, направленных на социальную поддержку и реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в Белозерском муниципальном районе создана межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы (утверждена постановлением Главы района от 10.03.2020 № 114). В состав комиссии включены представители: администрации Белозерского муниципального района, МО МВД России «Белозерский», ФКУ «Исправительная колония № 5 УФСИН России по Вологодской области», подразделения по оперативному обслуживанию Белозерского муниципального района Кирилловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района», отделения занятости населения по Белозерскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области», Белозерской БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ».  В 2022 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы оказания мер социальной поддержки, оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, на комиссии присутствовали 12 граждан из МЛС (АППГ – 5).  На 01.01.2022 года в отделении Центра занятости не состояли граждане из МЛС, в течение 2022 года обратились 5 человек из МЛС, из них 1 трудоустроен.  За 2022 год 15 человек обратились в КЦСОН за оказанием государственной социальной помощи. Общий размер назначенной материальной помощи составил 55 тысяч 124 рубля (денежная выплата, продуктовые наборы).  В текущем году на комиссии присутствовали 12 граждан из МЛС.  Изготовлено 100 информационных памяток для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, по вопросам трудоустройства, оформления документов, получения медицинской помощи, социальных и иных услуг, на сумму 5,0 тыс. руб.  **Программа эффективна**  Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» прекратила действие. В 2023 году реализуется муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2023-2027 годах» |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» | Финансирование по данной программе в 2022 году не было предусмотрено.  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального округа на 2021-2025 годы» прекратила действие.  В 2023 году реализуется муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы». |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет - 77406,4 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил - 77282,8 тыс. руб., или 99,84 % от запланированного.  Из 6 запланированных показателей программы все выполнены.  Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:  - бюджет в 2022 году исполнен с профицитом в сумме 4 434 тыс. руб.  - доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета в 2022 году составила 98,1 %;  - доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам района в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 0;  -отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района – 0;  - план контрольных мероприятий выполнен на 100%;  - увеличение количества жителей района, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности, составило 29,1 %.  Эффект от принятия мер межведомственной рабочей группой по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам (по всем видам налогов) за 2022 год составил 5 705,2 тыс. руб., при плановом показателе 4 700,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 3 212,9 тыс. руб. при плановом показателе 2 400,0 тыс. руб.  В ходе проведения мероприятий по легализации «теневой» заработной платы рассмотрено 131 работодатель. Количество граждан, в отношении которых повышена и легализована выплата заработной платы составило 1 046 человек при плановом показателе 950 человек. Сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в бюджет области составила 4 342,5 тыс. руб. при плановом показателе 4 221,6 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 2 875,2 тыс. руб. при плановом показателе 2 795,1 тыс. руб.  В результате работы по легализации неформальной занятости населения рассмотрено 132 работодателя и лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Количество граждан, с которыми оформлены трудовые отношения и граждан, зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей, вставших на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых), составило 133 человека при плановом показателе 129 человек. Сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в бюджет области составила 1 023,2 тыс. руб. при плановом показателе 1 119,4 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 677,5 тыс. руб. при плановом показателе 741,2 тыс. руб.  По итогам работы за 2022 год выявлен и привлечен к налогообложению 1 собственник недвижимости, сдающий в наем жилые помещения без декларирования доходов и уплаты налогов. Сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц составила 10,0 тыс. руб. при плановом показателе 35,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 6,6 тыс. руб. при плановом показателе 23,2 тыс. руб.  В результате принятия мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход бюджетный эффект составил 3 861,8 тыс. руб. при плановом показателе 2 100,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 3 410,9 тыс. руб. при плановом показателе 2 009,5 тыс. руб.  В результате координации работы органов местного самоуправления по обеспечению государственной регистрации прав собственности граждан на недвижимое имущество (зарегистрировано 28 объектов недвижимости и 154 земельных участка) сумма дополнительного поступления имущественных налогов составила 94,6 тыс. руб. при плановом показателе 35,0 тыс. руб.  В результате принятия мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов бюджетный эффект составил 694,8 тыс. руб. при плановом показателе 677,5 тыс. руб.  Ежегодный прирост налоговых поступлений от федеральных торговых сетей составил 359,0 при плановом показателе 100,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 238,0 тыс. руб. при плановом показателе 30,0 тыс. руб.  Дополнительное поступление доходов от создания новых рабочих мест составило 128,0 тыс. руб. при плановом показателе 75,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 84,7 тыс. руб., при плановом показателе 49,7 тыс. руб.  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» прекратила действие. С 2023 года реализуется  муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2023 – 2027 годы. |
| 5 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 9134,7 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 8999,6 тыс. руб., или 98,52 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:  -выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами капитального строительства в отношении 17 объектов,комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под 8 ОКСами,комплекс работ по снятию с кадастрового учета 2 ОКС;   * проведена работа по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости- 3, рыночной стоимости объектов недвижимости -7   - реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: осуществлены единовременные денежные выплаты в размере 3650,2 тыс. рублей, взамен предоставления земельного участка  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» прекратила действие. С 2023 года реализуется муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы». |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 318 439.6 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 317 683.9 тыс. руб., или 99,76 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 14 запланированным показателям результативности, 11 из которых достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:  В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2022 – 2023 учебному году в образовательных учреждениях округа проведены следующие ремонтные работы: Проведён ремонт пищеблока: увеличены два дверных проёма, установлены две двери, две батареи, произведены электромонтажные работы на сумму 150 475,54 рублей (108 975,54 рублей – бюджет округа, 41 500,0 рублей - внебюджетные средства). В МОУ «Шольская СШ» приобретён холодильник стоимостью 15 000,0 рублей (средства бюджета округа), в МОУ «Антушевская СШ» на сумму 15 000,0 рублей проведен косметический ремонт пищеблока: покраска плинтусов по периметру помещения, покраска стен в подсобных помещениях. Общая сумма финансирования составила 138 975,54 руб. средств бюджета округа.  В 2022 году в отношении 19 детей реализовывался перечень мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов (ИПРА). В основном это обучающиеся МОУ Белозерской КШИ.  В соответствии со статьёй 7 Закон Вологодской области от 17.07.2013 № 3140-ОЗ (ред. от 13.03.2014) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2014 № 209 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» компенсация выплачена 100 % родителям, обратившимся за получением компенсации.  В соответствии с Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014 № 323 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья», 22 воспитанникам (детям с ОВЗ) логопедических групп МДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» и МДОУ «Детский сад №1» предоставляется 2-х разовое питание.  В соответствии с частью 3 статьи 65Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не взимается. Данной льготой пользуется 32 человек  В соответствии с приказом управления образования района от 09.12.2022 № 312 «Об освобождении от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан в муниципальных образовательных организациях Белозерского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» льготой пользуются 16 человек.  В соответствии Законом Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» местным бюджетам предоставлены субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования.  В 2022 году в образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучались дети:  - не проживающие в МОУ – 110 чел., из них: 31– СШ №2, 34 чел. – КШИ.; СШ №1 – 20; Глушковская ОШ – 12 чел; Мондомская школа – 2, Гулинская ОШ – 7 чел. Антушевская СШ – 1 чел., Антушевская СШ – 4 чел.;  - проживающие в МОУ – 13 чел. (Белозерская КШИ).  В трёх школах округа введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (МОУ Белозерская СШ №1, МОУ СШ № 2 им. С.С.Орлова, МОУ Мондомская школа  В общеобразовательных учреждениях в 2022 году 350 учащихся были обеспечены льготным питанием.  В 2022 году 356 детей из многодетных семей получили социальную поддержку.  Все учащиеся начальных классов округа обеспечены бесплатным горячим питанием  На территории нашего района продолжается реализация проекта по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий на базе ресурсного центра в МОУ «Средняя школ № 1 имени Героя Советского Союза И.П. Малозёмова».  Закуплено 3 955 экземпляров учебников по ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ (7 класс – КШИ), родной русский язык 2,5,6 классы, технология – 5-7 классы, литературное чтение на родном русском языке –1,2,4 классы, дозакупка недостающих учебников, замена ветхих учебников.  Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды  Участники проекта - МОУ Белозерская СШ № 1 и МОУ СШ №2 им. С.С.Орлова. В каждую общеобразовательную организацию приобретено и используется 23 ноутбука российского производства, 23 мышки и 23 комплекта программного обеспечения.  В муниципальном и школьном этапе всероссийской олимпиады приняли 1 093 человека из числа обучающихся 4-11 классов. Олимпиады прошли по 16 предметам школьной программы.  По итогам муниципального этапа в 2022 году 11 обучающихся приняли участие в региональном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам «Биология» (1 чел.), «Обществознание» (3 чел.), «Право» (4 чел.), «Литература» (2 чел.), «Русский язык» (1 чел.).  По итогам второго этапа отборочного тура в четвертьфинале основного тура региональной телевизионной губернаторской олимпиады «Умники и умницы Вологодчины» принял участие 1 обучающийся 10 класса МОУ Белозерской СШ №1.  Пять выпускников 11–х классов школ округа,  получили аттестаты с отличием, награждены медалями «За особые успехи в учении».  В соответствии с решением Представительного Собрания района «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий отличникам муниципальных образовательных учреждений Белозерского муниципального района» установлен размер стипендии 150 руб. ежемесячно, квота учащихся – 10 человек, выплата стипендии производится в течение учебного года (по полугодиям с сентября по декабрь и с января по май).  В 2022 году выплата произведена 14 учащимся.  Команда МОУ Белозерская СШ №1 заняла третье место в областном финале детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница – 2022» имени А.А. Попова.  Команда средней возрастной группы СШ №2 им. С.С. Орлова заняла 1 место во Всероссийской каникулярной профильной смене «Zа беzопасность!».  **Программа эффективна**  Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» прекратила действие. С 2023 года реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2023 – 2027 годы». |
| 7 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 570,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 570 тыс. руб., или 99,96 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, из которых 2 достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:  Осуществление целевой подготовки кадров: Заключено 4 договоров о целевой подготовке специалистов с высшим педагогическим и медицинским образованием (очное обучение) с выплатой стипендии в размере 5000 р. Заключен 1 договор о целевой подготовке специалиста с высшим педагогическим образованием (заочное обучение) с возмещением оплаты за проезд до учебного заведения и обратно. Организована работа со студентами, заключившими целевые договоры на обучение по образовательным программам высшего образования без финансовых обязательств со стороны района- 3 чел.  Проведение информационной выставки «Выпускник»: Проведение информационных мероприятий на базе образовательных учреждений района с участием представителей высших учебных заведений Вологодской области, работодателей Белозерского района. Проведены: Ярмарка профессий - 1 ед., внеклассные часы - 10 ед., информационная выставка "Выпускник" - 1 ед.  Заключение договоров со студентами выпускных курсов учебных заведений по приему их на работу: проведение мониторинга среди выпусков школ и студентов высших и средних учебных заведений. Проведение заседания комиссии по целевому обучению на заключение целевых договоров. Заключено 3 целевых договора в 2021 году. Всего с 2020 года заключено 8 целевых договоров.  Целевое обучение (выплата стипендии): назначена выплата стипендии 4 студентам, заключившим договоры целевой подготовки кадров с высшим профессиональным образованием. Данное мероприятие финансируется из бюджета района и составила в 2022 году в размере 200,0 тыс. руб.  Профессиональное обучение и переподготовка: в соответствии с планом подготовки муниципальных служащих в 2022 году прошли курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 13 муниципальных служащих.  В рамках основного мероприятия Программы продолжают учебу в государственных высших образовательных учреждениях по договорам целевых направлений на условиях частичного возмещения оплаты за обучение 3 работника органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа.  Из бюджета района за 2022 год на подготовку кадров израсходовано 115,8 тыс. рублей, что на 77,6 тыс. руб. больше, чем в 2021 году.  Проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров ОМСУ, муниципальных учреждений: Проведено 10 он-лайн семинаров для муниципальных служащих на бесплатной основе. Курсы повышения квалификации прошли 13 муниципальных служащих. Данное мероприятие профинансировано на сумму 41,85 тыс. руб.  Возмещение расходов физическим лицам за обучение: В рамках основного мероприятия Программы продолжают учебу в государственных высших образовательных учреждениях по договорам целевых направлений на условиях частичного возмещения оплаты за обучение 3 работника органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа. Данное мероприятие программы профинансировано на сумму 79,93 тыс. рублей.  В рамках мер социальной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по найму (поднайму) жилого помещения, предусмотренного договором найма (поднайма) и расходы на оплату коммунальных услуг, лицам приглашенным из другой местности на работу в Белозерскую ЦРБ осуществлялись 3 медицинским работникам в размере 3000 руб. ежемесячно.  Проведение торжественного мероприятия в рамках районного Праздника Труда - Организация и проведение районного праздника труда (размещено на Доске Почета - 21 человек, награждено наградами районного и областного уровня - 112 человек)  **Программа частично** **эффективна**  Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы прекратила действие. В 2023 году реализуется муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы |
| 8 | Муниципальная программа «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» | Финансирование по данной программе в 2022 году не было предусмотрено |
| 9 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования  «Белозерский муниципальный район на 2019-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 80219,3 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 37203,5 тыс. руб., или 46,38 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, все достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:  - расселено 1038,10 кв. м непригодного для проживания жилищного фонда;  - переселено 50 граждан, проживающих в аварийных жилых домах;  - изготовлено 26 информационных щитов на аварийные дома;  - проведена оценка стоимости 35 жилых помещений.  **Программа неэффективна**  В связи с высоким значением показателя ЭИС. Так как финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и федерально бюджета, изменения в Программу в части финансирования вносятся после утверждения соответствующих поправок в областной бюджет. Проведение конкурсных процедур по приобретению у застройщика жилых помещений под переселение граждан из аварийного жилья планируется в 2023 году. В связи с этим в адрес Департамента строительства Вологодской области было направлено письмо о перераспределении в полном объеме финансирования, предусмотренного в рамках третьего этапа, c 2022 на 2023 год. В 2022 году соответствующих поправок в областной бюджет внесено не было.  **Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 10 | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет –550,0 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 550,0 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 6 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:  По итогам 2022 года всеми формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены 1322 ребенка или 87% от общего количества детей школьного возраста (в 2021 году 1234 человека или 84,7%).  Всего на территории района в период каникул функционировало 15 лагерей с дневным пребыванием, из них:  - в период летних каникул - 11 лагерей;  - в период осенних каникул – 4 лагеря.  Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием составило в 2022 году 349 человек, в том числе 190 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в текущем году, на базе БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» были организованы 2 лагеря труда и отдыха в период летних и осенних школьных каникул. Общее количество детей в лагерях труда и отдыха составило 24 человека, из них 19 – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  Все организации отдыха и оздоровления детей открылись при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  Для организации досуга в период летних каникул на базе МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» были организованы учебно-тренировочные сборы для 40 детей.  С целью обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории района в текущем году функционировали трудовые бригады.  Также в районе активно использовались малозатратные формы отдыха, такие как: походы, спортивные мероприятия, мастер-классы, квесты и др. Охват детей данными формами отдыха составил 871 человек.  В загородных оздоровительных лагерях в текущем году отдохнуло 56 детей, из них:  - 32 детям предоставлены бесплатные путевки в МУ ВОФП «Санаторий «Бобровниково» (Великоустюгский район), из них: 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 12 опекаемых детей;  - 20 детям предоставлена частичная оплата стоимости путевки. Дети отдыхали в лагерях: ДОЛ «Искра», ДОЛ «Жемчужина Мологи», «Лесная сказка» (Череповецкий район); «Корабелы Прионежья» (Вытегорский район); ДОЛ «Морская волна» (Краснодарский край);  - 4 ребенка, из семей мобилизованных граждан в период осенних каникул, отдыхали в лагере «Лесная сказка».  Также 5 детям будут предоставлены бесплатные путевки в загородные лагеря в период зимних школьных каникул.  Частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря предоставлялась в соответствии с поданными заявками от родителей и работодателей и составила в 2022 году:  - для работников государственных (муниципальных) учреждений (90% расчетной стоимости путевки) – 16077,60 руб.;  - для работников предприятий других форм собственности (50% от расчетной стоимости путевки) - 8932,00 руб.  На санаторно-курортное лечение в 2022 году направлено 18 детей, имеющих медицинские показания. Территориальным центром социальной помощи семье и детям приобретены путевки в санатории и санаторно-курортные организации, расположенные на территории Вологодской области: «ДООЦ «Лесная сказка», «Санаторий «Адонис», «Санаторий «Бобровниково».  Большое внимание уделяется организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В текущем году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены 265 детей или 28% от общего числа детей данной категории, из них:  - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 65 человек;  - дети с ограниченными возможностями здоровья -7 человек;  - дети, состоящие на различных видах учета - 8 человек;  - дети, проживающие в малоимущих семьях -185 человек.  Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании 2022 года составил 3651,12 тыс. руб.:  - из областного бюджета направлено 2105,08 тыс. руб.;  - средства муниципального бюджета составили 550 тыс. руб.;  - средства работодателей, родителей и спонсоров – 996,04 тыс. руб.  С целью обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории района в текущем году функционировало 10 трудовых бригад для 99 подростков.  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа в 2022 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2023-2027 годы» |
| 11 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2022-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 45 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 45 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.  В рамках реализации мероприятий программы в 2022 году:  По итогам конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) предоставлена субсидия из районного бюджета в размере 45,0 тыс. руб.  Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Районной ветеранской организации, АНО «Былинный город» помещение предоставлены на безвозмездной основе.  В районе принято решение Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 30.06.2022 № 46 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления во владение и (или) использование имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям».  Оказание методической помощи осуществляется через Школу социального проектирования, созданную на базе БИХМ, в которой принимают участие представители СОНКО. При подготовке проектов для участия в конкурсах оказана консультативная помощь 3 СОНКО.  В 2022 году в районе прошел выездной семинар Семинар проводится в рамках проекта "Мобильный ресурсный центр" Грант-десант" Благотворительного фонда «Дорога к дому» при поддержке Правительства Вологодской области, кроме того районные СОНКО приняли участие в 3 областных семинарах в онлайн формате.  Информация о деятельности СОНКО размещается в официальных группах администрации Белозерского муниципального района, районной газеты «Белозерье» в ВК, а также в печатном издании газеты, действуют официальные группы в ВК АНО «Былинный город», «Ветераны Белозерья»  **Программа эффективна**.  Муниципальная программа в 2022 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном районе» на 2023-2027 годы |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 46 857,5 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 46 857,5 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 10 запланированным показателям результативности, из которых 8 достигли планового значения.  Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2022 году следующим образом.  Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы района обеспечивалось реализацией основного мероприятия 1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района». В рамках выполнения мероприятия 1 осуществлялось библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека», формирование, учет, физическое сохранение и обеспечение безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование их книжных фондов. На эти цели была выделена субсидия МБУК БМР «БМБ» на выполнение муниципального задания.  Кроме того за счет средств межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 664 700,00 руб. приобретен 1488 экземпляров книг, осуществлена подписка на 436 экземпляра периодических изданий. В рамках в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» были реализованы следующие мероприятия:  -субсидия в размере 524 692,40 была направлена на ремонт помещения Маэковской библиотеки, в рамках которого была произведена установка подвесного потолка, монтаж, демонтаж пола, внутренняя отделка, замена дверных и оконных блоков, установка пандуса.  Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 2 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества» (далее мероприятие 2).  В рамках выполнения мероприятия 2 осуществлялась организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционно народной культуры, организация деятельности клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества.  Решение задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства района, формирования и развития культурных связей обеспечивалось реализацией основного мероприятия 3 «Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района». В рамках выполнения мероприятия 3 осуществлялась организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.); укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий. На субсидию из областного бюджета в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» были реализованы следующие мероприятия отремонтировано здание Антушевского клуба МБУК МБР «Центр культурного развития», общая сумма затраченных средств вместе с софинансированием составила 2 100 000,00. Также на сумму экономии 218 763,00. обновлено оборудование клуба (приобретено световое и звуковое оборудование).  Решение задачи по обеспечению развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей обеспечивается реализацией основного мероприятия 4 «Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей». В рамках выполнения мероприятия 4 осуществляется реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства и проведение ремонтов зданий, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы прекратила действие. С 2023 года реализуется муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы. |
| 13 | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск-Былинный город» на 2021-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 11087,6 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 10942,5 тыс. руб., или 98,69 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 6 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.  Основными целью и задачами программы являются:  Цели программы: создание условий для устойчивого развития туризма на территории района, которые способствуют социально-экономическому развитию Белозерского муниципального района, в том числе сохранению и рациональному использованию культурного, исторического и природного наследия района.  Задачи программы:  1. Формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта.  2. Повышение качества туристских услуг.  3. Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел.  Установлению и укреплению межрегиональных связей в сфере туризма, популяризации и продвижению туристского продукта способствовали следующие мероприятия, в которых активное участие приняли представители Белозерского района:  1. VII Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел»  2. Межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль национальной вепсской культуры «Древо Жизни»  3. Всероссийском празднике «День рождения Деда Мороза»  4. XI русские Ганзейские дни в Великом Устюге.  5. XX-я Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»  6. IV Международный фестиваль кружева «VITA LACE»  7. Межрегиональный фестиваль народного костюма «Традиции через века».  8. XI Всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетения «Киришский сувенир»  9. III Всероссийский фестиваль-конкурс кружевоплетения «Кудесница вилюшка»  10. Открытый городской конкурс «Сохраним родное»  11. Областная выставка народного декоративно-прикладного искусства «Вологодчина красна мастерами»  12. Межрегиональный, межведомственный экологический форум «Сохраним природу вместе»  13. VI Межрегиональный исторический фестиваль «Сугорье»  14. Всероссийский фестиваль исторической реконструкции, музыки и этномоды «Небо славян»  15. Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города.  В 2022 году Белозерске были организованы и успешно проходили следующие мероприятий, направленные на укрепление межрегиональных связей, развитие въездного событийного туризма, преодоление сезонности в туристской сфере, повышение квалификации работников сферы туризма и сопутствующих отраслей, сохранение, развитие, популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, поддержку местных мастеров народных промыслов:  1. Проект «Новогодние и рождественские каникулы в Белозерске»  2. Традиционные народные гуляния «Масленица»  3. Ярмарка «Весенняя»  4. Гастрономический фестиваль «Белозерские снетки»  5. Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера»  6. Праздник рыбака «Маэкса- рыбацкое село»  7. Народные гуляния «Викуловская уха»  8. Мероприятия, посвященные 100-летию поэта С.В.Викулова  9. Гастрономический фестиваль «Щедрая нива Белозерья»  10. Праздник «Для охоты тут рай»  11. Межрегиональные военно-исторические маневры «Воинская слава Белозерья»  12. Международный научный форум «1160 лет летописному Белоозеру» (организатор – Апарт-отель «Легенда»)  13. 22 -й Районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов «Родники российских деревень»  14. Фестиваль социального документального кино памяти В.М.Шукшина «Человек в кадре»  15. Открытый районный фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар»  16. Фестиваль народного творчества «Зима Белозерья»  17. Заседания Координационного совета по развитию туризма в Белозерском муниципальном районе  18. Заседания постоянной рабочей группы по разработке проекта «Белоозеро» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города»  19. Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации туристического кластера «Приозерный»  В 2022 году продолжилась работа по популяризации туристских брендов района ««Белозерск – былинный город» (бренд территории), «Белозерская сударыня» (сувенирный бренд), и «Государев рыбный двор» (бренд территории), в рамках этого бренда развивается гастрономический бренд «Белозерский судак» и «Белозерский снеток» по формированию образа района как места, благоприятного для культурно-познавательного туризма и отдыха, продвижение информации о возможностях, преимуществах и уникальных продуктах туризма с использованием местных брендов.  В районе существует 14 экскурсионных программ и туристских маршрутов. Услуги по оказанию туристских услуг оказывают 3 организации: МУК «Центр ремесел и туризма», БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей», частный музей М.Н.Столярова «Традиционные лодки Белозерского края».  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск-Былинный город» на 2021-2025 годы прекратила действие. С 2023 года реализуется муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск-Былинный город» на 2023-2027 годы. |
| 14 | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 1 127,0 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 1 127,0 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 4 запланированным показателям результативности, из которых 4 достигли планового значения.  Основной целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального округа. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации.  **Основное мероприятие 1. «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха»**  В рамках осуществления данного мероприятия проведены:  Районные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение районного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Районный молодежный форум «Мотивация».  Праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи.  **Основное мероприятие 2. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».**  В рамках осуществления данного мероприятия организовано:  Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам; Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних юношей с девиантным поведением «Неделя в армии».  Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией.  **Основное мероприятие 3. «Повышение компетенции молодежи района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях»**  В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:  Участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, сбор актива ШУС и др.  **Основное мероприятие 4. «Оказание поддержки молодым семья района»**  В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:  Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты.  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы прекратила действие. С 2023 года реализуется муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы. |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 34748,8 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 27222,8 тыс. руб., или 78,34 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 6 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.  Основными целью и задачами программы являются:  Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Белозерского муниципального района.  Задача 1. Популяризация здорового образа жизни и увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  В 2022 году численность занимающихся физической культурой и спортом составила 6114 человек или 44, 7% от общего числа жителей, что на 0,7 % больше показателя 2021 года.  Основными массовыми мероприятиями года стали трейл Калина красная, межрайонный турнир по мини-футболу «Памяти И.И. Чистякова», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022», Всероссийский Олимпийский день, спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города, Всероссийские массовые соревнования - день бега «Кросс нации», спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня победы.  Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведены 8 районных фестивалей по сдаче нормативов, в 2022 году принимались нормативы у учащихся школ и старших возрастных групп. Тестирование прошли 201 человек, из них успешно выполнили нормативы 159 человека, 40 человек на золото, 71- серебро, 48-бронза.  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы» прекратила действие. С 2023 года реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы» |
| 16 | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 7641 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 0 тыс. руб., или 0 % от запланированного.  Оценку эффективности программы не провести в связи с фактическим отсутствием финансирования мероприятий программы. Из 2 запланированных и рассчитанных показателей результативности, 1 достиг планового значения.  Работы по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск не завершены. Проектная организация разработала проект рекультивации, получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, необходимо получение государственной экспертизы проектной документации. Оплата по контракту будет произведена после получения заключения.  **Программа неэффективна.**  Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы прекратила действие. С 2023 года реализуется Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2022-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 68807,5 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 62270,9 тыс. руб., или 90,5 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 2 запланированным показателям результативности, из которых 1 достиг планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:  - ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Ростани - ввод 1,7 км отремонтированной дороги;  - ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Хлопузово-д. Возмозеро - ввод 2 км отремонтированной дороги;  - ремонт улиц в городе Белозерске Вологодской области (ул. Ленина) - ввод 1,1 км отремонтированной дороги;  - ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерск переулок Юго-Восточный - ввод 0,200 км отремонтированной дороги;  - содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Белозерского района Вологодской области - поддержание технического состояния автомобильных дорог 253,195 км;  - выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Белозерске (ямочный ремонт струйно-инъекционным методом ул. Красноармейская) - поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,75 км;  - выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Белозерске (восстановление изношенных верхних слоев дорожной одежды ул. Фрунзе) - поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,350 км;  - выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Белозерска - поддержание технического состояния автомобильных дорог 81,073 км;  - работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Шольского поселения - поддержание технического состояния автомобильных дорог 41,258 км;  - работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Куностьского сельского поселения - поддержание технического состояния автомобильных дорог 13,62 км;  - работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов сельского поселения Антушевское - поддержание технического состояния автомобильных дорог 68,73 км;  - разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района - разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района 5,4 км;  - разработка проектно-сметной документации для ремонта УДС г. Белозерска - Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на УДС г. Белозерска 1,3 км.  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа в 2022 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет – 130 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 130 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 4 запланированным показателям результативности, все из которых 1 достиг планового значения.  В 2022 году в рамках программы проведены следующие мероприятия:  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:  - Создание наглядных агитационных материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах;  - Приобретение специализированной учебной литературы для информационного сопровождения профилактических мероприятий по предупреждению опасного поведения на дорогах;  - Проведение муниципальных тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий, соревнований, конкурсов (Безопасное колесо), выставок, проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание-дети», проведение акции «Неделя безопасности» с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числен с членами ЮИД;  - Распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся образовательных учреждений;  - Организация и проведение концертов, театрализованных представлений, тематических конкурсов, бесед, книжных выставок по профилактике безопасности дорожного движения.  - Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения:  - Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме сформировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. Изготовление стендов, уголков;  - Обустройство на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. С.С. Орлова площадки для проведения учебных занятий по обучению детей правилам дорожного движения.  **Программа неэффективна.**  Муниципальная программа в 2022 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы» | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 253,8 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 253,8 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:  - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования – благоустроена общественная территория парка культуры и отдыха в д. Никоновская сельского поселения Антушевское.  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа в 2022 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2023-2027 годы» |
| 20 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района и подведомственных учреждений» на 2021-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 90255,3 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2022 году составил – 89320 тыс. руб., или 98,96 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 8 запланированным показателям результативности, из них 6 достигли планового значения.  В рамках муниципальной программы реализуются четыре основных мероприятия:   1. Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района по выполнению полномочий местного значения:   1.1.Обеспечение деятельности администрации района:  1.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат.  1.1.2.Обеспечение условий для деятельности администрации района.  1.2. Обеспечение исполнения полномочий местного значения:  1.2.1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, в том числе:  Куностьское с/п - приобретение стройматериалов; приобретение МЗ; текущий ремонт жилья.  с/п Артюшинское: приобретение стройматериалов; взносы в ФКР; ремонт печей; оценка тех. состояния жилья; ремонт жилья.  Антушевское с/п:  - Уплата взносов в ФКР;  -Внутренний ремонт квартиры;  - Электромонтажные работы жилого дома;  - Ремонт системы канализации в жилом доме;  -Ремонт водопроводных труб в жилом доме;  Шольское с/п:  - ООО «Строймастер» Капитальный ремонт кровли по адресу; с.Зубово, ул. Лесная, дом 2, кв.2;  - ООО «Строймастер» Кладка печи по адресу: с.Зубово, ул. Пионерская, дом 8, кв.3;  -ООО «Строймастер» капитальный ремонт веранды по адресу: с.Зубово, ул. Космонавтов, дом 6, кв. 3,4;  -ИП Нестеров капитальный ремонт веранды по адресу: с.Зубово, ул. Мира, дом 19, кв. 3,4;  -ООО «Строймастер» кладка печи по адресу: п.Ивановский, ул. Центральная, дом 14, кв. 3.  1.2.2.Организация в границах поселения электро-тепло-газо и водоснабжения населения, водоотведение, снабжение населения топливом, в том числе:  Куностьское с/п:  - Обслуживание водозаборных и водоочистных сооружений;  - Электроэнергия;  - Исследование воды;  - Предоплата проекта;  - Приобретение дров;  - Приобретение сульфат алюминий, соль;  - Ремонт линии водопровода;  - Актуализация схемы;  - Оплата по договорам ГПХ.  с/п Антушевское:  - Подвоз воды;  - Оплата электроэнергии;  - Ремонт водопровода, оплата труда;  - Оплата труда, сметная документация;  - Приобретение металлопроката и прочих МЗ;  - Водный налог;  Шольское с/п:  - ООО «Горизонт» - проведение и подключение к общим сетям питьевого водоснабжения квартиры по адресу: с.Зубово, ул. Комсомольская, дом 2, кв.2;  - ООО «Строймастер» - ремонт системы отопления в 8 квартирном доме по адресу: с.Зубово, ул. Пролетарская, дом 18.  Глушковское с/п:  - Откачка канализации, промывка линии канализации, прочистка канализационного колодца, ремонтные работы ООО Водоканал, ООО Жилищник, Папазян;  - Разработка ПСД на устройство септик;  - Электроэнергия очистных сооружений.  1.2.3. Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта - взносы в фонд капитального ремонта внесены в полном объеме за муниципальное жилье  1.2.4. Осуществление полномочий, переданных администрации района поселениями района в соответствии с заключенными соглашениями.  1.2.5.Реализация проекта «Народный бюджет» - установка колодцев в с/п –Антушевское – 3, в с/п Артюшиское – 2.  1.2.6. Подготовка объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности в районе, к работы в осенне – зимний период – приобретено котельное оборудование (водогрейные котлы в количестве 4 штук) для котельных, отапливающих образовательные учреждения района.   1. Осуществление администрацией района переданных отдельных государственных полномочий по:   2.1.Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству: В рамках исполнения государственных полномочий осуществлялась работа с замещающими семьями, в которых под опекой находятся 121 человек, в ЦДП – 32 человека, 1 человек усыновлен. Передано в семьи из ЦПД 9 человек, из выявленных 34 несовершеннолетних детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 29 в семьи граждан, тем самым достигнут целевой показатель «доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)», который составил по факту 94,2 % (план 72,6 %).  2.2.Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: В рамках исполнения переданных государственных полномочий Комиссией проведено 31 заседание, их них 7 рабочих межведомственных, 3 выездных. В Белозерском районе при участии органов системы профилактики реализовывались 3 областные и 1 муниципальная программа, направленные на защиту семьи и детства, повышение результативности профилактики правонарушений несовершеннолетних.  Решениями Комиссии в течение 2022 года поставлены на учёт для проведения индивидуальной профилактической работы 18 несовершеннолетних. Всего с профилактического учёта снят 21 подросток. Всего на учёте в Комиссии в прошлом году находились 46 несовершеннолетних, в учреждениях системы профилактики района проводилась работа со 132 несовершеннолетними, состоящими на учётах. За отчётный период Комиссией вынесено 111 постановлений.  Вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения - 51; в виде административного штрафа: –50, прекращено административных материалов - 8.  Общая сумма штрафов, наложенных по постановлениям в 2022г. составила – 34 800 руб., сумма взысканных штрафов – 26 552руб. Направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 34 постановления. За неуплату административного штрафа на граждан составлены протоколы по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ – 17.  В 2022 году проведено 24 заседания административной комиссии, рассмотрено 69 административных материала, по которым приняты решения. Сумма штрафов, наложенных по постановлениям комиссии, составила 14 200руб., взыскано штрафов на сумму 6 485 руб., вынесено 42 предупреждения, 20 штрафов и 7 административных материалов прекращено. Комиссией направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 18 постановлений, а также составлено 8 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в мировой суд.  2.3. Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды: В рамках исполнения переданных полномочий проведена работа по разработке НПА, обобщение практики осуществления контроля. Проведено 111 профилактический мероприятий (27 информирование, обобщение практики 1, предостережение 1, консультирование 82). Проведено 38 контрольно-надзорных мероприятий, выявлены 2 нарушения, составлены 2 протокола.  2.4. Организации и осуществлению деятельности в сфере архивного дела:  в рамках исполнения переданных полномочий проводилось:  - комплектование: принято на хранение в архив 680 единиц хранения управленческой документации, 1386 ед.хр. по личному составу, всего на хранении в муниципальном архиве 46409 дел;  - использование документов архива: поступило 417 запросов социально-правового характера, исполнено 418; поступило и исполнено 101 тематический запрос (имущественного характера, генеалогические);  - выдача из архивохранилищ за 2022 год: 2700 ед.хр. (для исполнения запросов и для пользователей читального зала), общее количество пользователей архивной информацией 568 человек (31 посещение читального зала, 18 исследователей);  - укрепление материально-технической базы: на средства областной субвенции приобретены 20 архивных коробов, оплачены услуги вневедомственной охраны архива  2.5. Составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:  В рамках исполнения переданных полномочий сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели Вологодского областного суда, Вологодского гарнизонного военного суда, 1-го Западного окружного военного суда и Белозерского районного суда (общий и запасной списки) на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года. Денежные средства израсходованы на приобретение бумаги.  2.6. Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - предоставлена мера социальной поддержки 2 человекам.  2.7. Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - предоставлена мера социальной поддержки 1 человеку.  2.8. Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных - в рамках переданных государственных полномочий заключен контракт с МАУ «ЦМТО» на проведение работ по 1 скотомогильнику, контракт в полном объеме.  2.9. Отлову и содержанию безнадзорных животных - в рамках переданных государственных полномочий заключен контракт с РБОО ВОЗЖ «Велес» на отлов 7 собак, 14 кошек, контракты выполнены в полном объеме.  2.10. Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам: пассажирские перевозки в Белозерском районе осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района». В 2022 году регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по следующим внутрирайонным маршрутам: Белозерск - Ануфриево; Белозерск - Переправа; Белозерск - Георгиевское; Белозерск -  Шола; Белозерск - Нижняя Мондома, рейсы: Белозерск - Белый Ручей; Белозерск - Никоновская  2.11. Проведению комплексных и кадастровых работ - по комплексным кадастровым работам, количество объектов недвижимости в отношении которых проведены работы составило 420. Выполнены работы на территории 7 кадастровых кварталов в населенных пунктах Чикиева, Десятовская, Есипово, Анашкино, Лохта, Енино.  3. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации района:  3.1.Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;  3.2.Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района»;  3.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белозерского муниципального района».  4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан и муниципальных служащих, некоммерческих и ветеранских организаций района:  4.1. Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности - обеспечены выплаты в полном объеме, на начало года выплаты производились 63 человекам, на конец года – 59 человекам, среднегодовой показатель - 61 человек.  4.2. Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района - обеспечены выплаты ежемесячной пенсии за выслугу в полном объеме 57 человекам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района, на начало года выплаты производились 58 человекам, в течение года 1 человек умер.  4.3.Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности районного совета ветеранов  Проведены следующие мероприятия с участием граждан пожилого возраста:  -Выездное заседание бюро районного совета ветеранов (35 чел.);  - районный праздник ветеранских подворий «Моя земля, мой труд, мое подворье» (150 участников);  - участие в VIII областной летней спартакиаде ветеранов (8 участников);  - встреча – семинар ветеранского актива Белозерского (35участников);  - фестиваль творческих коллективов «Родники российских деревень» ( 80 участников);  - празднование и77-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне (1000 человекам вручены открытки);  - районный конкурс «Ветеранское подворье» (10 семей);  - участие в спортивных мероприятиях, посвященных 8 марта (6 человек);  -поездки в аквапарк (80 человек);  - поездки в театр (20 чел.);  - организованный отдых в «Торово» (21 человек);  -поздравление 19 семейных пар с золотой и бриллиантовой свадьбой;  - поздравление ветеранов с 90 и 95 летием (35 человек).  **Программа эффективна.**  Муниципальная программа в 2022 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023-2027 годы» |