**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории

Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах»

за 2023 год

Программа утверждена постановлением администрации округа от 14.02.2023 № 195. Цель программы: Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и  защиты населения и территории Белозерского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций  (происшествий).

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;

- подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией,

профилактика алкоголизма и наркомании»;

- подпрограмма 4 «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Белозерского муниципального округа».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 | | |
| план | | факт |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории  Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» | | | | | | |  |
| 1. | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 117 | | 116 | 138 | | В 2022 году зарегистрированных преступлений 220, данный показатель составил 161 на 10 тыс. насел.  В 2023 год совершено 180 преступлений.  Допущена техническая ошибка.  По факту в сравнении с предыдущим годом снижение количенства преступлений. |
| 2. | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет | % | 0,39 | | 0,35 | 0,97 | | Состояние по детской преступности на территории округа стабильное, наблюдается рост криминальной активности несовершеннолетних с 2 до 5 преступлений. |
| 3. | снижение числа потребителей психоактивных веществ в округе (по отношению к 2022 году) | % | -0,4 | | - 0,4 | - 9,3 | |  |
| 4. | количество чрезвычайных ситуаций на территории округа | ед. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | |  |
| 5 | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 15 | | 16 | 16 | |  |
| 6 | снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к 2022 году | % | - 2,2 | | -2,7 | 12,5 | | Выросло количество преступлений с 32 в 2022 году до 38 преступлений в 2023 году, рост обусловлен увеличением краж, совершенных в магазинах, где нет охранников |
| 7 | количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь и к которым были применены меры социальной поддержки | Ед. | 32 | | 33 | 38 | |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | | | | | | |  |
| 8 | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 2 | | 2 | 5 | | Увеличилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними |
| 9 | Снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступление | % | 0,0 | | 0,0 | 0,2 | | Криминогенная ситуация в округе обусловливает необходимость оперативного принятия мер с учетом актуальных проблем подростковой преступности, потребностей семьей. |
| 10 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершённых в отношении детей, по отношению к предыдущему году | Ед. | 19 | | 14 | 15 | | По итогам 2023 года остаётся стабильной ситуация по совершённым преступлениям в отношении несовершеннолетних -15 (2022г. -15). Наблюдается рост преступлений, совершённых в отношении детей по ст.157. УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В 2023 году количество данных преступлений составило 13 (2022г.-10) |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | |  |
| 11 | количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | чел. | 239 | | 229 | 217 | |  |
| 12 | прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2022 году | % |  | | - 0,4 | -9,2 | |  |
| 13 | количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | чел. | 8 | | 9 | 7 | |  |
| 14 | прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2022 | % | 0,0 | | 0,0 | -22.2 | |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Белозерского муниципального округа» | | | | | | |  |
| 15 | количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Ед. | 62 | | 62 | 62 | |  |
| 16 | количество сообщений, переданных населению в рамках информирования по предупреждению ЧС | Ед. | 17 | | 20 | 20 | |  |
| 17 | количество проведенных технических проверок автоматизированной автоматизированной системы централизованного оповещения «Марс –Арсенал» | Ед. | 4 | | 4 | 4 | |  |
| 18 | доля дежурно – диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС», обученных по программе обработки вызова «112» | % | 50 | | 66 | 66 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы / основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Подпрограмма 1***  ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Администрация округа  (комиссия по профилактике правонарушений, ОКСТ и МП), МО МВД России «Белозерский» ( | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Создать условия для проведения профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание граждан, повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни граждан округа | Профилактическая работа направлена на приобщение к спорту. В МУ ДО «Белозерская спортивная школа» действует 7 секций по следующим видам спорта – волейбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, футбол, дзюдо, спортивная борьба, шахматы. Число занимающихся по видам спорта составляет 325 человек (от 5 до 18 лет). Оказание услуг населению по месту жительства (фитнес, пилатес, йога, группы здоровья для пенсионеров) – 131 человек. Общее количество проведенных мероприятий 123, число участников – 4798 человек. В рамках областного проекта «Народный тренер» в спортивной школе работает 6 тренеров, из них 2 по футболу (2 секции), 1 по волейболу (1 секция), 1 по скандинавской ходьбе (2 секции), 1 по флорболу (1 секция). Количество занимающихся составляет 203 человека.  В 2023 году комиссией по профилактике правонарушений проведен конкурс социальных профилактических видеороликов «Мошенникам.NET.2024» (с разъяснением законодательства и правовым просвещением граждан) с приглашением к участию физ.лиц, достигших возраста 16 лет, ученических, студенческих, трудовых, молодежных, волонтерских, общественных коллективов; с награждением победителей грамотами и подарком «Приз зрительских симпатий» (Сертификат на приобретение канцтоваров - 2 тыс.руб.).  В официальной группе ВКонтакте администрации округа еженедельно выкладываются посты профилактической направленности и проводится разъяснительная работа с населением по профилактике различного рода преступлений. Также информационно-пропагандистских компаний осуществляется путем размещения социальной рекламы (видеороликов) предоставляемых Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области.  В 2023 году изготовлены Плакаты ламинированные «Дети в окне» для 5 детских дошкольных учреждений города и детской поликлиники БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (4 200 руб.), баннер уличный с креплениями 3х2м, «Дистанционное мошенничество» (красный) - для размещения в г.Белозерск (6 300руб), три баннера уличного с креплениями 3х2м, «Дистанционное мошенничество» (красный) - для размещения в г.Белозерск (6 300 руб.), 200 листовок по дистанционному мошенничеству (5 600 руб.), сертификат на приобретение канцтоваров победителю конкурса «Мошенникам НЕТ» 2 тыс.руб.). |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма, а также профилактики правонарушений | Администрация округа (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС),  МО МВД России «Белозерский» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | создать условия для внедрения и/или обеспечения эксплуатации автоматизированных систем муниципального уровня аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  Создать условия для снижения количества экстремистских проявлений, недопущения террористических актов, оказано содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов | На обслуживание АПК «Безопасный город» израсходовано 100,3 тыс. руб.  На средства областной субсидии в размере 23,08 тыс. руб. и средства бюджета округа в размере 45,6 тыс. руб. установлена поворотная уличная видеокамера Hiwatch DS-1225 (C) на пересечении улиц Советский проспект и Викулова (магазин «Факел»), остальные средства направлены на обслуживание ранее установленных видеокамер.  в городе Белозерск установлено и функционирует по состоянию на 31.12.2023 – 19 уличных видеокамер (18 – цифровые, 1 – аналоговая). Изображения выведены на монитор, установленный в МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» и предоставлен доступ МО МВД «Белозерский».  Изготовлено и расмпространено 100 буклетов «Экстремизм – угроза обществу».  Выплаты гражданам денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, не проводились, т.к. заявлений от граждан на сдачу оружия не поступало.  В 2023 году с участием представителей органов местного самоуправления, МВД России «Белозерский», иных представителей было проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии.  По информации МО МВД России «Белозерский» количество народных дружин, внесенных в региональный реестр, 4; количество народных дружинников. В 2023 году выплат народным дружинникам не осуществлялось. Предполагается только нематериальное стимулирование (Почетная грамота, Благодарность, Благодарственное письмо). |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Администрация округа  ( комиссия по ресоциализации); МО МВД России «Белозерский»;  КЦСОН;  Центр занятости ;  Белозерская ЦРБ;  подразделение УФСИН | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Создать условия для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказанию им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей;  снижен уровень рецидивной преступности | В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы, создания и выполнения комплекса мер, направленных на социальную поддержку и реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы создана межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы (утверждена постановлением администрации округа от 15.03.2023 № 318). В состав комиссии включены представители: администрации Белозерского муниципального округа, МО МВД России «Белозерский», ФКУ «Исправительная колония №5 УФСИН России по Вологодской области», подразделения по оперативному обслуживанию Белозерского муниципального района Кирилловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района», отделения занятости населения по Белозерскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области», Белозерской БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ».  В 2023 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы оказания мер социальной поддержки, оказание помощи в трудоустройстве 14 лицам, освободившимся из мест лишения свободы.  В 2023 году в отделении Центра занятости обратились 14 человек из МЛС.  Снято с учета 7 человек, в том числе в связи с трудоустройством 3 человека.  По состоянию на 25.12.2023 г. учете состоит 5 человек из МЛС.  В 2023 году 10 человек обратились в КЦСОН за оказанием государственной социальной помощи. Общий размер назначенной материальной помощи составил 22 730,0 рублей (денежная выплата, продуктовые наборы).  Проведена оплата госпошлины за восстановление паспорта 1 человеку в размере 1500,0 руб. |  |
| 5 | ***Подпрограмма 2 Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1 Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | Администрация округа (КДН и ЗП, отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации округа, управление образования), БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района, МО МВД России «Белозерский» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году;  снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление;  снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа детей возраста от 14 до 18 лет | В округе проводится работа по организации досуга и занятости несовершеннолетних в форме внеурочной деятельности, объединении дополнительного образования. В школах разрабатываются программы индивидуально профилактической работы с учащимися, имеющими проблемы в поведении и обучении. Для социализации подростков с девиантным поведением весной и осенью в течение двух месяцев организованы областные онлайн-проекты «Перезагрузка». В июне 8 подростков принимали участие в муниципальном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии». Для 6 девушек проводились обучающие сборы «Шаг вперёд» с насыщенной программой. С целью активизации деятельности субъектов системы профилактики утверждается межведомственная комплексная профилактическая операции «Подросток». Для формирования правовой культуры детей, осознания ответственности за свои поступки, напоминания о безопасном поведении Комиссией дважды в учебном году инициируется проведение в образовательных учреждениях мероприятий в рамках «Недели права». Во всех образовательных организациях округа ведут работу первичные организации Российского движения детей и молодёжи. Ведёт работу клуб «Только свои» для детей группы риска или находящихся в конфликте с законом. Программа клуба состоит из блоков: закон и порядок, формирование ответственного поведения, повышение стрессоустойчивости. Криминогенная ситуация в округе обусловливает необходимость оперативного принятия мер с учетом актуальных проблем подростковой преступности, потребностей семьей. Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних должно обеспечивать создание благоприятных условий для их социального развития, раскрытие и усиление их положительных личностных ресурсов до возникновения реальной угрозы совершения ими правонарушений. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2 Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | Администрация округа (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации округа, управление образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП), БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» МО МВД России «Белозерский» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению | В целях оказания методической и практической помощи представители учреждений системы профилактики в течение 2023 года принимали участие в мероприятиях для повышения профессиональной компетенции: областной обучающий вебинар и консультации для организаторов работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, семинар с участием представителя ОО «Общее дело» об эффективных программах по профилактике первичного и вторичного потребления ПАВ в детской и молодежной среде, участие в межрегиональной научно-практической конференции «Точка опоры», посвященной вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другие. Комиссией направлялись методические рекомендации, информационно-наглядные материалы, памятки по профилактике вовлечения подростков в деструктивные субкультуры, по проведению в образовательных организациях с обучающимися профилактических мероприятий, направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения, маркеры девиантного поведения детей и т.п. |  |
| 8 | Основное мероприятие 3 Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация округа (КДН и ЗП) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Комиссией проведено 30 заседание, их них 4 рабочих межведомственных, 1 выездное. Все заседания Комиссии оформлены постановлениями и протоколами, которые в целях исполнения и использования в работе направлены в субъекты системы профилактики. На рабочих межведомственных совещаниях и заседаниях Комиссии рассмотрены различные вопросы, в т.ч. по повышению эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к асоциальному поведению; по организации работы, направленной на безопасное пребывание детей в учреждениях округа, формирования навыков безопасного поведения у несовершеннолетних; по принятию мер по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления других одурманивающих веществ в подростковой среде и другие. Организовано информирование населения, в том числе через средства массовой информации: официальные сайты учреждений, газете «Белозерье», группы в социальных сетях, распространены памятки для населения, на квитанциях управляющих кампаний за услуги ЖКХ о существующих рисках гибели и несчастных случаев с детьми, в том числе по выпадению из окон. Педагогами во всех дошкольных образовательных учреждениях округа проведена разъяснительная работа с родителями и законными представителями по предупреждению опасности с детьми по выпадению из окон. |  |
| 9 | **Подпрограмма 3**  Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании | Администрация округа (антинаркотическая комиссия) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1 Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Администрация округа (антинаркотическая комиссия ОКСТ и МП; управление образования);  КЦСОН;  МО МВД России Белозерский» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | Профилактическая работа по противодействия употребления ПАВ среди обучающихся ведется систематически, целенаправленно, охватывая всех участников образовательного процесса школы. Поэтому, в образовательных организациях работа строится на основе планов по воспитательной работе Ответственными за реализацию мероприятий являются классные руководители, педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной работе и социальные педагоги.  Мероприятия по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних проводятся в форме классных часов, семинаров, бесед, конкурсов рисунков, интеллектуальных турниров, спортивных мероприятий. Вопросы профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних рассмотрены на родительских собраниях. Информационное сопровождение обеспечено путем размещения информации на сайтах учреждений и в официальных группах ВКонтакте.  В соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области от 29 августа 2023 года № 1596 СПТ обучающихся образовательных организаций области состоялось в установленные сроки с 15 сентября по 15 октября 2023 года.  В целях улучшения межведомственного взаимодействия и координации деятельности заинтересованных структур с марта 2023 года в состав антинаркотической комиссии округа включен заместитель директора по воспитательной работе БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского».  В 2023 году проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в Белозерском округе согласно Межведомственного плана мероприятий, направленного на антинаркотическую пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  Проведены два этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В целях активного участия в Акции организовано информирование населения о проведении Акции и о номерах телефонов «горячей линии». Информация размещена на официальном сайте Белозерского муниципального округа, в газете «Белозерье», в группах социальных сетей администрации округа и учреждениях субъектов системы профилактики правонарушений, на информационных стендах учреждений. В социальной сети «ВКонтакте» в группах учреждений субъектов системы профилактики размещались информационные материалы по пропаганде ЗОЖ. В период проведения акций были организованы консультации врача-нарколога БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» по вопросам профилактики наркопотребления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц (обращений не поступало).В Акции приняли участие образовательные организации округа (классные часы, профилактические беседы, игры), БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» (распространение листовок волонтерским отрядом «Данко», квест-игра «Здоровое поколение»), БУСО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (вручение памяток «СТОП наркотики», интерактивная беседа «Наркомания и ее последствия», анонимное анкетирование «Мое отношение к употреблению наркотических средств»), учреждения культуры округа (чтения по сборнику сказок «Мудрая наука», информационные часы «Это важно знать», «А знаю ли я про белую смерть?», «Путь в никуда»). Все, проведенные в учреждениях мероприятия, направлены на формирование приоритетов здорового образа жизни, негативного отношения к наркотикам и выработка стратегии безопасного поведения. |  |
| 11 | Основное мероприятие 2 Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | Администрация округа (антинаркотическая комиссия) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Повысить эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими веществами, для выявления категории граждан, находящихся в группе риска | Согласно утвержденному плану на 2023 год состоялись четыре заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.  В июне 2023 года в рамках работы Комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту состоялась встреча с Петраковым Сергеем Николаевичем, директором АНО «Палинар» (г.Вологда), В работе комиссии принял участие субъекты профилактики, СМИ. Обсудили реализацию проекта «Выход есть» на территории Белозерского округа в режиме «онлайн». Данный проект направлен на бесплатную помощь жителям Вологодской области в решении вопроса алкогольной, наркотической и игровой зависимости, а также помощь их близким и родственникам.  В ноябре 2023 года координатор Общероссийской общественной организациия поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации "Общее дело" провел встречу со специалистами учреждений системы профилактики о доступных и эффективных программах по профилактике первичного и вторичного потребления ПАВ в детской и молодежной среде, об информировании населения о вреде алкоголя посредством научно-познавательных фильмов, мультфильмов, социальных роликов, о конкурсах организации |  |
| 12 | Основное мероприятие 3 Развитие и поддержка волонтерского движения | Администрация округа (антинаркотическая комиссия;  ОКСТ и МП);  КЦСОН | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | На базе учреждений округа созданы и работают волонтерские отряды, ориентированные на пропаганду позитивных ценностей через вовлечение детей и молодежи в работу по профилактике наркомании: БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» - «Данко» (16 чел.), БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» - «Надежда» (25 чел.). А также, на базе МБУК БМР «Центр культурного развития» действует молодежный центр «Новый формат», который систематически реализует проекты и акции социально-острой тематики. Волонтеры принимают участие в комплексных профилактических мероприятиях (акции, рейды, досуговые мероприятия, распространение брошюр). Волонтерские отряды, созданные на базе школьных учебных заведений, ведут работу по предоставлению своим сверстникам информацию о здоровом образе жизни, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. |  |
| 13 | Основное мероприятие 4 Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | Администрация округа (антинаркотическая комиссия) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Провести мероприятия, направленные на формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе | Информационно – методические материалы о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте распространяются в учебных заведениях округа, а также используются при проведении мероприятий и акций.  Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье», размещается на официальном сайте Белозерского муниципального округа, на официальной странице администрации округа в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений.  Социальная реклама по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость (распространение брошюр, листовок размещение информации на сайтах школ, оформление тематических стендов в классах.  В 2023 году изготовлено 300 буклетов «Сообщи, где торгуют смертью», «Как сказать нет», « Смертельно опасные смеси» |  |
| 14 | **Подпрограмма 4**  «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС; ТУ «Белозерское», «Восточное», Западное»); МКУ ЕДДС; МУ «Горзаказчик» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Х | Х | Х |
| 15 | Основное мероприятия 1 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» | МКУ «ЕДДС» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить выполнение уставных задач казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» | Для развития МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» в 2023 году было приобретено:  Система записи разговоров - 7 990 руб.  Стационарный сотовый телефон - 4 490 руб.  Системный блок ОД – 39000 руб.  Компьютер в сборе – 40000 руб.  Радиотелефон – 4000 руб.  В отчетном периоде проведены: спецоценка условий труда рабочего места старшего диспетчера и идентификация и оценка уровня профессиональных рисков на рабочих местах.  Осуществлён монтаж уличной видеокамеры на пересечении улиц: Советский проспект и Викулова в рамках АПК «Безопасный город».  В 2023 году в рамках повышения квалификации дежурные диспетчера МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» направлялись на обучение в БОУ ДПО Вологодской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «диспетчеров системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Всего обучено 3 человека. |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности территориальных управлении администрации округа | ТУ округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Белозерское» проведены следующие мероприятия:  - круглогодичное обслуживание пожарных водоемов МУ «Горзаказчик»;  - установка 1 пожарного гидранта.  На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Восточное» проведены следующие мероприятия:  - обустройство 2 пожарных водоемов в д. Глушково;  - расчистка пожарных водоемов от снега.  На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Западное» проведены следующие мероприятия:  - созданы минерализованные полосы в населенных пунктахподверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров: п.Мегринский, д. Сосновый Бор,  п. Нижняя Мондома.  - порведен ремонт пожарных гидрантов в п. Нижняя Мондома;  - проведена расчистка снега у пожарных водоемов. |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.«Развитие и повышение готовности сил и средств муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны округа» | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС; ТУ «Белозерское», «Восточное», Западное») | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить постоянная готовность необходимых сил и средств муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Проведено 12 заседаний комиссий по ЧС и ПБ.  Организовано 1 тренировка по ГО ЧС и 5 практических занятий по оповещению руководящего состава и администрации мунципального образования.  В целях обеспечения работоспособности системы оповещения при угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций был заключен контракт на техническое обслуживание КПАСО «МАРС-Арсенал» с ООО «РКК-Вологда». В течение отчётного периода дважды осуществлялся плановый осмотр системы оповещения специалистами компании с последующим составлением акта. |  |
| 18 | Основное мероприятие 4  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация округа (управляющий делами) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Заключен договор на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ на территории Белозерского муниципального округа БУ защиты в ЧС Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» |  |

-------------------------------

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2023 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории  Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» | **Всего** | **3285,2** | **4727,0** | **4268,2** |
| **Администрация округа** |
| ***Подпрограмма 1*** | ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** | Администрация округа  (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС, комиссия по профилактике правонарушений, антитеррористическая комиссия, ОКСТ и МП, МКУ «ЕДДС»), МО МВД России «Белозерский» | ***135,6*** | ***140,6*** | ***137,1*** |
| Основное мероприятие 1. | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | 10,0 | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие 1.3. | Распространение информационно-разъяснительных материалов (буклетов, памяток, другой печатной продукции), социальной рекламы, связанной с разъяснением законодательства и правовым просвещением граждан | 10,0 | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 2 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма, а также профилактики правонарушений | 120,6 | 114,1 | 110,6 |
| Администрация округа (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС),  МО МВД России «Белозерский» |
| Мероприятие 2.1. | Внедрение на территории округа комплексной системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» создание системы видеонаблюдения в общественных местах, местах массового отдыха населения, с дальнейшим их техническим обслуживанием | МКУ «ЕДДС» | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| Мероприятие 2.2. | Организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной агитации, средств массовой информации, а также распространения памяток, наглядных материалов и пособий по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма | Администрация округа (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС),  МО МВД России «Белозерский» | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 2.3. | Организация работы по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе в целях реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация округа (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС),  МО МВД России «Белозерский» | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5. | Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности добровольческих народных дружин | Администрация округа (отдел ОР и СсО) | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Администрация округа  ( комиссия по ресоциализации); МО МВД России «Белозерский»;  КЦСОН;  Центр занятости;  Белозерская ЦРБ;  подразделение УФСИН | 5,0 | 1,5 | 1,5 |
| Мероприятие 3.2. | Оказание социально-бытовых, психологических, правовых, консультационных услуг, материальной помощи, содействие в восстановлении документов и социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и оказание им иных услуг на базе учреждений социального обслуживания населения | 5,0 | 1,5 | 1,5 |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** | Администрация округа (КДН И ЗП; отдел опеки и попечительства); БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района»; МО МВД России «Белозерский»; управление образования | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.3. | Организация профилактических мероприятий, акций и операций | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании*** | Администрация Белозерского муниципального округа  (межведомственная комиссия по правонарушениям, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту); управление образования;  отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа;  КДН и ЗП;  БУЗ ВО «Белозерская центральная районная больница»;  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» МО МВД России «Белозерский» | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Дистанционное обучение специалистов образовательной, социальной и досуговой сферы по вопросам профилактики употребления психо – активных веществ | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка волонтерского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 4.1 | Распространение информационно-методических материалов (брошюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| ***Подпрограмма 4*** | «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС; ТУ «Белозерское», «Восточное», Западное»); МКУ ЕДДС; МУ «Горзаказчик» | 3079,6 | 4521,4 | 4066,1 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» | МКУ ЕДДС | 2579,6 | 3126,6 | 3104,8 |
| Мероприятие 1.1. | Финансирование деятельности МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» в рамках бюджетной сметы | 2579,6 | 3126,6 | 3104,8 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности территориальных управлении администрации округа | ТУ округа | 0,0 | 894,8 | 544,8 |
| Мероприятие  2.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Белозерское» | ТУ «Белозерское»;  МУ «Горзаказчик» | 0,0 | 543,0 | 193,0 |
| Мероприятие  2.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Восточное» | ТУ «Восточное» | 0,0 | 101,8 | 101,8 |
| Мероприятие 2.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Западное» | ТУ «Западное» | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 3. | «Развитие и повышение готовности сил и средств муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны округа» | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС; ТУ «Белозерское», «Восточное», Западное») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация округа (управляющий делами) | 500,0 | 500,0 | 416,5 |
| Мероприятие 4.1. | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа путем заключения договора с Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно – спасательная служба Вологодской области» | Администрация округа (управляющий делами); - ТУ «Белозерское»;  -ТУ «Восточное»;  - ТУ «Западное» | 500,0 | 500,0 | 416,5 |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории  Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» | всего, в том числе | **4727,0** | **4268,2** | **90,3** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 4576,7 | 4117,9 | 90,0 |  |
| областной бюджет | 150,3 | 150,3 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ***Подпрограмма 1*** | ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** | всего, в том числе | ***140,6*** | ***137,1*** | ***97,5*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***40,3*** | ***36,8*** | ***91,3*** |  |
| областной бюджет | ***100,3*** | ***100,3*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | всего, в том числе | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Распространение информационно-разъяснительных материалов (буклетов, памяток, другой печатной продукции), социальной рекламы, связанной с разъяснением законодательства и правовым просвещением граждан | всего, в том числе | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма, а также профилактики правонарушений | всего, в том числе | 114,1 | 110,6 | 97,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 13,8 | 10,3 | 73,6 |  |
| областной бюджет | 100,3 | 100,3 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Внедрение на территории округа комплексной системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» создание системы видеонаблюдения в общественных местах, местах массового отдыха населения, с дальнейшим их техническим обслуживанием | всего, в том числе | 105,6 | 105,6 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 5,3 | 5,3 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 100,3 | 100,3 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной агитации, средств массовой информации, а также распространения памяток, наглядных материалов и пособий по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Организация работы по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе в целях реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.5. | Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности добровольческих народных дружин | всего, в том числе | 3,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 3,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | всего, в том числе | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.2. | Оказание социально-бытовых, психологических, правовых, консультационных услуг, материальной помощи, содействие в восстановлении документов и социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и оказание им иных услуг на базе учреждений социального обслуживания населения | всего, в том числе | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Организация профилактических мероприятий, акций и операций | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании*** | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Дистанционное обучение специалистов образовательной, социальной и досуговой сферы по вопросам профилактики употребления психо – активных веществ | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка волонтерского движения | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Распространение информационно-методических материалов (брошюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ***Подпрограмма 4*** | «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» | всего, в том числе | 4521,4 | 4066,1 | 89,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 4521,4 | 4066,1 | 89,9 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» | всего, в том числе | 3126,6 | 3104,8 | 99,3 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 3126,6 | 3104,8 | 99,3 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Финансирование деятельности МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» в рамках бюджетной сметы | всего, в том числе | 3126,6 | 3104,8 | 99,3 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 3126,6 | 3104,8 | 99,3 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности территориальных управлении администрации округа | всего, в том числе | 894,8 | 544,8 | 60,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 894,8 | 544,8 | 60,9 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие2.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Белозерское» | всего, в том числе | 543,0 | 193,0 | 35,6 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 543,0 | 193,0 | 35,6 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие2.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Восточное» | всего, в том числе | 101,8 | 101,8 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 101,8 | 101,8 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Западное» | всего, в том числе | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3. | «Развитие и повышение готовности сил и средств муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны округа» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего, в том числе | 500,0 | 416,5 | 83,3 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 500,0 | 416,5 | 83,3 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа путем заключения договора с Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно – спасательная служба Вологодской области» | всего, в том числе | 500,0 | 416,5 | 83,3 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 500,0 | 416,5 | 83,3 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации округа от 21.04.2023 № 512 «О внесении дополнении в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 195» | Увеличение и перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 06.10.2023 № 1210 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 195» | перераспределение лимитов между участниками и соисполненитлями программы | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 28.12.2023 № 1653 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 195» | Изложение программы в новой редакции | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы и подпрограмм:

**Подпрограмма 1**

Количество мероприятий – 5, из них выполнено – 4

**СРмп1 = факт /план= 4/5 = 0,8**

**Подпрограмма 2**

Количество мероприятий – 1, из них выполнено – 1

**СРмп2 = факт /план= 1/1 = 1**

**Подпрограмма 3**

Количество мероприятий – 1, из них выполнено – 1

**СРмп3 = факт /план= 1/1 = 1**

**Подпрограмма 4**

Количество мероприятий – 5, из них выполнено – 5

**СРмп4 = факт /план= 5/5 = 1**

**В целом по мунципальной программе: СРмп= (4 + 1+ 1 + 5)/ (5 + 1 + 1 + 5) = 0,92**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз мп = факт /план =4268,2/4727,0=0,90**

По подпрограммам:

**ССуз мп1 = факт /план =137,1/140,6 =0,98**

**ССуз мп2 = факт /план =50,0/50,0 = 1**

**ССуз мп3 = факт /план =15,0/15,0 = 1**

**ССуз мп4 = факт /план = 4521,4/4066,1 = 0,9**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**В целом по мунципальной программе:Эис = СРм / ССуз = 0,92/0,90 = 1,02**

**Эис мп1 = СРм / ССуз = 0,8/0,98 = 0,8**

**Эис мп2 = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

**Эис мп3 = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

**Эис мп4 = СРм / ССуз = 1/0,9 =1,1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**В целом по мунципальной программе:**

**СДпз1 = факт /план = 161/138=1,16 (1) (выполнено с учетом технической ошибки)**

**СДпз2 = факт /план = 0,35/0,97=0,36 (невыполнение)**

**СДпз3 = факт /план = -9,3/-0,4=23,25 (1)**

**СДпз4 = факт /план = 0/0=1**

**СРмп = (1+0,36+1+1) / 4 = 0,84**

**Подпрограмма 1**

**СДпз1 = факт /план = 16/16=1**

**СДпз1 = факт /план = -2,7/12,5= 0,22 (невыполнение)**

**СДпз1 = факт /план = 38/33=1,15 (1)**

**СРмп1 = (1+0,22+1) / 3 = 0,74**

**Подпрограмма 2**

**СДпз2 = факт /план = 2/5= 0,4 (невыполнение)**

**СДпз2 = факт /план = 0/0,2=0 (невыполнение)**

**СДпз2 = факт /план = 14/15=0,93 (невыполнение)**

**СРмп2 = (0,4+0+0,93) / 3 = 0,44**

**Подпрограмма 3**

**СДпз3= факт /план = 229/217= 1,05 (1)**

**СДпз3 = факт /план = -9,2/-0,4=23 (1)**

**СДпз3 = факт /план = 9/7=1,28 (1)**

**СРмп3 = (1+1+1) / 3 = 1**

**Подпрограмма 4**

**СДпз15 = факт /план = 62/62=1 (1)**

**СДпз16 = факт /план = 20/20=1 (1)**

**СДпз17 = факт /план = 4/4=1 (1)**

**СДпз18 = факт /план = 66/66=1 (1)**

**СРмп4 = (1+1+1=1) / 4 = 1**

Эффективность реализации по подпрограммам:

**ЭРп1 = СРмп/п \* Эис 0,74\*0,8=0,59**

**ЭРп2 = СРмп/п \* Эис 0,44\*1=0,44**

**ЭРп3 = СРмп/п \* Эис 1\*1=1**

**ЭРп4 = СРмп/п \* Эис 1\*1=1**

Эффективность реализации по мунципальной программе:

**ЭРмп = 0,5\*0,92 + 0,5 \* (0,59+0,44+1+1)/4 = 0,46 + 0,38 = 0,84**

**В целом эффективность реализации мунципальной программы является средней, Подпрограммы 1 и 2 имеют низкую эффективность, подрограммы 3 и 4 – высокую эффективность.**

В 2024 году продолжится реализация муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах».

Заместитель главы округа: А.А. Разумовская