**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

за 2023 год

Программа утверждена постановлением администрации района от 20.01.2023 № 81. Цель программы: Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОHKO), осуществляющих деятельность на территории Белозерского муниципального округа.

В рамках муниципальной программы реализуются три основных мероприятий:

1. Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 | | |
| план | | факт |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном округе» на 2023- 2027 годы | | | | | | |  |
| 1. | количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий | Ед. | 1 | | 1 | 1 | |  |
| 2. | количество СОНКО, которым предоставлена имущественная поддержка | Ед. | 1 | | 1 | 1 | |  |
| 3. | количество размещенных материалов, освящающих деятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальных ресурсах округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 5 | | 5 | 5 | |  |
| 4. | количество массовых мероприятий округа, проводимых с участием СОНКО | Ед. | 3 | | 3 | 3 | |  |
| 5. | количество СОНКО, которым оказана консультационная помощь | Ед. | 3 | | 3 | 3 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | Х |
| 2 | 1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, на конкурсной основе | Разумовская А.А., заместитель главы округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Создание условий для осуществления уставной деятельности СОНКО, возможность реализации их проектов на территории округа | В 2023 году по итогам конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии  Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) предоставлена субсидия из бюджета округа в размере 45,0 тыс. руб. |  |
| 3 | 1.2. Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества округа, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Шашкина С.А., начальник управления имущественных отношений | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа | Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Районной ветеранской организации, АНО «Былинный город» помещение предоставлены на безвозмездной основе.  В районе принято решение Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 30.06.2022 № 46 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления во владение и (или) использование имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». |  |
| 4 | 1.3. Предоставление некоммерческим организациям во владение и (или) пользование имущества района, включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Шашкина С.А., начальник управления имущественных отношений | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности округа |
| 5 | Основное мероприятие 2 «Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | 2.1.Участие в областных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Эффективное решение общественных проблем. Рост потенциала негосударственных организаций при поддержке органов местного самоуправления, включение в совместную работу | Оказывается методическая помощь через Школу социального проектирования, созданную на базе БИХМ, в которой принимают участие представители СОНКО.  При подготовке проектов для участия в конкурсах оказана консультативная помощь 3 СОНКО.  Приняли участие в выездном семинаре в г. Кириллов.  3 СОНКО приняли участие в областном конкурсе для получения грантов. Представлено 4 проекта, 3 из которых получили финансовую поддержку. |  |
| 7 | 2.2. Оказание методической и консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |
| 8 | 2.3. Участие в выездных обучающих семинарах в муниципальных образованиях области по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |
| 9 | Основное мероприятие 3 «Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | 3.1. Освещение деятельности СОНКО через местные печатные средства массовой информации, с использованием интернет – ресурсов | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Формирование общественного мнения граждан района, повышение авторитета СОНКО округа среди населения | Информация о деятельности СОНКО размещается в официальных группах администрации Белозерского муниципального округа, газеты «Белозерье» в ВК, а также в печатном издании газеты, действуют официальные группы в ВК АНО «Былинный город», «Ветераны Белозерья» |  |
| 11 | 3.2. Информационное сопровождение общественных инициатив, размещение информации о проектах и мероприятиях СОНКО, получивших государственную поддержку | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Размещение информации в районной газете «Белозерье» и на официальном сайте администрации Белозерского муниципального округа. Объявления о начале конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Белозерского муниципального округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, о результатах отбора. А также размещается информация по участию в областных грантовых конкурсах. |  |
| 12 | 3.3. Создание рубрики «Общественные объединения района» на официального сайте администрации Белозерского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационное наполнение | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики, Орлова М.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Создана рубрика на официальном сайте администрации Белозерского муниципального округа «Общественные организации, НКО, волонтерство» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2023 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном округе» на 2023- 2027 годы | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Администрация округа |
| *Основное мероприятие 1.* | Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | *Х* | *45,0* | *45,0* | *45,0* |
| Мероприятие 1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, на конкурсной основе | Разумовская А.А., заместитель главы округа | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Мероприятие 1.2. | Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества округа, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Шашкина С.А., начальник управления имущественных отношений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Предоставление некоммерческим организациям во владение и (или) пользование имущества округа, включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Шашкина С.А., начальник управления имущественных отношений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Основное мероприятие 2 «Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Х | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.1. | Участие в областных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.2. | Оказание методической и консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 2.3. | Участие в выездных обучающих семинарах в муниципальных образованиях области по развитию социально ориентированных некоммерческих организации | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Основное мероприятие 3 | «Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Х | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие  3.1. | Освещение деятельности СОНКО через местные печатные средства массовой информации, с использованием интернет – ресурсов | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие 3.2. | Информационное сопровождение общественных инициатив, размещение информации о проектах и мероприятиях СОНКО, получивших государственную поддержку | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Мероприятие  3.3. | Создание рубрики «Общественные объединения района» на официального сайте администрации Белозерского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационное наполнение | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики, Орлов М.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном округе» на 2023- 2027 годы | всего, в том числе | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица  всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *Основное мероприятие 1.* | Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | всего, в том числе | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица  всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, на конкурсной основе | всего, в том числе | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица  всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации округа от 28.11.2023 № 1498 «О внесении изменений в постановление администрации от 20.01.2023 № 81» | Приведение в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = факт /план= 2/2 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = факт /план =45,0/45,0= 1**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = факт /план = 1/=1**

**СДпз2 = факт /план = 1/1=1**

**СДпз3 = факт /план = 5/5=1**

**СДпз4 = факт /план = 3/3=1**

**СДпз5 = факт /план = 3/3=1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 5 / 5 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = СРмп/п \* Эис = 1\*1=1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

В 2024 году продолжится реализация муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном округе» на 2023- 2027 годы.

Заместитель главы округа: А.А. Разумовская