**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 11 /12= 0,9**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 396,2/ 396,2= 1**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 0,9/ 1= 0,9**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 401,84 /391,89 = 1,03 (1)**

**СДпз2 = 28,7/ 23,61= 1,22 (1)**

**СДпз3 = 20 / 20= 1**

**СДпз4 = 426,4/ 539,1=0,79**

**СДпз5 = 31848,2/25 050,20 = 1,27 (1)**

**СДпз6 = 68 / 60 = 1,13 (1)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 5,21 / 6 = 0,97**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 0,9\*0,97= 0,87**

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.

В 2024 году продолжится реализация муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы».